GC녹십자

모두의연구소

AI 교육 제안서

GC녹십자 AX 전환을 위한 바이브코딩 역량 강화를 위한 맞춤형 교육 프로그램

의뢰처 : GC녹십자 AX Unit

수행처 : 모두의연구소

작성일 : 2026년 5월 29일

1. 사업 개요

1-1. 사업명

GC녹십자 AI 전환(AX) 역량 강화를 위한 맞춤형 교육 프로그램

1-2. 사업 배경

- 2026년 4월 AX Unit 신설 (기존 디지털혁신팀 소속 → 독립)으로 본격적인 AI 전환 추진 중

- 전사적 AI 도구 HeyGC (GWS 비즈니스 모델) 운영 중, 플랫폼팀 신설로 1차 프로토타입 이후 내부 고도화 계획

- 2025년 단발성 AI 교육 수행, 개인 차원에 머물러 조직적 성과로 이어지지 못함

- 2026년은 멤버십 형태의 지속적 운영을 통해 조직적 차원의 AI 활용 성과 도출을 목표로 함

1-3. 사업 목적

임원 → 챔피언 → 전사로 이어지는 3단계 연계 교육 구조를 통해:

- 임원진이 AI 전환을 주도하고 거버넌스를 수립

- AX 챔피언 30명이 실제 사용 가능한 AI 도구를 제작

- 전 임직원이 해커톤을 통해 AI를 체험하고 조직적 확산

1-4. 사업 기간 및 예산

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 사업 기간 | 2026년 6월 ~ 2026년 12월 (총 9회 교육 + 1회 해커톤 + 연말 결과 발표) |
| 1차 협의 예산 | ₩29,000,000 (VAT 별도) / 2차 견적은 임원 교육 증설을 반영 |
| 교육 형태 | 임원 교육(3회) + AX 멤버십(4회) + 전사 해커톤(1일) |

2. 교육 프로그램 구성

2-1. 전체 연계 구조

본 사업은 3개 교육 프로그램이 순차적·상호적으로 연계되어 운영됩니다.

| Phase | 일정 | 교육 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 6월말 | 임원 1회차 | AI 인식 전환 + 바이브코딩 맛보기 + 본인 업무 문제 정의 |
| Phase 2 | 6~7월 | 멤버십 1~2회차 | 디자인씽킹 + AI 기초 + AI 심화 & 데이터 자동화 |
| Phase 3 | 7~8월 | 임원 2회차 | 멤버십 산출물 리뷰 + 업무용 AI 도구 고안 |
| Phase 4 | 9월 | 멤버십 3~4회차 | 바이브코딩 & 프로토타입 + 미니 해커톤 |
| Phase 5 | 10월 | 전사 해커톤 | 전 임직원 팀별 아이디에이션 → MVP 구현 → 발표 |
| Phase 6 | 10~11월 | 임원 3회차 | 해커톤 결과 리뷰 + AI 활용 거버넌스 수립 |
| Phase 7 | 11~12월 | 연말 결과물 발표 | 조직별 AI 도입 성과 발표 |

2-2. 월별 일정

| 월 | 임원 교육 | 멤버십 교육 | 전사 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6월 | 1회차: AI 인식 전환 | 1회차: 디자인씽킹 + AI 기초 |  |
| 7월 |  | 2회차: AI 심화 & 데이터 자동화 |  |
| 7~8월 | 2회차: 멤버십 산출물 리뷰 |  |  |
| 9월 |  | 3~4회차: 바이브코딩 + 미니 해커톤 |  |
| 10월 | 3회차: 거버넌스 수립 |  | 전사 해커톤 (1일) |
| 11~12월 |  |  | 연말 결과물 발표 |

3. 세부 교육 프로그램

프로그램 A. [임원 교육] 리더를 위한 AX 워크샵

의사결정자에서 거버넌스 설계자로 — 조직의 AI 전환을 이끌는 3회차 실전 워크샵

기본 정보

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 대상 | C-Level 및 AX를 주도하는 팀장급 이상 임직원 |
| 규모 | 3시간 × 3회 (총 9시간) |
| 일정 | 1회차: 6월말 / 2회차: 7~8월 / 3회차: 10~11월 |
| 사용 도구 | Codex Desktop, GPT 5.5 (2026.05.29 기준 1등 모델) |
| AX 단계 | 1~3단계 (인식전환 → 실무체험 → 거버넌스) |

교육 목표

- 1회차: AI 전환 인식 확립 + 바이브코딩 체험으로 의사결정의 속도가 그간 실행의 속도를 체감

- 2회차: AX 멤버십 산출물 검토를 통해 본인 업무에 적용 가능한 AI 도구 고안

- 3회차: 전사 해커톤 결과를 바탕으로 AI 활용 거버넌스 및 전사 확산 전략 수립

1회차: AI 전환 인식 & 바이브코딩 맛보기 (3시간)

| 순서 | 내용 | 형태 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AI 전환 시대와 임원의 역할 — 생성형 AI가 경영 의사결정에 미치는 구조적 변화, AI 활용 조직 vs 미활용 조직의 생산성 격차 사례 | 강의·토론 |
| 2 | 바이브코딩 체험 워크샵 — Codex Desktop으로 아이디어→결과물 구현 체감, 간단한 업무 자동화 도구 직접 생성 | 실습 |
| 3 | 본인 업무 문제 정의 워크샵 — 각 리더가 본인 조직에서 AI로 해결하고 싶은 과제 정의, 정의된 과제를 성과 체계에 도입할 방법 | 워크샵 |

2회차: 멤버십 산출물 리뷰 & 업무용 도구 고안 (3시간)

| 순서 | 내용 | 형태 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AX 멤버십 교육 산출물 리뷰 — 멤버십 1~2회차 도출 Use-case·프로토타입 공유 및 리뷰 | 강의·토론 |
| 2 | 산출물 기반 업무용 AI 도구 고안 워크샵 — 멤버십 산출물 참고, 본인 업무또는 조직에 적용 가능한 AI 도구 아이디어 구체화 | 워크샵 |
| 3 | 조직별 실행 계획 수립 — 고안된 AI 도구를 실제 업무에 도입하기 위한 일정·리소스·검증 기준 설정 | 워크샵 |
| 4 | 멤버십 3~4회차 및 전사 해커톤 방향 제시 — 임원 관점에서 기대사항 명확히 전달 | 토론 |

3회차: 전사 해커톤 결과 리뷰 & 거버넌스 수립 (3시간)

| 순서 | 내용 | 형태 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 전사 해커톤 결과 리뷰 — 해커톤 우수 팀 발표 쳭정, 전사적 확산 가능 과제와 추가 개발 필요 과제 구분 | 강의·토론 |
| 2 | AI 활용 거버넌스 수립 워크샵 — AI 결과물 검증 원칙(환각·편향·맥락 오류 대응), 팀 단위 AI 도입 시 접임·보안·정확성 기준 수립 | 워크샵 |
| 3 | 전사 확산 전략 수립 — 임원→팀원 AI 독려 방안, AX 멤버십 30명의 지속적 역할 정의(사내 AI 첔피언) | 워크샵 |
| 4 | 조직별 AI 실행 로드맵 최종 확정 — 3회차에 걸쳐 정의·고안·검증된 조직별 AI 실행 계획 최종 문서화 | 워크샵 |

회차별 산출물

- 1회차: 조직별 AI 해결 과제 정의서 및 멤버십 연계 방안

- 2회차: 임원 업무용 AI 도구 아이디어 및 실행 계획서

- 3회차: AI 활용 거버넌스 가이드라인, 전사 확산 전략, 조직별 AI 실행 로드맵

프로그램 B. [AX 멤버십 교육] AI 도구 제작 실전 과정

디자인씽킹으로 문제를 정의하고, 바이브코딩으로 AI 도구를 만들다

기본 정보

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 대상 | AX 챔피언 30명 (각 실/본부 대표, 129명 지원 중 과제로 선발) |
| 규모 | 7시간 × 4회 (총 28시간) |
| 일정 | 1~2회차: 6~7월 / 3~4회차: 9월 |
| 사용 도구 | OpenCode, OhMyAgent, GPT 5.5, GLM |
| AX 단계 | 2~4단계 (문제정의 → 실무적용 → 산출물 창출) |

교육 목표

- 디자인씽킹을 통해 조직의 실제 문제를 정의하고 AI 적용 Use-case 도출

- OpenCode와 OhMyAgent를 활용한 AI 도구 제작 역량 확보

- 실제 업무에 적용 가능한 AI 도구/솔루션 산출물 완성

- 10월 전사 해커톤 멘토 및 퍼실리테이터 역할 수행 역량 확보

1회차: 디자인씽킹 & AI 기초 (7시간)

| 순서 | 내용 | 시간 | 형태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 디자인씽킹 워크샵 — 공감→문제정의→아이디어 발산→프로토타입→테스트 전체 사이클 체험. 각 실/본부 실제 업무 과제를 디자인씽킹으로 정의 | 4시간 | 워크샵 |
| 2 | 생성형 AI 실무 입문 — OpenCode 기본 활용법, 프롬프트 엔지니어링 기초, MS 365(Excel·PowerPoint)와 AI 연동 실습 | 2시간 | 실습 |
| 3 | Use-case 발굴 워크샵 — 디자인씽킹에서 도출한 과제를 AI 적용 Use-case로 구체화, 팀별 과제 선정 | 1시간 | 워크샵 |

2회차: AI 심화 & 데이터 자동화 (7시간)

| 순서 | 내용 | 시간 | 형태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI Agent 설계 실습 — OhMyAgent를 활용한 Agent 구조 설계, 반복 업무 자동화 원리 이해 및 실습 | 2시간 | 실습 |
| 2 | 데이터 취합 & 분석 자동화 — OpenCode로 데이터 처리 자동화, MS Excel + AI 연동으로 리포트 자동 생성 | 2시간 | 실습 |
| 3 | 업무 루틴 자동화 실습 — 사내 업무 루틴(보고서 작성, 데이터 정리, 이메일 요약 등) AI 자동화 | 2시간 | 실습 |
| 4 | 팀별 과제 진행 및 중간 점검 — 1회차 선정 과제에 AI 솔루션 적용, 코치 멘토링 | 1시간 | 멘토링 |

3회차: 바이브코딩 & 프로토타입 제작 (7시간)

| 순서 | 내용 | 시간 | 형태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 바이브코딩 실습 — OpenCode를 활용, 자연어로 웹 대시보드·자동화 툴·찱보트 등 프로토타입 구현. 비개발자도 구현 가능한 수준으로 진행 | 3시간 | 실습 |
| 2 | OhMyAgent 심화 활용 — 멀티스텍 Agent 구축, 실제 업무 시나리오에 적용 | 2시간 | 실습 |
| 3 | 팀별 프로젝트 심화 — 선정 과제의 MVP 구현, 코치 멘토링 및 피드백 | 1시간 | 멘토링 |
| 4 | 발표 준비 — 팀별 중간 발표 자료 준비, 피드백 수용 및 개선사항 정리 | 1시간 | 실습 |

4회차: 미니 해커톤 (7시간)

| 순서 | 내용 | 시간 | 형태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 미니 해커톤 아이디에이션 — 팀별 최종 아이디어 구체화, MVP 범위 설정 | 1시간 | 워크샵 |
| 2 | 미니 해커톤 MVP 구현 — OpenCode + OhMyAgent로 실제 동작하는 프로토타입 구현, 코치 멘토링 병행 | 3시간 | 실습 |
| 3 | 팀별 최종 발표 — 팀당 5분 발표 + 3분 피드백, 우수 사례 공유 및 전사 해커톤 적용 가능성 평가 | 2시간 | 발표 |
| 4 | 전사 해커톤 코치 역할 안내 — 30명이 전사 해커톤에서 코치로 참여하는 역할·가이드라인, 멘토링 방법론 | 1시간 | 강의 |

회차별 산출물

- 1회차: 조직별 디자인씽킹 과제 정의서 및 AI Use-case

- 2회차: 업무 자동화 프로토타입 (데이터 처리, 리포트 생성 등)

- 3회차: 바이브코딩 기반 AI 도구 MVP

- 4회차: 미니 해커톤 산출물 — 실제 사용 가능한 AI 도구/솔루션

- 공통: 10월 전사 해커톤 코치 역할 수행 역량

프로그램 C. [전사 해커톤] GC녹십자 AX 해커톤

전 임직원이 AI로 조직의 과제를 해결하는 1일 집중 해커톤

기본 정보

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 대상 | GC녹십자 전 임직원 |
| 규모 | 1일 / 8시간 |
| 일정 | 10월 (구체적 일정 협의) |
| 코치진 | 멤버십 30명 + 전문가 2인(임원 및 멤버십 교육 주강사) |
| 심사 | 임원진 |
| 사용 도구 | OpenCode 또는 Codex Desktop 활용 |

일정 타임테이블

| 시간 | 세션 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 09:00~09:20 | 오프닝 | 해커톤 목표 설명, 심사 기준 안내, 코치 소개 |
| 09:20~09:40 | 팀 빌딩 | 사전 구성된 팀별 착석, 팀원 소개 및 역할 분담 |
| 09:40~11:00 | 아이디에이션 | 조직의 실제 과제를 주제로 아이디어 발산, 코치가 디자인씽킹 기반으로 아이디어 수렴 지원 |
| 11:00~12:00 | 오전 개발 | 프로토타입 아키텍처 설계, 데이터 준비, 초기 개발 |
| 12:00~13:00 | 점심 | — |
| 13:00~16:00 | 오후 개발 | MVP 구현 집중 개발, 코치 순회 멘토링, 코치 추가 지원 (15:00 중간 체크포인트) |
| 16:00~16:30 | 발표 준비 | 팀별 발표 자료(3~5장) 준비, 데모 환경 점검 |
| 16:30~17:30 | 팀별 발표 | 팀당 5분 발표 + 3분 질의응답, 데모 시연 포함, 임원진 평가 |
| 17:30~17:50 | 심사 및 시상 | 우수팀 발표, 시상. 우수 과제는 연말 결과 발표 및 실제 도입 후보로 선정 |
| 17:50~18:00 | 클로징 | 해커톤 성과 요약, 연말 결과물 발표 일정 안내 |

산출물

- 팀별 AI 도구 프로토타입 (MVP)

- 전사적 확산 가능 Use-case 후보

- 연말 결과물 발표 대상 과제 선정

- 참가자 전원 AI 체험 경험 및 인식 전환

4. 교육 환경 및 인프라 요구사항

4-1. 공통 요구사항

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 교육장 | 와이파이 및 빔프로젝터 환경 |
| 개인 기기 | 수강생 개인 노트북 (각 도구별 사전 설치 필요) |
| 사내 AI | HeyGC 접속 환경 (사내망) |
| 사전 준비 | 교육 1주일 전 설치 안내 및 사전 가이드 배포 |

4-2. 프로그램별 요구사항

| 프로그램 | 설치 도구 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 임원 교육 | Codex Desktop | 임원 노트북 사전 설치 요청 최상위 모델 사용: GPT 5.5 x-high |
| 멤버십 교육 | OpenCode, OhMyAgent | MS 365 환경 (Excel·PowerPoint·Teams 중심 실습) 실무용 모델 사용: GPT 5.5 medium 또는 GLM-5.1 이하 |
| 전사 해커톤 | OpenCode, OhMyAgent, Codex Desktop | 대형 교육장 또는 컨퍼런스홀, 팀별 테이블 구성 실무용 모델 사용: GPT 5.5 medium 또는 GLM-5.1 이하 |

4-3. 제약사항

- MS 365 환경: Google Sheets 등 구글 서비스 사용 불가

- 사내 보안: 사내 컴퓨터 외부 접속 제한 가능, 사전 설치 요청 필요

- AI 실습용 계정: 교육 기간 한정 세팅 필요

5. 강사진 구성(가안)

| 프로그램 | 주강사 | 보조강사 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 임원 교육 (3회) | 1인 | 1인 | C-Level 대상, 토론·워크샵 진행 역량 필수 |
| 멤버십 교육 (4회) | 1인 | 1~2인 | 실습 비중 높음, OpenCode/OhMyAgent 활용 역량 필수 |
| 전사 해커톤 (1회) | 1인 | 보조코치 2인 | 대규모 행사 운영, 멘토링 역량 필수 |

강사진 추천을 모두의연구소에 요청합니다.

6. 제출물

| 번호 | 산출물 | 형태 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 교육 프로그램별 상세 제안서 | PDF 4종 | 임원, 멤버십, 해커톤 각 1부 + 전체 로드맵 1부 |
| 2 | 상세 견적서 | Excel/CSV | 프로그램별·회차별 단가 산출 |

7. 당담자 정보

수행처 (모두의연구소)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| PM | 강은숙 |
| 연구원 | 김영광 |
| 이메일 | es.kang@modulabs.co.kr |
| 연락처 | 010–5384-1392 |

8. 기타 특이사항

- 임원 교육 실습 비중: 시연/실습 비중이 너무 높지 않도록 워크샵 형태(본인 문제 정의, 업무 정의 중심)로 진행 요청

- 디자인씽킹 필수 포함: 멤버십 1회차 앞부분에 디자인씽킹 4시간 필수 (유니트장 요청)

- 미니 해커톤 필수 포함: 멤버십 4회차에 미니 해커톤 4시간 필수

- 과제 방향: 자동화, 데이터 취합, 파이썬, 사내 AI 서비스 연계, 루틴 작업 등

- 연계성 강조: 3개 교육이 독립적으로 운영되지 않고, 산출물이 다음 단계로 연결되는 구조 필수

본 제안요청서는 GC녹십자와 모두의연구소 간 협의 내용을 바탕으로 작성되었습니다.

세부 일정 및 내용은 협의를 통해 조정 가능합니다.