# 운영 계획서: 한화오션 AX 수용성 강화 워크숍

일정 · 인력 · 장소 종합 운영 계획

## 1. 운영 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 운영 대상 | 전직원 4,500명 (약 110반 운영) |
| 사업장 | 거제(약 75반) / 서울(약 35반) 이원화 |
| 반당 인원 | 40~45명 |
| 운영 기간 | 2026년 7월~9월 (약 3개월) |
| FT 투입 | 50명 (거제 30 / 서울 20) + 예비 10명 |

## 2. 장소 전략

### 2.1 교육장 확보 계획

| 사업장 | 반 수 | 교육장 확보 방안 | 동시 진행 |
| --- | --- | --- | --- |
| 거제 | 약 75반 | 한화오션 내부 교육장 2~3개 동시 활용 + 사외 교육장(거제시민회관 등) 협의 | 일 2~3반 동시 |
| 서울 | 약 35반 | 한화오션 서울 사옥 교육장 + 외부 대관 (코워킹 스페이스 등) | 일 1~2반 동시 |

### 2.2 교육장 셋업 기준

각 교육장은 다음 기준을 충족해야 합니다:

- 수용 인원: 40~45명 착석 가능 (6인 1조 팀 배치)

- 네트워크: Wi-Fi 또는 유선 LAN (M365 Copilot 실습 필수)

- 프로젝터: 1대 이상 (미션 브리핑, 타이머 표시용)

- 화이트보드/차트: 조별 1개씩 (디브리핑용)

- 레이아웃: 강의식이 아닌 조별 원탁/섬형 배치 (게이미피케이션 최적화)

### 2.3 장소 리스크 대응

| 상황 | 대응 |
| --- | --- |
| 내부 교육장 부족 | 사외 대관 (거제: 시민회관, 서울: 코워킹스페이스) |
| 네트워크 불안정 | Stage 1(아날로그) 연장으로 대체 + IT팀 사전 점검 |
| 태풍/우천 (거제) | 원격 옵션(Teams 기반 워크숍)으로 전환, 일정 조정 |

## 3. 인력 운영 계획

### 3.1 FT 배치 전략

[거제 사업장] FT 30명 + 예비 6명
 ├── A급 FT (10명): 전 차수 가능, 다반 운영 (주 3회)
 ├── 일반 FT (20명): 주 2회 운영
 └── 예비 FT (6명): 공석/휴가 대체

[서울 사업장] FT 20명 + 예비 4명
 ├── A급 FT (7명): 전 차수 가능
 ├── 일반 FT (13명): 주 2회 운영
 └── 예비 FT (4명): 대체 인력

### 3.2 FT 주간 가동 계획 (본격 운영 기준)

| 항목 | 거제 | 서울 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 운영 FT/주 | 30명 | 20명 | 50명 |
| 주간 운영 반수 | 10~12반/주 | 5~7반/주 | 15~19반/주 |
| 완료 소요 주차 | 약 7주 | 약 6주 | 8월 W2~9월 W3 |

### 3.3 수행사 인력 투입

| 역할 | 투입 시기 | 활동 |
| --- | --- | --- |
| PM | 전 기간 | 주간 status 미팅, 이슈 관리 |
| 콘텐츠 리드 | 7월 집중 | 콘텐츠 확정, 파일럿 동행 |
| 운영 리드 | 7~8월 | 파일럿 현장 동행, FT 코칭 |
| 데이터 전략 | 8~9월 | Problem Pool 취합, KPI 분석 |

파일럿 3차수(7월 W4)까지 수행사 강사가 현장 동행하며, 이후 FT 자립 운영으로 전환.

## 4. 상세 운영 일정

### 4.1 주차별 운영 계획

| 주차 | 거제 | 서울 | 합계(누적) |
| --- | --- | --- | --- |
| 7월 W3 | FT 1기 양성 (거제) | FT 1기 양성 (서울) | FT 30명 인증 |
| 7월 W4 | 파일럿 2반 (수행사 동행) | 파일럿 1반 (수행사 동행) | 3반 |
| 8월 W1 | FT 2기 양성 + 콘텐츠 보완 | FT 2기 양성 | FT 50명 인증 완료 |
| 8월 W2 | 10반 운영 | 5반 운영 | 18반 |
| 8월 W3 | 12반 운영 | 6반 운영 | 36반 |
| 8월 W4 | 12반 운영 | 6반 운영 | 54반 |
| 9월 W1 | 12반 운영 | 6반 운영 | 72반 |
| 9월 W2 | 12반 운영 | 6반 운영 | 90반 |
| 9월 W3 | 10반 운영 (잔여) | 5반 운영 (잔여) | 105~110반 |
| 9월 W4 | 완료 보고 | 완료 보고 | 최종 리포트 |

### 4.2 일일 운영 타임라인

리더 워크숍 (2.5시간) - 오전반 09:00~11:30 / 오후반 14:00~16:30

구성원 워크숍 (3.5시간) - 오전반 09:00~12:30 / 오후반 13:30~17:00

## 5. 기자재 및 자재 관리

### 5.1 워크숍별 기자재 체크리스트

[FT용 — 반별 셋업 체크리스트]

□ 노트북/태블릿 충전 확인 (참가자 전원)
□ M365 Copilot 라이선스 활성화 확인
□ Wi-Fi 접속 테스트 (사전 30분)
□ 프로젝터 연결 및 타이머 준비
□ A4 용지, 펜 준비 (Stage 1용, 인원수만큼)
□ 미션 카드 (Lv.4용 4종) 인쇄 — 직군별 배포
□ 뱃지 스티커/카드 (10종) 준비
□ L-ZERO 서약서 템플릿 (인쇄 또는 디지털 양식)
□ Problem Pool 폼 링크/QR 코드 (LMS 연동)
□ 배경 음악 플레이리스트 (오프닝/선서식)

### 5.2 자재 수량 산정

| 자재 | 수량 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 미션 카드 (4종) | 4,500세트 | 직군별 1세트 |
| 뱃지 스티커 (10종) | 50,000개 | 인당 10종 × 4,500명 + 여유 |
| L-ZERO 서약서 | 5,000장 | 디지털 + 인쇄 혼용 |
| 가이드북 (FT용) | 60부 | FT 50 + 예비 10 |

## 6. 품질 관리

### 6.1 품질 관리 프로세스

[사전] 네트워크/라이선스 점검
   ↓
[진행 중] FT 체크리스트 확인 + 타이머 관리
   ↓
[직후] 참가자 만족도 설문 (LMS 모바일)
   ↓
[주간] FT 리드가 주간 리포트 작성
   ↓
[월간] 수행사 + 한화오션 미팅 (KPI 대시보드 리뷰)

### 6.2 만족도 목표

| 지표 | 목표 | 측정 |
| --- | --- | --- |
| 워크숍 만족도 | 4.0/5.0 이상 | 참가자 설문 |
| FT 운영 자신감 | 4.0/5.0 이상 | FT 자가 진단 |
| L-ZERO 서약 달성률 | 90% 이상 | 서약서 제출률 |
| Problem Pool 1인당 건수 | 1.0건 이상 | 폼 제출 건수 |