## 01_운영개요
항목 | 내용 | 비고
프로젝트 명 | 현대자동차 차량사이버보안개발팀 Security Agent & RAG 실무 과정
대상 조직 | 현대자동차 차량사이버보안개발팀 개발자 및 보안 실무진
교육 목적 | Agentic RAG + Autonomous Security Agent 현업 내재화 | 요구조건.md 기준
총 교육시간 | 총 70시간 (1차 교육 35H + 현업 미션 + 2차 교육 35H) | 1차 35H + 미션 + 2차 35H
운영 구조 | Day 기준 10일 운영 (Day1~Day10) | 시간 해상도: Day
핵심 기술 스택 | Python, LangChain, LangGraph, Vector DB, RAGAS, Claude Code, OpenClaw, CVE/KEV/EPSS, HITL Policy Engine | 실습/운영 공통
핵심 피드백 반영사항 | - 최신 RAG 패턴 강화: Hybrid, Router-First, Re-Ranking, Iterative/Self-RAG, Agentic RAG - 내부 데이터 환경(MS Office, Confluence) 적합 설계 강조 - Autonomous Security Agent 고도화: - CVE/KEV/EPSS 기반 Threat Intelligence 결합 - Adaptive Red Teaming(Self-Reflective Pentest) 반영 - Context/Memory Management 강화: - Memory Architecture & Governance - Retriever Routing for Memory - Risk-aware Memory Filter + HITL - Secure Tool-augmented RAG with Memory - 운영 용어 명확화: - Day5 내부 프로젝트 리뷰/Q&A - 별도 미션 리뷰 시간 구분 | 요구조건.md §4
운영 용어 구분 | 2주차 Day1 미션 리뷰와 Day5 내부 프로젝트 Q&A를 분리 운영 | 고객 요청 반영
운영 산출물 | 운영계획서, Day별 진행표, RACI, 체크리스트, 리스크 대응표, KPI 리포팅 체계 | 본 워크북 7탭

## 02_Day운영계획
주차블록 | Day | 교육명 | 핵심목표 | 시간배분 | 주요활동 | 입력물 | 당일산출물 | 담당역할 | 운영포인트
1차 교육(35H) | Day1 | Day 1. AI App & Agentic RAG 기초 | 생성형 AI/LLM 작동 원리와 실습 환경 세팅 (Python, Claude Code) | 2H / 2H / 3H | - 생성형 AI/LLM 작동 원리와 실습 환경 세팅 (Python, Claude Code) - LangChain 컴포넌트(PromptTemplate, LLM, Output Parser) 실습 - LCEL 기반 다중 체인 설계 및 Agentic RAG 기초 파이프라인 구현 | MS Office/Confluence 데이터, 실습용 코드 베이스, 전일 학습 산출물 | 기초 실습 노트 및 초기 코드 | PM(A) / 주강사(R) / 보조강사(C) / 고객POC(C) / IT지원(I) | 강의-실습-리뷰 전환 시점마다 이해도 체크 및 즉시 보정
1차 교육(35H) | Day2 | Day 2. 데이터 연동형 RAG 파이프라인 | RAG 파이프라인 구조: Loader/Text Splitter/Embedding (MS Office·Confluence 환경 기준) | 2H / 2H / 3H | - RAG 파이프라인 구조: Loader/Text Splitter/Embedding (MS Office·Confluence 환경 기준) - Vector DB 적재·인덱싱 및 데이터 전처리 실습 - Similarity Search + LLM 답변 생성 파이프라인 구현 | MS Office/Confluence 데이터, 실습용 코드 베이스, 전일 학습 산출물 | 모듈별 파이프라인 코드/설계 결과 | PM(A) / 주강사(R) / 보조강사(C) / 고객POC(C) / IT지원(I) | 강의-실습-리뷰 전환 시점마다 이해도 체크 및 즉시 보정
1차 교육(35H) | Day3 | Day 3. RAG 고도화 및 성능 개선 | Hybrid Retrieval(Sparse BM25 + Dense)와 청킹 전략 고도화 | 2H / 2H / 3H | - Hybrid Retrieval(Sparse BM25 + Dense)와 청킹 전략 고도화 - Router-First RAG / Multi Query / LLM Re-Ranking 설계 포인트 적용 - Iterative Self-RAG 루프 및 RAGAS 기반 정량 평가 실습 | MS Office/Confluence 데이터, 실습용 코드 베이스, 전일 학습 산출물 | 검색 품질 개선 결과 및 평가 로그 | PM(A) / 주강사(R) / 보조강사(C) / 고객POC(C) / IT지원(I) | Multi Query/Re-Ranking 적용 전후 품질 차이를 정량 지표로 비교
1차 교육(35H) | Day4 | Day 4. Agentic RAG 메모리 아키텍처 | LangGraph(StateGraph/Node/Edge) 기반 순환형 워크플로우 설계 | 2H / 2H / 3H | - LangGraph(StateGraph/Node/Edge) 기반 순환형 워크플로우 설계 - Memory Architecture & Governance: 세션/장기/에피소드/툴 메모리, TTL, 보존 정책, Vector+Graph+KV 설계(Graph RAG는 개념·설계 중심) - Retriever Routing for Memory(정책/위협정보/결정로그) 및 HITL 연계 설계 | MS Office/Confluence 데이터, 실습용 코드 베이스, 전일 학습 산출물 | Memory/HITL 설계 문서 | PM(A) / 주강사(R) / 보조강사(C) / 고객POC(C) / IT지원(I) | 위험 명령은 승인 게이트를 통과하도록 운영 룰을 고정
1차 교육(35H) | Day5 | Day 5. 내부 프로젝트 적용 및 Q&A | HKMC 내부 아젠다 기반 프로젝트 킥오프 및 요구사항 정렬 | 1H / 3H / 3H | - HKMC 내부 아젠다 기반 프로젝트 킥오프 및 요구사항 정렬 - Claude Code 기반 팀별 Agentic RAG 파이프라인 구현 - 내부 프로젝트 리뷰 & Q&A(당일 학습 프로젝트 중심) 및 디버깅 클리닉 | MS Office/Confluence 데이터, 실습용 코드 베이스, 전일 학습 산출물 | 팀별 질의응답 반영 개선안 | PM(A) / 주강사(R) / 보조강사(C) / 고객POC(C) / IT지원(I) | 강의-실습-리뷰 전환 시점마다 이해도 체크 및 즉시 보정
2차 교육(35H) | Day6 | Day 1. 미션 리뷰 및 Security by Design | 2주차 개별 현업 미션 리뷰(독립 세션): 결과 공유, 실패 패턴, 개선 우선순위 정렬 | 1H / 1H / 1H / 2H / 2H | - 2주차 개별 현업 미션 리뷰(독립 세션): 결과 공유, 실패 패턴, 개선 우선순위 정렬 - Security by Design: Claude Code CLI 기반 보안 점검 루틴 - Policy Injection: CLAUDE.md/사내 보안 가이드라인 강제 주입 - PR 단계 가정 정적 분석(SAST) 파이프라인 구현 - 리뷰 피드백 반영 재설계 및 Q&A (미션 리뷰와 Day 5 Q&A는 별도 운영) | 2주차 개별 현업 미션 산출물, 사내 보안 가이드라인(CLAUDE.md), 코드 리포지토리 | 미션 리뷰 리포트 및 개선 백로그 | PM(A) / 주강사(R) / 보조강사(C) / 고객POC(C) / IT지원(I) | 미션 리뷰 세션을 Day5 Q&A와 분리 운영해 피드백 누락 방지
2차 교육(35H) | Day7 | Day 2. OpenClaw 기반 실행 자동화 | OpenClaw 샌드박스 제어: 브라우저/터미널/파일 자동화 기초 | 2H / 2H / 3H | - OpenClaw 샌드박스 제어: 브라우저/터미널/파일 자동화 기초 - 커스텀 Skill 플러그인 제작 및 보안 스캐너 연동 - DAST/Fuzzing 실행 로그 파싱과 자동 리포팅 파이프라인 구현 | 보안 테스트베드 로그, CVE/KEV/EPSS 데이터, 전일 프로젝트 산출물 | 보안 자동화 스크립트 및 로그 파서 | PM(A) / 주강사(R) / 보조강사(C) / 고객POC(C) / IT지원(I) | 강의-실습-리뷰 전환 시점마다 이해도 체크 및 즉시 보정
2차 교육(35H) | Day8 | Day 3. 중앙 통제소 및 메모리 통제 | 중앙 통제소(Router) 설계: 분석 에이전트(Claude)와 실행 에이전트(OpenClaw) 오케스트레이션 | 2H / 2H / 3H | - 중앙 통제소(Router) 설계: 분석 에이전트(Claude)와 실행 에이전트(OpenClaw) 오케스트레이션 - Risk-aware Memory Filter + HITL Policy Engine 기반 승인 체계 - Self-Reflective Memory Loop 및 Audit Log 장기 메모리(Vector DB + KV) 적재 | 보안 테스트베드 로그, CVE/KEV/EPSS 데이터, 전일 프로젝트 산출물 | Memory/HITL 설계 문서 | PM(A) / 주강사(R) / 보조강사(C) / 고객POC(C) / IT지원(I) | 위험 명령은 승인 게이트를 통과하도록 운영 룰을 고정
2차 교육(35H) | Day9 | Day 4. Threat Intelligence 결합 보안 에이전트 | 정보 수집(Recon) 자동화 및 공격 표면 식별 | 2H / 2H / 3H | - 정보 수집(Recon) 자동화 및 공격 표면 식별 - CVE/KEV/EPSS 조회·상관분석 기반 취약점 시나리오 추론 - Adaptive Red Teaming(Self-Reflective Pentest): 실패 원인 요약→전략 재구성→재시도 자동화 | 보안 테스트베드 로그, CVE/KEV/EPSS 데이터, 전일 프로젝트 산출물 | 취약점 시나리오 분석 결과 | PM(A) / 주강사(R) / 보조강사(C) / 고객POC(C) / IT지원(I) | TI 데이터 최신성 체크와 내부 정책 충돌 여부를 사전 점검
2차 교육(35H) | Day10 | Day 5. 통합 PoC 실행 및 최종 리뷰 | PoC 시나리오 킥오프 및 타깃 환경 점검 | 1H / 3H / 3H | - PoC 시나리오 킥오프 및 타깃 환경 점검 - Secure Tool-augmented RAG with Memory 통합 실행·모니터링 - 자동화 보안 점검 리포트 리뷰, 도입 전략 정리, 종합 Q&A | 보안 테스트베드 로그, CVE/KEV/EPSS 데이터, 전일 프로젝트 산출물 | 최종 통합 PoC 데모 및 운영 메모 | PM(A) / 주강사(R) / 보조강사(C) / 고객POC(C) / IT지원(I) | 강의-실습-리뷰 전환 시점마다 이해도 체크 및 즉시 보정

## 03_모듈상세(TSV형)
교육 명 | 모듈 명 | 모듈 내용 | 소요 시간
AI App & Agentic RAG - Day1 | 1. LLM 생태계 및 실습 환경세팅 | 생성형 AI 트렌드, LLM 작동 원리 및 주요 API 연동 등 실습 환경 세팅 | 2시간
AI App & Agentic RAG - Day1 | 2. LangChain 컴포넌트 | PromptTemplate, LLM, Output Parser의 이해 및 기본 결합 실습 | 2시간
AI App & Agentic RAG - Day1 | 3. LCEL 파이프라인 설계 | LCEL(LangChain Expression Language) 문법 체화 및 다중 체인 구축 | 3시간
AI App & Agentic RAG - Day2 | 4. RAG 파이프라인 구조 | - Document Loader, Text Splitter, Embedding의 역할 이해 및 기초 실습 ※ MS Office 파일 및 Confluence 데이터 파싱 최적화 노하우 | 2시간
AI App & Agentic RAG - Day2 | 5. Vector DB 적재 | - 사내 보안 규정 샘플 텍스트 전처리 및 Vector DB 구축 | 2시간
AI App & Agentic RAG - Day2 | 6. 기초 검색 및 유사도 질의응답 | - 유사도 검색(Similarity Search) 구현 및 LLM과 연동한 답변 생성 실습 | 3시간
RAG 고도화 및 최적화 - Day3 | 7. 청킹 및 하이브리드 검색 | - 데이터 특성별 Chunking 전략 ※Hybrid Retrieval (Sparse BM25 + Dense) 구축 | 2시간
RAG 고도화 및 최적화 - Day3 | 8. 고급 쿼리 및 Re-Ranking | - Multi Query 적용 ※LLM Re-Ranking 중심의 RAG 파이프라인 실습 | 2시간
RAG 고도화 및 최적화 - Day3 | 9. 성능 평가 (Ragas) | - Ragas 프레임워크 기반 검색 및 생성 품질 평가 | 3시간
Agentic RAG 및 메모리 아키텍처 - Day4 | 10. LangGraph & 메모리 설계 | - StateGraph, Node, Edge, State 관리 등 순환형 워크플로우 핵심 개념 이해 ※ Memory Architecture 기초 (세션/단기 메모리 저장소, Graph RAG 개념 소개) | 2시간
Agentic RAG 및 메모리 아키텍처 - Day4 | 11.Router-First & 멀티 리트리버 | ※ Dynamic Retrieval Routing (사용자 의도에 따른 정책/위협정보 멀티 리트리버 분기 실습) | 2시간
Agentic RAG 및 메모리 아키텍처 - Day4 | 12. Iterative / Self-RAG | ※ 답변 품질 저하 시 스스로 쿼리를 수정해 재검색하는 자기 피드백(Self-RAG) 루프 구현 | 3시간
Agentic RAG 프로젝트- Day5 | 13. 프로젝트 킥오프 | - 사내 과제 요구사항 분석 및 아키텍처 설계 | 1시간
Agentic RAG 프로젝트- Day5 | 14. 파이프라인 개발 | - Claude Code 등 코딩 에이전트를 활용한 Agentic RAG 코드 작성 | 3시간
Agentic RAG 프로젝트- Day5 | 15. 디버깅 및 리뷰 | - 파이프라인 디버깅, Hallucination 통제 점검 - 조별 QnA 및 피드백 | 3시간
Autonomous Security Agent - Day1 | 1. 2주차 미션 리뷰 | - 2주차 미션(사내 가이드라인 RAG) 산출물 공유 및 트러블슈팅 | 2시간
Autonomous Security Agent - Day1 | 2. Security by Design | - Claude Code CLI 설정 및 코드베이스 논리적 취약점 실시간 분석 실습 | 1시간
Autonomous Security Agent - Day1 | 3. 보안 정책 주입(Policy) | - CLAUDE.md를 활용한 사내 보안 가이드라인(ASIL 등) 에이전트 강제 주입 | 1시간
Autonomous Security Agent - Day1 | 4. 보안 코딩 점검 | - PR(Pull Request) 단계를 가정한 정적 분석(SAST) 에이전트 파이프라인 구현 | 3시간
Autonomous Security Agent - Day2 | 5. OpenClaw 환경 제어 | - OpenClaw를 활용한 샌드박스(Sandbox) 내 브라우저 및 터미널 자동 제어 기초 | 2시간
Autonomous Security Agent - Day2 | 6. 커스텀 Skill(플러그인) 제작 | - 기존 보안 스캐너(Nmap 등)를 에이전트가 직접 호출할 수 있도록 Python 스크립트화 ※ 환경/도구 맥락(파라미터 등) 유지 로직 구현 | 2시간
Autonomous Security Agent - Day2 | 7. 툴 실행 및 로그 해석 | - 에이전트의 보안 툴 자율 실행 및 결과 로그(DAST/Fuzzing) 파싱 로직 구현 | 3시간
Autonomous Security Agent - Day3 | 8. 중앙 통제소(Router) 설계 | - LangGraph를 통해 분석 에이전트(Claude)와 실행 에이전트(OpenClaw) 통합 연결 ※Secure Tool-augmented RAG (도구 호출 전/후 보안 검증 프록시 실습) | 2시간
Autonomous Security Agent - Day3 | 9. Risk-aware HITL 구현 | - Risk-aware Memory Filter 적용: 위험 명령 제안 시 메모리 조회 결과에 위험 태그 부여 및 관리자 승인(HITL) 강제 | 2시간
Autonomous Security Agent - Day3 | 10. 데이터 파이프라인 통합 | - 분석 결과가 실행 에이전트의 입력값으로 넘어가는 Multi-agent State 연동 실습 | 1시간
Autonomous Security Agent - Day3 | 11. 장기 메모리(Audit) 적재 | 세션 종료 시 Provenance/Audit Log (승인 이력, 결정 사유 요약) 장기 메모리(Vector+KV) 적재 실습 | 2시간
Autonomous Security Agent - Day4 | 12. 정보 수집(Recon) | - 타깃 시스템 대상 포트 자동화 스캐닝, 엔드포인트 도출 및 공격 표면 식별 로직 구현 | 2시간
Autonomous Security Agent - Day4 | 13. 취약점 시나리오 추론 | - 수집된 데이터와 최신 CVE/KEV/EPSS 데이터를 동적으로 조회·상관 분석하여 취약점 시나리오 도출 | 2시간
Autonomous Security Agent - Day4 | 14. 모의 해킹(Exploit) | - OpenClaw를 활용한 취약점 시뮬레이션 공격 페이로드 전송 및 검증 동적 점검 테스트 ※ Self-Reflective Pentest 구현 | 3시간
Autonomous Security Agent - Day5 | 15. PoC 시나리오 킥오프 | - 모사 웹서비스 타깃 환경 구성 점검 및 점검 시나리오 배포 ※해킹 연습 사이트의 연습문로 대체 가능 | 1시간
Autonomous Security Agent - Day5 | 16. 통합 에이전트 런칭 및 모니터링 | - 보안 정책, TI, 메모리가 모두 결합된 전체 파이프라인 실행 및 디버깅 | 3시간
Autonomous Security Agent - Day5 | 17. 리포팅 및 회고(Wrap-up) | - 에이전트가 작성한 자동화 보고서 리뷰, 보안 한계점 도출 및 도입 전략 토의 | 3시간

## 04_RACI_역할책임
운영업무 | PM | 주강사 | 보조강사 | 고객POC | IT지원 | 완료기준
교육 목표/범위 확정 | A | R | C | C | I | 목표·범위·우선순위 승인 완료
실습 데이터셋 확정 | A | R | C | R | C | MS Office/Confluence 샘플 데이터 준비 완료
실습 환경 및 계정 점검 | A | C | C | I | R | API/네트워크/샌드박스 사전 점검 완료
Day1~Day5 강의 운영(1차) | A | R | R | C | I | 출석·실습 진행률·질문 처리 기록 완료
중간 현업 미션 운영 | A | C | R | R | I | 미션 제출물/리뷰 일정 확정 및 공유
Day6~Day10 강의 운영(2차) | A | R | R | C | I | 미션 리뷰와 Q&A 분리 운영 완료
보안/컴플라이언스 통제 | A | R | C | C | R | HITL 승인 룰 및 로그 정책 적용
최종 발표·리포트 취합 | A | R | R | C | I | 팀별 산출물 및 평가 리포트 취합 완료
운영 이관 및 사후 개선 | A | R | C | R | C | 운영 가이드/개선 백로그 전달 완료

## 05_사전준비체크리스트
단계 | 체크항목 | 상세기준 | 담당 | 마감 | 상태 | 증빙
D-7 | 교육 범위 확정 | 10일 운영 범위, 핵심 요구사항, Day별 목표 확정 | PM/고객POC | TBD | TBD | 승인 메일/회의록
D-7 | 실습 데이터 범위 확정 | MS Office·Confluence 샘플/가명화 데이터 확정 | 고객POC/주강사 | TBD | TBD | 데이터 목록
D-7 | RACI 공지 | 운영역할(R/A/C/I) 내부 공유 및 책임자 확인 | PM | TBD | TBD | 역할표
D-3 | 환경 점검 | API 키/네트워크/보안 정책/샌드박스 접근 점검 | IT지원/보조강사 | TBD | TBD | 체크로그
D-3 | 실습 리허설 | Day1~Day2 실습 시나리오 사전 리허설 완료 | 주강사/보조강사 | TBD | TBD | 리허설 노트
D-3 | 평가 기준 공유 | 미션/PoC 평가 항목 및 제출 포맷 공유 | PM/주강사 | TBD | TBD | 안내문
D-1 | 참가자 안내 | 일정표, 준비물, 접속/실습 안내 전달 | PM | TBD | TBD | 공지 메일
D-1 | 운영 자료 최종화 | 강의자료, 실습코드, 체크리스트 최종 점검 | 주강사 | TBD | TBD | 버전 태그
D-1 | 지원 채널 오픈 | 질문/장애 대응 채널 및 에스컬레이션 라인 오픈 | PM/IT지원 | TBD | TBD | 채널 링크
D-Day | 출석 및 운영 브리핑 | 출석체크, 일정/규칙/보안 유의사항 안내 | PM/보조강사 | TBD | TBD | 출석부
D-Day | 실습 장애 대응 | 환경 오류·접속 오류·권한 이슈 실시간 조치 | IT지원/보조강사 | TBD | TBD | 장애 처리 로그
D-Day | 당일 산출물 회수 | 팀별 당일 산출물 취합 및 피드백 반영사항 기록 | 주강사/보조강사 | TBD | TBD | 산출물 폴더

## 06_리스크대응
리스크ID | 영역 | 리스크설명 | 가능성 | 영향도 | 조기징후 | 예방조치 | 대응조치 | 오너
R-01 | 데이터 | 실습 데이터의 민감정보 포함 가능성 | 중 | 상 | 데이터 반입 승인 지연 | 가명화 기준 사전 적용, 반입 승인 체크 | 민감 항목 마스킹 후 대체 데이터 사용 | 고객POC
R-02 | 보안 | 외부 API/도구 접근 정책 충돌 | 중 | 상 | 실습 중 네트워크 차단 발생 | 사전 네트워크 화이트리스트 점검 | 오프라인 대체 실습 시나리오 전환 | IT지원
R-03 | 품질 | Multi Query/Re-Ranking 적용 후 품질 개선 미흡 | 중 | 중 | 정량평가 지표 개선폭 미달 | 기준 데이터셋 사전 정제 및 베이스라인 확보 | 프롬프트/검색전략 튜닝 세션 추가 | 주강사
R-04 | 운영 | 미션 리뷰와 Q&A 일정 충돌 | 하 | 중 | 질문/피드백 세션 장시간 지연 | 미션 리뷰(독립)와 Q&A 슬롯 사전 분리 | 질문 백로그를 Day 종료 후 별도 세션 처리 | PM
R-05 | 보안 | HITL 승인 프로세스 누락으로 위험 명령 실행 | 하 | 상 | 승인 로그 누락, 우회 실행 발생 | 승인 없이는 실행 불가 룰 고정 | 즉시 실행 중지 및 승인 체계 재설정 | 주강사
R-06 | TI | CVE/KEV/EPSS 데이터 최신성 부족 | 중 | 중 | 시나리오 결과와 실제 최신 이슈 불일치 | 수업 전 최신 피드 스냅샷 확보 | 수업 중 동기화/대체 지표 적용 | 보조강사
R-07 | 기술 | OpenClaw/샌드박스 환경 이슈로 실습 중단 | 중 | 상 | 설치 실패/권한 오류 다수 발생 | 사전 설치 가이드 및 체크리스트 배포 | 원격 지원/대체 VM 환경 즉시 전환 | IT지원
R-08 | 일정 | 팀별 산출물 제출 지연 | 중 | 중 | 마감 직전 산출물 미제출 | 중간 체크포인트 운영, 진행률 추적 | 필수 산출물 최소 기준으로 범위 재조정 | PM

## 07_보고체계_KPI
구분 | 항목 | 정의 | 수집방법 | 목표기준 | 보고주기 | 수신자 | 비고
정기보고 | 일일 운영 리포트 | 출석/진행률/장애/요청사항 당일 보고 | 운영일지 취합 | 당일 100% 발행 | 매일 | PM, 고객POC | Day 종료 후 2시간 내
정기보고 | 주차 요약 리포트 | 1차/2차 교육 블록별 학습성과 요약 | 일일 리포트 집계 | 주차별 1회 | 주차 종료 | PM, 고객POC, 주강사 | 핵심 이슈 포함
정기보고 | 미션 리뷰 리포트 | 중간 미션 결과, 개선 우선순위, 재작업 항목 | 미션 산출물 리뷰 | 리뷰 커버리지 100% | 미션 주간 | PM, 고객POC, 주강사 | Q&A와 분리
정기보고 | 최종 이관 리포트 | PoC 결과, 운영 가이드, 후속 과제 | 최종 발표/산출물 취합 | 최종본 1회 | 교육 종료 | PM, 고객POC, IT지원 | 이관 체크리스트 첨부
KPI | Day 운영 완료율 | 계획된 Day 세션 대비 완료 세션 비율 | Day 계획 대비 실적 체크 | 100% | 매일 | PM
KPI | 모듈 커버리지 | TSV형 모듈 32행 중 실제 수행 커버리지 | 모듈 체크시트 | 95% 이상 | 주차 종료 | PM, 주강사 | 변경사유 기록
KPI | 총 시간 준수율 | 계획 70시간 대비 실제 운영 시간 준수 | 시간로그 | ±5% 이내 | 주차 종료 | PM, 고객POC
KPI | Multi Query 적용률 | 관련 세션에서 Multi Query 실습 수행 비율 | 세션 체크리스트 | 100% | 1차 종료 | 주강사, 고객POC | Day3 핵심
KPI | CVE/KEV/EPSS 반영률 | TI 실습에서 CVE/KEV/EPSS 연계 수행 비율 | 실습 결과 점검 | 100% | 2차 종료 | 주강사, 고객POC | Day4 핵심
KPI | HITL 승인룰 적용률 | 위험 명령 시 HITL 승인 절차 준수 비율 | 승인 로그 검토 | 100% | 2차 종료 | PM, IT지원
KPI | 미션 리뷰 완료율 | 중간 미션 제출물 대비 리뷰 완료 비율 | 리뷰 로그 | 100% | 미션 주간 | PM, 고객POC | 분리 세션 운영
KPI | 최종 산출물 완성도 | 팀별 데모/리포트/이관문서 제출 완성도 | 최종 체크리스트 | 90점 이상 | 교육 종료 | PM, 고객POC, 주강사 | 정성·정량 혼합