현대카드 / 현대커머셜

2026년 팀 세미나

생성형 AI 활용역량 강화 워크샵

제안서 (기술자료)

2026년 6월

모두의연구소

대표이사 김승일

본 제안서는 「2026 현대카드/커머셜 팀 세미나 계약」 제안 요청서(RFP)에 따라 제출하는 기술 제안 자료이며, 견적(가격) 정보는 구매시스템 내 가격검토자료로 별도 제출합니다.

# 목   차

1. 제안 개요

2. 사업 이해 및 추진 방향

3. 프로그램 설계

4. 프로그램 개요 및 학습 성과

5. 실습환경 및 운영 방안

6. 투입 인력 및 인프라

7. 운영 일정 및 회차 운영 계획

8. 금융권 수행 포트폴리오

9. 사후 지원 방안

# 1. 제안 개요

## ▶ 제안의 핵심 메시지

모두의연구소는 금융권 망분리 환경이라는 제약을 정면으로 다루는 현실적 교육 설계, PBL(Project Based Learning) 기반의 팀별 결과물 도출, 그리고 360명·다회차에 걸친 품질 일관성 확보라는 세 가지 축으로 본 세미나를 제안합니다.

| ① 망분리 환경 대응 | ② 결과물 도출형 PBL | ③ 장기 안정 운영 |
| --- | --- | --- |
| 금융권에서 실제 적용 가능한 시나리오 중심 교육 설계 | 교육 종료 시점에 팀별 LLM 적용 결과물 도출 | 동일 강사 장기 배정으로 전 회차 품질 일관성 확보 |

## ▶ 제안사 개요

- 기관명 : 모두의연구소 (Modulabs) / 대표이사 김승일

- 자격 : K-하이테크플랫폼(KHP) 프로그램 운영 기관 (신청자격 충족)

- 전문 영역 : 생성형 AI·LLM 실무 교육, 기업·대학 대상 AI 전환(AX) 역량강화 프로그램 기획·운영

〔보완 필요〕 회사현황 첨부서류와 정합되도록 설립연도·주요 실적 수치(누적 교육 인원/기업 수 등)를 확정 기재

# 2. 사업 이해 및 추진 방향

## ▶ 사업 목적에 대한 이해

본 세미나는 현대카드/현대커머셜 전사 차원의 LLM 이해도를 높이고 AI 기반 협업 문화를 내재화하는 것을 목적으로 합니다. 나아가 팀 단위로 LLM 적용 과제를 발굴하고 활용 역량과 협업 스킬을 강화하여, 교육 종료 시점에 각 조직이 선정한 과제에 LLM을 적용한 결과물을 도출하는 것을 지향합니다.

## ▶ 핵심 과제 인식 — 금융권 망분리 환경

금융권 망분리 정책으로 사내에서 활용 가능한 AI 기능에 제한이 있는 환경입니다. 따라서 본 프로그램은 단순 도구 실습에 그치지 않고, ①금융권에서 이미 검증된 LLM 도입 사례와 활용 가능 영역을 제시하고, ②향후 AI 도입 환경에서 일하기 위한 팀 단위의 고민을 유도하며, ③외부 실습 환경을 통해 실제 적용 경험까지 제공하는 방식으로 제약을 우회합니다.

## ▶ 추진 방향 3축

- 실현 가능성 중심 : 망분리 전제 하에서 곧바로 적용 가능한 업무 시나리오와 금융권 레퍼런스 중심으로 커리큘럼을 구성

- 결과물 중심(PBL) : 팀별 업무 페인포인트 → 과제 정의 → PoC 설계 → 적용 실습 → 결과 시연의 흐름으로 가시적 산출물을 도출

- 운영 일관성 중심 : 360명 다회차 운영에서 강사별 5회차 이상 동일 배정으로 교육 품질의 편차를 최소화

# 3. 프로그램 설계

## ▶ 교육 목표

생성형 AI의 개념을 이해하고, 실습을 통해 AI의 활용 범위를 체득하여, AI로 개선할 수 있는 우리 팀의 업무를 직접 찾고 적용하는 것을 목표로 합니다. PBL 워크샵 형태로 진행하여 학습과 동시에 팀별 결과물이 산출되도록 설계합니다.

## ▶ 모듈 구성

| 모듈 | 내용 | 형태 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 생성형 AI·LLM 개요 + 바이브 코딩 시대 업무 변화 · 금융권 도입 현황 | 강의 |
| M2 | 팀 업무 페인포인트 발굴 + AI 자동화 과제 선정 워크샵 | 워크샵 |
| M3 | 바이브 코딩 실습 — AI에게 업무 도구 만들게 시키기 (과제 정의 + 설계) | 실습·워크샵 |
| M4 | 팀별 Codex 워크샵 — 과제 기반 도구 제작 + 강사 밀착 멘토링 | 실습 |
| M5 | 팀별 산출물 발표·상호 피드백 + 사후 내재화 로드맵 수립 | 발표·정리 |

## ▶ 타임테이블 — 1박 2일 과정 (최대 14H)

■ Day 1

| 시간 | 내용 | 형태 |
| --- | --- | --- |
| 09:30–10:00 | 오리엔테이션 · 팀 빌딩 | 도입 |
| 10:00–11:30 | [M1] 생성형 AI·LLM 개요 + 바이브 코딩 시대 업무 변화 · 금융권 도입 현황 | 강의 |
| 11:30–12:30 | [M2] 우리 팀 업무 페인포인트 도출 워크샵 | 워크샵 |
| 12:30–13:30 | 중식 | 휴식 |
| 13:30–14:30 | [M3] 바이브 코딩 입문 — AI에게 업무 도구 만들게 시키기 (외부 샌드박스) | 실습 |
| 14:30–16:00 | [M3] Codex 워크샵 설계 — 팀 과제 정의 · 도구 기획 · 기대효과 작성 | 워크샵 |
| 16:00–17:30 | [M4] 팀별 Codex 워크샵 1차 — 과제 기반 도구 제작 (프로토타이핑) | 실습 |
| 17:30– | 석식 · 네트워킹 | 휴식 |

■ Day 2

| 시간 | 내용 | 형태 |
| --- | --- | --- |
| 09:00–11:00 | [M4] 팀별 Codex 워크샵 2차 — 도구 고도화 + 강사 밀착 멘토링 | 실습 |
| 11:00–12:00 | [M5] 결과물 정리 · 발표자료 준비 | 워크샵 |
| 12:00–13:00 | 중식 | 휴식 |
| 13:00–15:00 | [M5] 팀별 PoC 결과 공유 & 상호·강사 피드백 | 발표 |
| 15:00–16:00 | [M5] 금융권 AI 도입 환경에서의 팀 운영 전략 + 사후 적용 로드맵 | 정리 |

※ 1일 과정 옵션 : RFP 허용 사항에 따라, M1~M3을 압축하고 Codex 워크샵 기초 과제 설계까지 도달하는 7H 단축형 과정으로도 제공 가능합니다. 운영 환경 변동 시 동일한 학습 흐름을 유지한 채 시간 배분을 조정합니다.

# 4. 프로그램 개요 및 학습 성과

## ▶ 3대 성과 목표 및 달성 메커니즘

| 성과 목표 | 달성 메커니즘 |
| --- | --- |
| LLM·생성형 AI 이해도 향상 | 금융권 맞춤 개념 강의 + 도입 사례 분석으로 막연한 이해를 업무 맥락의 이해로 전환 |
| AI 기반 협업 문화 정착 | 팀 단위 PBL 진행으로 과제 발굴·역할 분담·결과 공유의 협업 경험을 직접 체득 |
| 실무 적용 역량 강화 | 외부 실습 환경에서 PoC를 직접 설계·구현하여 “해본 경험”을 확보 |

## ▶ 팀별 산출물(PoC) 정의 및 시연 지원

교육 종료 시 각 팀은 다음을 산출물로 도출하며, 마지막 세션에서 시연·발표합니다.

- ① 우리 팀 AI 적용 과제 정의서 (대상 업무 · 페인포인트 · 적용 시나리오)

- ② LLM 적용 PoC 프로토타입 (프롬프트 · 워크플로우 · 산출 예시)

- ③ 향후 적용 로드맵 (망분리 환경에서의 단계적 도입안)

# 5. 실습환경 및 운영 방안

## ▶ 실습 계정 및 장비 지원

- 생성형 AI 유료 계정 : 교육 전용 외부 샌드박스 환경에 유료 계정을 사전 발급·세팅하여 제공(망분리 사내 환경 부담 없이 실습 진행)

- 실습용 장비 : 노트북·교육장 지원 가능 (자체 교육장 및 실습용 PC 보유)

〔보완 필요〕 자체 교육장/PC 보유 현황 및 외부 샌드박스 제공 방식(계정 수·도구 종류)을 실제 가용 범위로 확정 기재

## ▶ 교육 중 오류·문의 대응 방안

- 보조강사 배치 : 실습 세션 중 회차당 보조강사를 배치하여 실시간 1:N 기술 지원

- 헬프데스크 운영 : 계정·접속·도구 오류에 대한 즉시 대응 채널 및 사전 점검 체크리스트 운영

- 사전 환경 점검 : 교육 전일 계정·도구 작동 사전 테스트로 당일 리스크 최소화

# 6. 투입 인력 및 인프라

## ▶ 강사진 구성

회차별로 메인 강사 1인과 보조 강사를 배치하여 강의·실습·멘토링을 분담합니다. 강사진은 생성형 AI 실무 교육 경험과 금융·기업 교육 경험을 보유한 인력으로 구성합니다.

〔메인 강사 추천 : 김동학 / 풀스택 개발자, 하네스 엔지니어링 백과사전 저자, 바이브코딩 Facebook 커뮤니티 운영자, AI 에이전트 길드 운영진. 실무 중심 기업 AI 워크샵 다수 진행. ※ 보조 강사 프로필은 계약 확정 후 별도 제출 예정

## ▶ 동일 강사 장기 배정 운영안

우대조건(강사별 5회차 이상)에 대응하여, 강사별 회차 배정 매트릭스를 운영하여 동일 강사가 다회차를 연속 담당하도록 설계합니다. 이를 통해 회차 간 교육 품질의 편차를 줄이고 누적된 운영 노하우를 후속 회차에 반영합니다.

## ▶ 투입 인력 R&R

| 역할 | 담당 업무 |
| --- | --- |
| 총괄 PM | 전체 일정·회차 운영 총괄, 고객 커뮤니케이션 단일 창구 |
| 메인 강사 | 강의·워크샵 진행, PoC 설계 지도 |
| 보조 강사 | 실습 밀착 지원, 오류·문의 실시간 대응 |
| 운영 매니저 | 교육환경 셋팅, 계정·장비 사전 점검, 출결·만족도 관리 |

# 7. 운영 일정 및 회차 운영 계획

## ▶ 회차 운영 시나리오

총 360명을 회차당 최소 30명 기준으로 편성하여 약 12회차로 운영합니다. 팀장~팀원급 혼합 편성을 기본으로 하되, 조직 구성에 따라 팀 단위 묶음 편성도 가능합니다.

| 총 대상 | 회차당 인원 | 예상 회차 |
| --- | --- | --- |
| 360명 | 최소 30명 | 약 12회차 |

## ▶ 착수 일정

- 7월 초 : 커리큘럼 최종 확정 및 1차 회차 사전 점검

- 7월 중 : 교육 개시 (RFP 희망 일정 충족)

- 이후 : 연간 계약 기간 내 회차별 순차 운영 (계약기간 예상 2026.6.22~2027.6.21)

〔보완 필요〕 현대카드/커머셜 교육 운영팀과 협의해 월별 회차 배정(예: 월 2~3회차) 확정 후 연간 운영 캘린더 첨부

# 8. 금융권 수행 포트폴리오

## ▶ 금융권 협업 경험

모두의연구소는 금융결제 분야 기관과의 MOU 및 프로젝트 협업 경험을 보유하고 있으며, 금융권 특유의 보안·망분리 환경을 고려한 교육 설계 역량을 갖추고 있습니다.

## ▶ 주요 수행 실적 (최근 3년)

| 고객사 | 교육 내용 | 대상/규모 | 수행 시기 |
| --- | --- | --- | --- |
| KCB (코리아크레딧뷰로) | AI 업무 파트너 과정 — 비개발자·개발자 LLM 실무교육 (폐쇄망 Qwen Code 환경 설계) | 비개발자·개발자 혼합 | 2026.05 |
| 카카오페이 | 단계별 AI 역량강화 교육 (프롬프트 엔지니어링 중급 · 인프라 기반 역량강화 · PM 대상 AI 활용) | PM·전직군 | 2025.09~2026.02 |
| 은행권청년창업재단 (디캠프) | AI 실무도구 활용 교육 — 클로드 코드 활용입문 3주 과정 (기획~산출물 도출 PBL 구조) | 전직군 약 20명 | 2026.04~05 |

〔※ 상기 실적 외 금융결제원 MOU 기관 협업, 인터넷 전문은행 사내 AI 역량강화 세미나 등 비공개 레퍼런스 다수 보유. 비밀유지 대상 고객사는 발표회 Q&A에서 별도 안내 가능합니다.

# 9. 사후 지원 방안

- 사후 교육자료 제공 : 강의자료·실습 가이드·프롬프트 모음 등 사후 학습자료 일체 제공

- 업무 적용 지원 : 교육 중 도출된 팀별 PoC의 후속 고도화를 위한 가이드 및 문의 대응 채널 운영

- 성과 측정·리포트 : 회차별 만족도 조사 및 결과 리포트 제공(만족도·NPS·정성 피드백 포함)

모두의연구소  |  Share Value, Grow Together