## 프로그램 개요
2026 연세대 AX캠프 — 기획 및 운영 상세 문서
프로그램 3단계 구조
단계 | 일정 | 내용 | 핵심 목표 | 형태
Phase 1 트랙별 현장워크숍 | 7/7(화)~7/23(목) 주 1회 × 3주, 10:00~15:00 (4H, 총 12H) | 트랙별 클로드 활용 실전 챌린지 교육 · 트랙1(AI 연구) 매주 화: 7/7, 7/14, 7/21 · 트랙2(AI 브랜딩) 매주 수: 7/8, 7/15, 7/22 · 트랙3(AI 비즈니스랩) 매주 목: 7/9, 7/16, 7/23 | 주차별 개인 과제 수행을 통해 트랙별 최종 산출물의 기반 완성 - AI 연구: 연구 자동화 시스템 / 핵심 논문 한 편 - AI 브랜딩: 콘텐츠 자동화 시스템 / 실제 발행된 콘텐츠 최소 1개 - AI 비즈니스: 에이전트 팀 구성 / 결제 가능한 웹앱 서비스 | 대면 교육 (강의+실습, 중식 포함 5H)
Phase 2 프로젝트 빌드업 데이 (해커톤) | 8/5(수) ~ 8/21(금) - 8/5(수) 해커톤 10:00~17:00 (6H) | 8/5 해커톤: 7월 교육의 최종 피드백을 반영하여 배포용 산출물을 완성하고 공개(배포) 8/6 ~ 8/21 온라인 멘토링: 주간 보고서 바탕의 멘토링 · 트랙별 디스코드 채널에서 멘토님들과 자율 QnA · 주간 진행 상황에 대한 서면 피드백 · 오피스 아워 운영: 비대면 1:1 멘토링 | - 트랙별 최종 산출물 완성 및 배포 - 운영 및 고도화 | 대면 해커톤, 비대면 멘토링
Phase 3 성과공유회(피칭데이) | 9/2(수) 15:00~18:00 (3H) | 8월 챌린지 성과 공유, 상호 피드백 + 전문가 피드백 1인 부스 운영, 트랙별 우수자 발표 세션 및 시상 | 성과 공유·피드백·시상을 통한 마무리 | 대면 행사
트랙 개요 (트랙별 최종 커리큘럼 기준)
트랙 | 주제 | 과정 포지셔닝 | 최종 산출물 | 교육 요일/구성
트랙1 AI 연구 | 연구자동화와 AI 기반 논문 작성 | 연구 질문 도출 → 문헌 조사 → 연구 설계 → 실험/분석 → 논문 작성 연구 파이프라인을 LLM과 함께 경험. 코드 작성·터미널 수준 활용 없음. | 연구 자동화 시스템 / 핵심 논문 한 편 | 매주 화요일 주 1회 4H × 3주 (12H)
트랙2 AI 브랜딩 | 커리어 첫걸음을 위한 퍼스널 브랜딩 | 콘텐츠를 통해 자신의 전문성과 커리어를 설계. 스윗스팟 발굴 → 콘텐츠 전략 → 제작·배포 → 평가·개선. 코드 작성·터미널 수준 활용 없음. | 콘텐츠 자동화 시스템 / 실제 발행된 콘텐츠 최소 1개 | 매주 수요일 주 1회 4H × 3주 (12H)
트랙3 AI 비즈니스랩 | AI Agent와 함께 미션에서 시장까지 | 제품이 아니라 '사업'을 만드는 과정. 미션에서 출발해 사업 아이템을 정하고 고객·문제·제안·가격·유통·결제·성장 루프를 갖춘 사업 기획으로 구체화. | 에이전트 팀 구성 / 결제 가능한 웹앱 서비스 | 매주 목요일 주 1회 4H × 3주 (12H) 트랙 단독 진행

## 트랙1_AI연구
트랙1. AI 연구 — 연구자동화와 AI 기반 논문 작성 (매주 화 10:00~15:00, 총 12H)
최종 커리큘럼: 트랙1. AI 연구 (모두연 연세대) 커리큘럼 및 상세 기획_260629.docx ¦ 코드 작성·터미널 명령 수준의 AI 활용 없음 ¦ 4인 1조×5조 · 과제 개인별 · 강의 녹음/요약 공유
교안 | 별도 교안 없음, 판서 및 논문 첨삭식 교육 진행 - 수업 후 수업 내용 용약 정리하여 공유 예정 | 실습자료
과정 목표 (Course Goals & Objectives)
· 연구자동화(AutoResearch)와 AI 기반 논문 작성 프로세스 이해(연구 질문→문헌 조사→연구 설계→실험/분석→논문 작성)
· 선행 연구를 분석하고 자신의 관심사·전공·문제의식을 연구 지형과 연결하여 자신만의 연구 영역(연구 질문·기여)을 정의
· 자신만의 연구 설계서(가설·검증 방법·데이터 수집 전략) 작성
· 설계서 기반 실험/분석 수행 → 논문 형식 작성 → 동료 평가로 개선
· General Purpose AI Tool(ChatGPT, Claude 등)을 적재적소에 활용해 문헌 조사·설계·논문 작성 생산성 증대
최종 산출물: 최종 연구 설계서 + 논문 초안 (초록 + IMRaD 구조)
Week 1 (7/7 화) — 나의 연구 질문 찾기와 연구 설계하기
학습 목표 | 연구자동화·AI 논문 작성 개념(연구 질문·research gap·기여·재현성·IMRaD) / 개인 목표 설정 / LLM 활용 선행 연구·문헌 지형 분석 / 연구 질문 정의·가설 수립·설계
산출물(Learning Outcome) | 연구 설계서 (연구 주제·초록 초안·문제·가설·검증 방법 포함)
개인 과제(Homework) | 연구 설계서에 대해 동료 연구자(또는 분야 지인) 2인+ 피드백 받아오기 (*루브릭 제공, 최대 1명은 '리뷰어 페르소나 AI' — 단 설계서 작성에 쓴 서비스와 다른 AI)
시간 | 유형 | 주제/설명 | 비고
10:00~10:40 | 오프닝[요건8] | 프로그램 안내 + 전체 과정 오버뷰·트랙 로드맵 + 아이스브레이킹·팀빌딩(4인 1조) | 1주차 한정 · 녹음
1H | 이론·강의 | 연구자동화·AI 기반 논문 작성의 주요 개념 및 사례 | 녹음→요약 공유
30min | 실습 | LLM을 이용한 연구 질문(Research Gap) 발굴 (튜토리얼5'+개인실습25') | 개인 실습
30min | 강의 | 문헌 조사·연구 동향·연구 주제 분석
12:00~13:00 | 점심·멘토 QnA[요건6] | 마스터·실전 멘토 동석 식사·자유 질의
30min | 강의 | 연구 설계와 가설 검증 전략
30min | 실습 | LLM 활용 선행 연구 리서치 (튜토리얼5'+개인실습25') | 개인 실습
30min | 실습 | LLM 활용 연구 설계서 작성 (튜토리얼5'+개인실습25') | 개인 실습
30min | 강의 | wrap-up, Q&A, 과제 설명 | ※ 오프닝 40분 포함으로 세부 시간은 운영 조정
Week 2 (7/14 화) — 연구 워크플로우 개발 및 실험/분석 수행
학습 목표 | AI 기반 연구 파이프라인 전 단계 이해 / LLM 활용 논문 섹션 초안(서론·관련 연구·방법) 제작·재구성 / 데이터 수집·분석 구체화·실행 / 연구 진행 계획서 작성
산출물(Learning Outcome) | LLM 활용 논문 섹션 초안(서론·관련 연구·방법) + 연구 진행 계획서(실험/분석 일정·검증 방법·측정 지표)
개인 과제(Homework) | 연구 진행 계획서에 따른 실험/분석 수행 및 결과 데이터 수집
시간 | 유형 | 주제/설명 | 비고
30min | 이론·강의 | 전주 과제 리뷰 및 AI 연구 파이프라인 개요 | 녹음→요약 공유
30min | 실습 | LLM 활용 논문 구조(아웃라인) 설계 | 개인 실습
1H | 실습 | AI 연구 보조 도구 소개·실습(문헌 검색/요약/인용 관리) | 튜토리얼30'+개인30'
12:00~13:00 | 점심·멘토 QnA | 마스터·실전 멘토 동석 식사·자유 질의
1H | 실습 | LLM 활용 논문 섹션 초안 작성·개선 | 튜토리얼10'+개인50'
30min | 강의 | 데이터 수집/분석 방법과 검증 지표 선택
30min | 실습 | LLM 활용 연구 진행 계획서 작성 | 개인 실습
Week 3 (7/21 화) — 연구 결과 평가 및 논문 개선 + 회고·8월 준비
학습 목표 | 좋은 논문 vs 게재 가능(publishable) 논문 기준 구분·자기 평가 / Skills 활용 연구 워크플로우 자동화 / 결과 해석·설계서·초안 수정 / 피어 리뷰 / 회고·8월 해커톤 준비
산출물(Learning Outcome) | 최종 연구 설계서 + 최종 논문 초안(초록 + IMRaD) + 해커톤 배포용 초안·개인 실행계획
개인 과제(Homework) | [해커톤 배포용 개인 과제] 배포용 논문 초안(프리프린트/워크숍 페이퍼 형태) 완성 계획 — 목차·부족 섹션·데이터 보완 1p + 마스터 멘토 피드백 반영 로그 양식 작성 (7/24~8/4 피드백 사이클, ④시트 §5)
시간 | 유형 | 주제/설명 | 비고
30min | 이론·강의 | 전주 리뷰 및 좋은 논문/게재 가능 논문 기준 | 녹음→요약 공유
30min | 강의·실습 | [심화] Skills 개념·튜토리얼(연구 워크플로우 자동화) | 이론20'+튜토리얼10'
1H | 실습 | 연구 결과 해석 사례 스터디 및 논문 초안 수정 | 강의30'+개인30'
12:00~13:00 | 점심·멘토 QnA | 마스터·실전 멘토 동석 식사·자유 질의
1H | 실습 | 최종 연구 설계서/논문 초안 공유 (유사 주제별 팀·피어 리뷰 루브릭) | 팀 내 발표
1H | 클로징[요건9] | 회고·상호 피드백(30') + 8월 해커톤/챌린지 준비 브리핑·개인 실행계획(30') | 마지막 시간
주차별 사전 준비 · 실습 자료
주차 | 사전 준비사항 | 실습 자료 | 비고
W1 | Claude 팀플랜 · ormbiz 계정 세팅 확인, 관심 연구 주제/전공 논문 1~2편 지참, 사전 설문 | 연구질문 발굴 워크북, Research Gap 프롬프트 템플릿, 연구 설계서 템플릿·예시, 피어 피드백 루브릭 | ~7/6 배포
W2 | 1주차 연구 설계서 완료, 대상 논문/데이터 소스 후보 조사 | 논문 아웃라인 템플릿, 문헌 검색/요약/인용 관리 도구 가이드, 섹션 초안 예시 | ~7/11 배포
W3 | 2주차 실험/분석 결과 데이터 지참 | Skills 튜토리얼 자료, 게재 가능 논문 체크리스트, 배포용 초안 템플릿·피드백 반영 로그 양식 | ~7/18 배포

## 트랙2_AI브랜딩
트랙2. AI 브랜딩 — 커리어 첫걸음을 위한 퍼스널 브랜딩 (매주 수 10:00~15:00, 총 12H)
최종 커리큘럼: 트랙2. AI 브랜딩_강의계획서_v2_260615.docx ¦ 엔터테인먼트 크리에이터 양성·팔로워 늘리기 아님 — 콘텐츠로 전문성·커리어 설계 ¦ 코드 작성·터미널 수준 활용 없음 ¦ 4인 1조×5조 · 과제 개인별 · 강의 녹음/요약 공유
교안 | 링크(1주차) | 실습자료 | 링크
과정 목표 (Course Goals & Objectives)
· 퍼스널 브랜딩을 커리어 설계 관점에서 이해
· 전문성을 알리기 위한 콘텐츠 마케팅·퍼널 개념 이해
· Target Audience 분석 → 지식·취향·관점을 연결해 자신만의 전문성 영역(커리어 내러티브·가치 제안) 정의
· 자신만의 콘텐츠 전략(플랫폼·배포 전략) 작성
· 콘텐츠 전략 기반 생산·배포 후 성과 평가·개선
· General Purpose AI Tool(ChatGPT 등)을 적재적소에 활용해 콘텐츠 전략·생산 생산성 증대
최종 산출물: 최종 콘텐츠 기획서 + 최종 콘텐츠 캘린더
Week 1 (7/8 수) — 나의 콘텐츠 Sweet Spot 찾기와 콘텐츠 전략 찾기
학습 목표 | 퍼스널 브랜딩·콘텐츠 마케팅 개념(스윗스팟·콘텐츠 틸트·다각화·커리어 연결) / 커리어 목표 설정 / LLM 활용 타깃 오디언스·플랫폼 분석 / 콘텐츠 포지셔닝·기획·전략 수립
산출물(Learning Outcome) | 콘텐츠 기획/전략서
개인 과제(Homework) | 오디언스 피드백 루브릭 (링크)
시간 | 유형 | 주제/설명 | 비고
10:00~10:40 | 오프닝[요건8] | 프로그램 안내 + 전체 과정 오버뷰·트랙 로드맵 + 아이스브레이킹·팀빌딩(4인 1조) | 1주차 한정 · 녹음
1H | 이론·강의 | 퍼스널 브랜딩·콘텐츠 마케팅 주요 개념 및 사례 | 녹음→요약 공유
30min | 실습 | LLM 활용 Sweet Spot 발굴 (튜토리얼5'+개인25') | 개인 실습
30min | 강의 | 오디언스·플랫폼·콘텐츠 주제 분석
12:00~13:00 | 점심·멘토 QnA[요건6] | 마스터·실전 멘토 동석 식사·자유 질의
30min | 강의 | 콘텐츠 배포 전략
30min | 실습 | LLM 활용 오디언스 리서치 (튜토리얼5'+개인25') | 개인 실습
30min | 실습 | LLM 활용 콘텐츠 전략서 작성 (튜토리얼5'+개인25') | 개인 실습
30min | 강의 | wrap-up, Q&A, 과제 설명 | ※ 오프닝 40분 포함으로 세부 시간 운영 조정
Week 2 (7/15 수) — 콘텐츠 워크플로우 개발 및 콘텐츠 실험 설계
학습 목표 | AI 기반 콘텐츠 생산 파이프라인 전 단계(아이디어 발굴·구조 설계·초안·배포 최적화·반응 분석) / LLM 활용 초안 제작·재구성 / 플랫폼별 다각화 / 배포 전략 반영 캘린더 작성
산출물(Learning Outcome) | LLM 활용 콘텐츠 제작물(글·영상 등) + 콘텐츠 캘린더(배포 일정·전략·추적 지표)
개인 과제(Homework) | 콘텐츠 캘린더에 따른 제작·배포 진행 및 지표 수집
시간 | 유형 | 주제/설명 | 비고
30min | 이론·강의 | 전주 과제 리뷰 및 AI 콘텐츠 파이프라인 개요 | 녹음→요약 공유
30min | 실습 | LLM 활용 콘텐츠 아이디어 발굴·구조 설계 | 개인 실습
1H | 실습 | AI 콘텐츠 제작 도구 소개·실습 | 튜토리얼30'+개인30'
12:00~13:00 | 점심·멘토 QnA | 마스터·실전 멘토 동석 식사·자유 질의
1H | 실습 | LLM 활용 콘텐츠 제작·개선 | 튜토리얼10'+개인50'
30min | 강의 | 퍼스널 브랜딩의 커리어 활용 경로·추적 지표
30min | 실습 | LLM 활용 콘텐츠 캘린더 작성 | 개인 실습
Week 3 (7/22 수) — 콘텐츠 평가 및 계획 개선 + 회고·8월 준비
학습 목표 | 킬러 콘텐츠 vs 에픽 콘텐츠 구분·자기 평가 / Skills 활용 콘텐츠 제작 워크플로우 자동화 / 반응 신호 분석·캘린더 수정 / 상호 평가·피드백 / 회고·8월 준비
산출물(Learning Outcome) | 최종 콘텐츠 기획서 + 최종 콘텐츠 캘린더 + 해커톤 배포용 패키지 계획·개인 실행계획
개인 과제(Homework) | [해커톤 배포용 개인 과제] 배포할 콘텐츠 3종 확정·제작 일정, 성과 지표, 마스터 멘토 피드백 반영 계획 (7/24~8/4 피드백 사이클, ④시트 §5)
시간 | 유형 | 주제/설명 | 비고
30min | 이론·강의 | 전주 리뷰 및 킬러/에픽 콘텐츠 개념 | 녹음→요약 공유
30min | 강의·실습 | [심화] Skills 개념·튜토리얼 | 이론20'+튜토리얼10'
1H | 실습 | 콘텐츠 반응 분석 사례 스터디·캘린더 수정 | 강의30'+개인30'
12:00~13:00 | 점심·멘토 QnA | 마스터·실전 멘토 동석 식사·자유 질의
1H | 실습 | 최종 콘텐츠 기획서/캘린더 공유 (유사 주제별 팀·상호 평가 루브릭) | 팀 내 발표
1H | 클로징[요건9] | 회고·상호 피드백(30') + 8월 해커톤/챌린지 준비·개인 실행계획(30') | 마지막 시간
주차별 사전 준비 · 실습 자료 [요건4]
주차 | 사전 준비사항 | 실습 자료 | 비고
W1 | Claude Code 팀플랜·모두랩스 계정 세팅, 관심 분야/커리어 목표 메모, 참고 크리에이터 2~3명 리스트, 사전 설문 | 스윗스팟 발굴 워크북, 오디언스/플랫폼 분석 템플릿, 콘텐츠 전략서 템플릿·예시, 피드백 루브릭 | ~7/6 배포
W2 | 1주차 콘텐츠 전략서 완료, 사용할 플랫폼 계정 준비 | 콘텐츠 아이디어/구조 템플릿, AI 콘텐츠 제작 도구 가이드, 콘텐츠 캘린더 템플릿 | ~7/12 배포
W3 | 2주차 제작·배포 지표 지참 | Skills 튜토리얼 자료, 킬러/에픽 콘텐츠 체크리스트, 배포용 패키지 계획 템플릿·피드백 반영 로그 | ~7/19 배포

## 트랙3_AI비즈니스랩
트랙3. AI 비즈니스랩 — AI Agent와 함께 미션에서 시장까지 (매주 목 10:00~15:00, 총 12H)
최종 커리큘럼: 트랙3. AI비즈니스랩_커리큘럼_260624.docx ¦ 제품이 아니라 '사업'을 만든다 — 고객·문제·제안·가격·유통·결제·성장 루프 ¦ 트랙 단독 진행 ¦ 4인 1조×5조 · 과제 개인별
교안 | 링크(1주차) | 실습자료
과정 목표 (Course Goals & Objectives)
· AI Agent를 일상·학습·관심사·사업 전반에서 함께 사용하며 피드백으로 발전
· 자신의 관심사·미션에서 출발해 하나의 사업 아이템 정의
· 고객·문제·제안·가격·유통·결제·성장 루프를 갖춘 사업 기획으로 구체화
· 팀으로 미션 공유·피드백 주기·의사결정 방식 정해 협업
· 최종적으로 해커톤 제출용 사업 기획서 완성
최종 산출물: 해커톤 제출용 최종 사업 기획서 + 발표 (미션·고객·문제/대안·제안·사업모델·성장 전략·결제/전환 퍼널·AI Agent 구조·팀 운영 포함)
Week 1 (7/9 목) — 미션과 팀: AI Agent와 함께 시작하기
학습 목표 | 에이전트 시대의 일·삶·진로 변화 이해 / Hermes Agent(Discord) 세팅·일상 활용 / AI Agent와 미션 인터뷰로 관심사·강점·문제 도출 / 미션·협업 성향 기반 팀 구성
산출물(Learning Outcome) | 개인 미션 문장 · Hermes/Discord 세팅 · 팀 구성 · 팀 공통 미션 초안
개인 과제(Homework) | 개인 미션 문장 + 팀 구성 + 팀 공통 미션 초안
시간 | 유형 | 주제/설명 | 비고
10:00~10:40 | 오프닝[요건8] | 프로그램 안내 + 전체 과정 오버뷰·트랙 로드맵 + 아이스브레이킹·팀빌딩(4인 1조) | 1주차 한정 · 녹음
1교시(60') | 특강 | 에이전트 시대와 일·삶·진로의 변화 (못 하던 일·모르던 일을 시작하게 하는 에이전트) | 녹음→요약 공유
2교시(60') | 실습 | Hermes Agent를 discord으로 세팅하고 일상·관심사·학습에서 함께 쓰기 | 개인 실습
12:00~13:00 | 점심·멘토 QnA[요건6] | 마스터·실전 멘토 동석 식사·자유 질의
3교시(60') | 실습 | AI Agent와 미션 인터뷰 — 관심사·강점·하고 싶은 일·풀고 싶은 문제 도출 | 개인 실습 | 비즈니스 란 무엇인가?
4교시(60') | 실습 | 개인 미션 문장 작성 → 미션·협업 성향 기반 팀 구성 | ※ 오프닝 40분 포함으로 세부 시간 운영 조정
Week 2 (7/16 목) — 사업 아이템과 성장: 고객·문제·제안·성장 실험
학습 목표 | 팀 미션에서 사업 아이템 도출·선택, 고객 세그먼트 좁히기 / 문제 정의·기존 대안 조사·제안(Offer)·가격 가설 / AI Agent 활용 그로스 해킹 / 첫 트랙션 루프·1차 사업 기획 초안
산출물(Learning Outcome) | 사업 아이템 정의서 · 가격 가설 · 성장 실험 계획 · 팀 LLM Wiki 초기 구축
개인 과제(Homework) | 사업 아이템 정의서 + 성장 실험 계획 + 팀 LLM Wiki (개인별 기여·정리) |  |  | gstack
시간 | 유형 | 주제/설명 | 비고
1교시(60') | 실습 | 팀 미션에서 사업 아이템 후보 도출·선택, 고객 세그먼트 좁히기 | 녹음→요약 공유
2교시(60') | 실습 | 문제 정의·기존 대안 조사·제안(Offer)·가격 가설 설계 | 개인 실습
12:00~13:00 | 점심·멘토 QnA | 마스터·실전 멘토 동석 식사·자유 질의
3교시(60') | 실습 | AI Agent 활용 그로스 해킹 (랜딩 카피·채널 실험·콘텐츠·고객 인터뷰·아웃바운드) | 개인 실습
4교시(60') | 실습 | 첫 트랙션 루프 설계·1차 사업 기획 초안 (LLM Wiki에 미션·고객·경쟁·실험 로그 정리) | 개인 실습
Week 3 (7/23 목) — 결제와 해커톤 기획: 팔리는 형태로 만들기 + 회고·8월 준비
학습 목표 | 사업 아이디어를 결제 가능한 제안으로 전환(패키지·가격·결제/신청/예약 흐름) / 결제·신청 모듈 설계·연결·퍼널 설계 / AI Agent 활용 결제 최적화·퍼널 개선 / 최종 해커톤 기획서 작성·발표 준비 / 회고·8월 준비
산출물(Learning Outcome) | 결제 가능한 제안 · 퍼널 설계 · 최종 해커톤 기획서 · 발표 자료 + 개인 실행계획
개인 과제(Homework) | [해커톤 배포용 개인 과제] 배포용 사업기획서 v1 보완 — 결제 퍼널·발표자료 초안 + 마스터 멘토 피드백 반영 계획 (7/24~8/4 피드백 사이클, ④시트 §5)
시간 | 유형 | 주제/설명 | 비고
1교시(60') | 실습 | 사업 아이디어를 결제 가능한 제안으로 전환 (패키지·가격·결제/신청/예약 흐름) | 녹음→요약 공유
2교시(60') | 실습 | 결제·신청 모듈 설계/연결, 퍼널 설계 (랜딩→신뢰→선택→결제→후속) | 개인 실습
12:00~13:00 | 점심·멘토 QnA | 마스터·실전 멘토 동석 식사·자유 질의
3교시(60') | 실습 | AI Agent 활용 체크아웃/결제 최적화·퍼널 개선 실험 | 개인 실습
4교시(60') | 실습 + 클로징[요건9] | 최종 해커톤 기획서·발표 준비 / 회고·상호 피드백·8월 준비·개인 실행계획 | 마지막 시간 회고 1H 포함
주차별 사전 준비 · 실습 자료 [요건4]
주차 | 사전 준비사항 | 실습 자료 | 비고
W1 | Claude Code 팀플랜·모두랩스 계정, Telegram 계정 준비, 관심사·풀고 싶은 문제 메모, 사전 설문 | Hermes/Discord 세팅 가이드, 미션 인터뷰 프롬프트, 미션 문장 템플릿, 팀빌딩 워크시트 | ~7/6 배포
W2 | 1주차 개인 미션·팀 구성 완료 | 사업 아이템 정의서 템플릿, 고객/문제/오퍼 캔버스, 그로스 실험 플레이북, 팀 LLM Wiki 템플릿 | ~7/13 배포
W3 | 2주차 사업 아이템 정의서·성장 실험 계획 지참 | 결제/신청 모듈 가이드, 퍼널 설계 템플릿, 해커톤 기획서·발표 템플릿, 배포용 v1·피드백 반영 로그 | ~7/20 배포

## 8월 해커톤·멘토링 운영
8월 운영 상세 — 해커톤(8/5) + 온라인 멘토링·실전 챌린지(8/6~8/21)
1. 8/5 해커톤 상세 타임테이블 (10:00~17:00)
시간 | 세션 | 내용
10:00~12:00 | 오프닝 / 빌드업 준비 | - 8월 일정 및 9월 행사 안내 - 오늘의 목표·배포 기준(Definition of Done) 안내 - 전문가 인터뷰 방법론, 'Interstella' 빌드업 준비 교육
12:00~13:00 | 점심
13:00~15:00 | 집중 제작 | - 트랙별 배포용 산출물 완성 작업 ※7/24~8/4 마스터 멘토 피드백 반영본 기반
15:00~16:00 | 런칭 준비 | - 배포/공개 형태로 마감
16:00~16:30 | 트랙별 공유·상호 피드백 | - 조·트랙 내 산출물 공유, 상호 피드백
16:30~17:00 | 클로징 | - 배포 확인, 8월 온라인 챌린지(8/6~8/21) 참여 방법 및 멘토링 방식 안내
2. 8/6~8/21 온라인 멘토링·실전 챌린지 운영
항목 | 운영 방식 |  | 비고
주간 리듬 | 주간 진척 레포트(금 제출) → 마스터 멘토 비동기 피드백/QnA → 온라인 오피스아워 |  | 주 1회 사이클
오피스 아워 | 매주 1회 × 1시간 온라인 오피스 아워 정례화 — 가능한 시간대 사전 공지 후 참가자가 맞는 시간 선택하여 참여 |  | 주 1회, 1H
빌드업 콘텐츠 | Interstella' 진행 — 전문가 인터뷰 방법론 등 교육 콘텐츠 제공 |  | 8월 빌드업 기간
시장 피드백 채널 | 트랙1: 교수님 피드백(처장님 통해 사전 협조) / 트랙2: 인스타·쓰레드 게시·외부 유입 / 트랙3: 프로덕트(유형 사전 확정)
게임형 성과관리·팀 지표 | 팀별 지표(진척·게시·반응 등) 대시보드 운영으로 이탈 방지, 성과관리는 게임처럼 재미있게
8/14 학점 마감 후 동기 | 학점 연계 마감 이후 참여 저하 대비 — 채용 인터뷰형 피칭데이 예고, 포트폴리오·성과 인증 강조
종료·계정 회수 | 8/21 멘토링 종료 및 Claude 계정 회수 → 8/26경 세미나 참가자 재배포

## 8월 해커톤·멘토링 v2.0
2026 연세대 AX캠프 — 8월 해커톤 & 멘토링 운영 상세 계획안 (v2.0)
문서 목적: 교육 경험 설계 전문가가 제안한 해커톤 흐름을 실제 운영 가능한 상세 계획안으로 구체화. 8/5 해커톤 → 8월 실전 멘토링 → 9/2 성과공유회(피칭데이)까지 하나의 흐름으로 연결.
작성일: 2026-07-13 ¦ 상태: 🟡 v2 활성 작업본 (v1.1 계승, 다음 피드백 반영 대상) ¦ 상위: [모두의연구소] 2026 연세대 AX 역량 강화 교육_기획안.xlsx
범례: 🟢 확정 / 🟡 일부 확정(보완 필요) / 🔴 확정 필요(placeholder) / (TBD) 미정 값
산출물 버전 체계 (핵심 정의)
버전 | 완성 시점 | 내용
버전1 | 7월 트랙별 현장워크숍(12H) | 트랙별 최초 완성 산출물 (논문 초안 / 콘텐츠 파이프라인·발행물 / 결제 가능 웹앱 프로토타입)
버전2 | 8/5 해커톤 | 7/24~8/4 멘토 피드백 반영 후 해커톤 시간 안에 완성·런칭한 배포본
버전3 | 9/2 피칭데이 | 8월(8/6~8/21) 실전 검증(전문가·고객 인터뷰)을 반영해 고도화한 최종 발표본
버전 이력
버전 | 일자 | 주요 변경 | 출처
v2.1 | 2026-07-13 | 산출물 버전 체계 재정의(버전1=7월 교육 / 버전2=8/5 해커톤 / 버전3=9/2 피칭)에 맞춰 전체 재번호, ② 문구 수정, §3을 버전3 완료조건으로 상향 | 사용자 피드백
v2.0 | 2026-07-13 | 스프레드시트 탭으로 작업 (v1.1 내용 계승·재구성) | 버전 관리
v1.1 | 2026-07-13 | '8/5=산출물 완성·런칭 집중' 관점 통합, 타임테이블 제작시간 확대, 3주차 클로징 안내 추가 | 추가 운영 의견
v1 | 2026-07-13 | 전문가 제안 해커톤 흐름 + Q&A 기반 8월 운영 구조화 초안 | 전문가 인터뷰 메모·운영 문의
0. 설계 철학 — 8/5는 '버전2를 완성·런칭하는 날', 8월은 '실전 검증으로 버전3를 만드는 기간'
이번 8월 프로그램은 두 관점을 하나로 합쳐 설계한다.
관점 A — 실전 검증 루프가 챌린지의 핵심 '경험'이다
• 프로젝트가 실전에서 살아남는지 검증하는 4단계 루프(완료조건 가설 → 전문가 인터뷰 → 타겟 고객 인터뷰 → 개선)가 참가자가 얻어야 할 진짜 경험.
관점 B — 그 경험을 확보하려면 8/5엔 산출물을 반드시 끝내야 한다
• 세 트랙 모두 목표와 8/5 산출물(버전2)이 명확 → 해커톤 당일은 기술 구현에 집중해 버전2를 완성하고 런칭하는 데 목표를 둔다.
• 산출물 완성이 뒤로 밀리면, 정작 챌린지에서 중요한 '경험'(전문가·고객 인터뷰를 통한 검증·개선)은 놓치고 산출물 완성에만 끙끙대다 끝날 위험이 있다.
→ 합의: 8/5 해커톤 = 버전2를 완성해 런칭하는 날(기술 구현 집중). 8월 한 달(8/6~8/21) = 실전 검증으로 버전3를 만드는 '경험'의 본체. 검증 루프의 방법·계획은 8/5에 짧게 배우고, 실제 인터뷰·개선은 8월에 자기주도로 수행.
• 버전1 = 7월 현장워크숍(12H)에서 완성한 산출물 (연구 논문 초안 / 콘텐츠 파이프라인 / 결제 가능 웹앱 초안)
• 버전2 = 7/24~8/4 멘토 피드백을 반영해 8/5 해커톤에서 완성·런칭한 배포본
• 버전3 = 8월(8/6~8/21) 실전 검증(전문가·고객 인터뷰) 반영 고도화본 → 9/2 피칭데이 발표
해커톤이 답하는 두 가지 질문 ('무엇을 잘해야 하는가')
• ① 완료조건 알기 — 내 프로젝트가 실전에서 살아남으려면 무엇이 충족되어야 하는가? (= 버전2 Definition of Done을 가설로 세우기)
• ② 완료조건 달성하기 — AI와 상의하고 + 주변 멘토 도움을 받아, 정해진 해커톤 시간 안에 버전2를 완성하기
1. 8/5 해커톤 핵심 흐름 (전문가 제안 4단계 루프)
8/5에 방법 학습·계획, 8월에 실제 수행 → 버전3 완성.
단계 | 내용 | 8/5 당일 활동 | 8월 실전 활동
① 완료조건(가설) | 버전2를 놓고 '실전에서 살아남는 버전3'의 완료조건을 가설로 세운다 | 완료조건 수립법 학습 + 개인 완료조건 초안 작성 | —
② 전문가 인터뷰 | 전문가 피드백으로 완료조건·방향을 검증 | 방법론 학습 + 모셔온 멘토에게 1차 피드백 | 전문가 인터뷰 실제 수행
③ 타겟 고객 인터뷰 | 실제 타겟에게 검증 (트랙별 '고객' 정의 상이) | 인터뷰 설계법 학습 + 인터뷰 계획 수립 | 고객 인터뷰 실제 수행
④ 개선안 디벨롭 | 실전에서 파악할 것을 반영해 버전3 완성 | 8월 실행 계획(주차별 로드맵) 작성 | 버전3 제작·고도화
핵심: ②·③의 '방법'은 8/5에 배우고 계획을 세우되, 실제 인터뷰와 개선은 8월 한 달간 각자 자기주도로 진행. (질문1 답변 반영)
2. 8/5 해커톤 상세 타임테이블 (10:00~17:00, 6H)
원칙: 당일 최우선 목표는 '버전2 완성 + 런칭'. 방법론 교육은 최소화(30분), 제작·완성 시간을 최대(약 4H) 확보. 검증 루프는 '8월에 이렇게 한다' 개요·계획만. 세부 시간은 운영 조정.
시간 | 세션 | 내용 | 매핑
10:00~10:30 | 오프닝 | 오늘의 목표 = 버전2 완성·런칭 / 배포 기준(Definition of Done) 안내 / 8월·9월 일정 개요 | —
10:30~11:00 | 빌드업 방법론 (린) | 8월 실전 검증 루프 개요(완료조건·전문가 인터뷰·타겟 고객 인터뷰) + 'Interstella' 빌드업 준비 교육 — 방법·개념 위주, 짧게 | ①②③ 개요
11:00~12:00 | 집중 제작 ① | 버전2 완성 작업 (7/24~8/4 멘토 피드백 반영본 기반) | 버전2 빌드
12:00~13:00 | 점심 | 멘토 동석 자유 질의 | —
13:00~15:00 | 집중 제작 ② | 버전2 완성 몰입 작업 (기술 구현 집중) | 버전2 빌드
15:00~15:30 | 런칭 (버전2 공개) | 배포/공개 형태로 마감 — 프로젝트 공식 런칭 | 버전2 런칭
15:30~16:15 | 버전3 완료조건 + 8월 실행계획 | 버전3 완료조건(가설) 확정 + 주차별 실행 로드맵 작성 (AI와 상의) | ①④ 설계
16:15~16:45 | 멘토 1차 피드백 & 트랙별 공유 | 멘토가 트랙/조 순회하며 완료조건·계획 1차 피드백 + 조·트랙 내 산출물 상호 공유 | ② 1차
16:45~17:00 | 클로징 | 버전2 런칭 확인 / 8월 챌린지(8/6~8/21) 참여·멘토링 방식 안내 | —
수료 필수조건 ①: 출석 + 버전2 공개(런칭) 완료. (운영 플로우 시트 5-1 기준 유지)
3. 버전3 완료조건 (Definition of Done — 최종 발표본)
원칙: 개인별 완료조건 + 운영 최소조건(공통 하한선)을 함께 제시. 미달 시 발표/수료 요건에 영향. 진행 축: 버전1(7월 완성) → 버전2(8/5 해커톤 런칭) → 버전3(9/2 피칭 발표). 최종 DoD = 버전3. (7월 워크숍 최종 산출물=버전1 → 8/5 마감·런칭=버전2 → 8월 실전 검증 고도화=버전3)
3-1. 공통 최소 완료조건 (전 트랙) 🟡
• 전문가 인터뷰 최소 1회 수행 및 반영 로그 작성
• 타겟 고객 인터뷰 최소 (TBD, 제안: 3회) 수행 및 인사이트 정리
• 버전2 → 버전3 개선 이력 문서화 (8월 실전 검증으로 무엇을, 왜 바꿨는가)
• 주간 리포트 (TBD, 제안: 3회) 이상 제출
• 9/2 피칭데이 발표자료(5장) + 포스터 원고 제출
3-2. 트랙1 (AI 연구) 완료기준 (버전1→2→3) — 초안 🟡 ¦ '실전에서 살아남는 연구' = 동료·전문가 검증 통과 + 게재/공개 가능 수준
• [논문] 버전1(7월): IMRaD 초안(초록 포함) → 버전2(8/5 런칭): 초안을 배포/공개 형태로 런칭(프리프린트 업로드 등) → 버전3(완료기준): 제출 가능 수준 — 초록·서론·관련연구·방법·결과·논의 완결, 참고문헌 정비
• [검증] 버전1: 팀 내 피어 리뷰 → 버전2: (해커톤 마감 집중) → 버전3: 전문가(교수/연구자) 인터뷰 1회+ 반영 + 타겟 독자(동일 분야 연구자·대학원생) 피드백 반영
• [재현성] 버전1: 파이프라인 1차본 → 버전2: 실행 가능 상태로 런칭 → 버전3: 파이프라인 재실행 가능 문서화(입력·프롬프트·산출 흐름 기록)
• [실전 지표] 버전1·2: — → 버전3: (TBD) 지도교수/처장님 연계 피드백 확보, 후속 연구 계획 1p
트랙1의 '타겟 고객' = 논문 독자 / 심사자 / 지도교수 / 동일 분야 연구자. (일반 소비자 인터뷰 아님)
3-3. 트랙2 (AI 브랜딩) 완료기준 (버전1→2→3) — 🔴 확정 필요
• 버전1(7월 완성): 콘텐츠 기획서 + 캘린더 + 발행 콘텐츠 최소 1개
• 버전2(8/5 해커톤 런칭): 콘텐츠 자동화 파이프라인 공개 런칭 (발행 채널 가동)
• 버전3 완료기준(TBD): 발행 콘텐츠 (TBD)개 + 반응 지표(도달·좋아요·팔로워 등) 목표 설정 + 타겟 오디언스 인터뷰 반영
• '타겟 고객' = 타겟 오디언스(잠재 팔로워/독자)
3-4. 트랙3 (AI 비즈니스랩) 완료기준 (버전1→2→3) — 🔴 확정 필요
• 버전1(7월 완성): 결제 가능한 웹앱 서비스 프로토타입 + 사업 기획서
• 버전2(8/5 해커톤 런칭): 결제 가능 서비스 공식 런칭 (실제 결제 흐름 오픈)
• 버전3 완료기준(TBD): 실제 결제/신청 발생 (TBD)건 + 고객 인터뷰 반영한 오퍼·퍼널 개선
• '타겟 고객' = 실제 잠재 구매 고객
4. 방법론 가이드 (8/5 교육 + 8월 실행용)
4-1. 완료조건(가설) 수립법 🟡
• '실전에서 살아남는다'의 트랙별 정의 → 측정 가능한 완료조건으로 분해
• AI(Claude)와 상의해 완료조건 초안 도출 → 멘토 검증
• 상세 워크북 (TBD)
4-2. 전문가 인터뷰 방법론 ('Interstella' 빌드업 교육) 🟡
• 8/5 당일 교육 콘텐츠로 제공 (기존 xlsx 명시)
• 누구를 전문가로 볼지 / 질문 설계 / 피드백 반영 로그 양식 (TBD 상세)
4-3. 타겟 고객 인터뷰 방법론 🔴 확정 필요
• 트랙별 '고객' 정의(§3) → 인터뷰 대상 섭외 방법 → 질문 설계 → 인사이트 정리 템플릿
• 진행 방식 (TBD): 8월 자기주도 수행 기본. 대상 섭외 지원 방식(예: 트랙별 채널·처장님 연계) 확정 필요
• 시장 피드백 채널(기존): 트랙1 교수님 피드백 / 트랙2 인스타·쓰레드 외부 유입 / 트랙3 프로덕트 실사용
4-4. AI + 멘토로 버전 완성·고도화하기 (버전2→버전3) 🟡
• Claude와 상의해 완료조건 달성 계획 수립 → 실행 → 주간 회고 → 멘토 피드백 반영 (반복)
5. 멘토 운영
5-1. 멘토 구성 🔴 확정 필요
• 인원 (TBD): 몇 분이 오시는지 미정 — 제안: 트랙당 (TBD)명 (트랙1 연구 / 트랙2 브랜딩 / 트랙3 비즈니스 전문 영역)
• 마스터 멘토(전문가) vs 실전 멘토 역할 구분 (TBD)
• 8/5 당일 멘토 순회 방식: 트랙별/조별(5조×4인 기준) 순회 시 1조당 코칭 시간 확보 필요
5-2. 8/5 당일 1차 피드백 방식 🟡
• 15:30~16:45, 멘토가 트랙/조 순회하며 완료조건·8월 계획에 대해 피드백
• 성격: '전문가 인터뷰의 시연 + 첫 방향 점검'
6. 8월 실전 멘토링 운영 (8/6~8/21)
참가자는 8월 한 달간 각자 버전3를 자기주도로 완성. 운영은 주간 리듬 + 멘토링 + 오피스아워로 이탈 방지.
6-1. 주간 중간 현황 보고 🟡
• 리듬: 주간 진척 리포트(금 제출) → 마스터 멘토 비동기 서면 피드백/QnA → 온라인 오피스아워 (주 1회 사이클)
• 리포트 양식 (TBD): ① 완료조건 대비 진척 ② 수행한 전문가/고객 인터뷰 ③ 얻은 인사이트 ④ 다음 주 계획 ⑤ 막힌 점/도움 요청
• 제출 채널 (TBD): 디스코드 트랙 채널 / 구글폼 등
6-2. 실전 멘토링 제공 방식 🟡
• 디스코드 트랙 채널: 멘토 자율 QnA (비동기)
• 오피스아워: 매주 1회 × 1시간 온라인 정례화 — 가능 시간대 사전 공지 후 참가자 선택 참여
• 비동기 서면 피드백: 주간 리포트 기반
• 멘토 1인당 담당 인원·응답 SLA (TBD)
6-3. 운영 리스크 대응 (xlsx 반영) 🟡
• 게임형 성과관리: 팀별 지표(진척·게시·반응) 대시보드 → 이탈 방지
• 8/14 학점 마감 후 동기 저하 대비: 채용 인터뷰형 피칭데이 예고, 포트폴리오·성과 인증 강조
• 종료: 8/21 멘토링 종료 & Claude 계정 회수 → 8/26경 세미나 참가자 재배포
7. 9월 성과공유회 (피칭데이) 운영 — 9/2(수) 15:00~18:00
발표 대상 = 버전3(최종 발표본).
7-1. 산출물 제출 방식 🟡
산출물 | 형식 | 마감 | 비고
발표자료 | 5장 요약 (PDF) | ~8/29 | 부스 방문객용
포스터/패널 | North Star·기획→구현 여정·핵심 학습 (A1) | ~8/29 | 사전 제출·인쇄
데모 링크 | 작동 프로토타입/산출물 | ~8/29 | 본인 노트북/태블릿 지참
성찰저널(학점 연계 시) | 구글폼 | 8/5 당일 | 선택
7-2. 1인 부스 운영 (트랙별 성과 공유) 🟡
• 전원 1인 부스(60인): 포스터 + 데모 + 발표자료
• 관객 순회: 3분 피칭 + 2분 Q&A
• 마스터 멘토 부스 순회 멘토링·오픈 피드백 + QR 투표
• 트랙별 부스 존 구분 (TBD): 트랙1 연구 / 트랙2 브랜딩 / 트랙3 비즈니스 배치안
7-3. 세션 발표자(우수자) 선정 기준 🔴 확정 필요
• 무대 발표: 트랙별 우수자 6~9명 (5분 피칭)
• 선정 방식 (TBD): ① 사전 선정(운영·멘토 심사, ~9/1) 또는 ② 당일 QR 투표 반영, 또는 혼합
• 심사 축(기존): 부스 데모·산출물 완성도 + 회고 품질 + 시장 반응 + 관객 투표 종합
• 트랙별 발표자 수 배분 (TBD): 트랙당 2~3명 등
7-4. 시상 카테고리 🔴 확정 필요
• 트랙별 우수자 + 특별상(실행·혁신·인기 등) (TBD)
8. 3주차 워크숍 클로징 안내 (참가자 브리핑)
목적: 각 트랙 3주차 클로징(요건9, 회고+8월 준비 브리핑) 시 8월 해커톤·멘토링 상세와 9월 최소 내용을 안내. 클로징 일자 = 트랙1 7/21(화) / 트랙2 7/22(수) / 트랙3 7/23(목). 형태(TBD): 안내 슬라이드 + 원페이지 요약본 병행 권장.
8-1. 8월 해커톤 (8/5 수) — 안내 포인트
• 일정·장소: 8/5(수) 10:00~17:00, (장소 TBD) · 필참 (수료 필수조건 ①, 불참 시 대체 일정 없음)
• 당일 목표: '버전2를 완성해 런칭하는 날' — 기술 구현 집중 (검증·개선의 '경험'은 8월 챌린지 본체)
• 사전 준비: 버전1(7월 완성본)에 7/24~8/4 마스터 멘토 1차 서면 피드백을 반영해 지참 + 결과물 사전 업로드 (해커톤 당일 버전2로 완성)
• 트랙별 버전1 기준: 트랙1 논문 초안 / 트랙2 콘텐츠 파이프라인·발행물 / 트랙3 결제 가능 웹앱 프로토타입
8-2. 8월 실전 멘토링 (8/6~8/21) — 안내 포인트
• 핵심 경험: 8월 한 달간 전문가 인터뷰 + 타겟 고객 인터뷰로 검증하고 버전3로 고도화 (자기주도)
• 주간 리듬: 주간 리포트(금) → 마스터 멘토 비동기 피드백 → 온라인 오피스아워(주 1회 1H)
• 채널: 트랙별 디스코드 채널 (자율 QnA)
• 버전3 완료조건: 개인 목표 + 운영 최소조건 제시 (§3 참조)
• 유의: 8/21 멘토링 종료 & Claude 팀플랜 계정 회수 — 이후 산출물은 본인 환경으로 이전 준비
8-3. 9월 성과공유회 / 피칭데이 (9/2 수) — 최소 안내
• 일정: 9/2(수) 15:00~18:00, 필참 (수료 필수조건 ②③)
• 형식: 전원 1인 부스(포스터+데모+발표자료 5장) + 트랙별 우수자 무대 발표(5분)
• 사전 제출: 발표자료·데모 링크·포스터 원고 ~8/29 (§7-1)
• 성격 예고: '채용 인터뷰형 피칭데이' — 3개월 성과(버전3)를 포트폴리오로 증빙하는 자리
8-4. 학점·역량인증 안내 (선택)
• 성찰저널 제출(학점 연계 시), 등록금 납부·학점 'P' 반영, AX 역량인증(누적 30h) — 세부 (TBD, 운영 플로우 시트 PHASE 8 참조)
9. 참가자 안내용 Q&A (문의 반영)
# | 질문 | 답변 | 상태
Q1 | 전문가/타겟 고객 인터뷰는 해커톤 시간에 하나요, 해오는 건가요? | 해커톤 당일엔 방법을 배우고 계획을 세움. 실제 인터뷰는 8월 한 달간 각자 자기주도로 수행. 당일엔 모셔온 멘토에게 1차 피드백. | 🟢
Q2 | 멘토님은 몇 분 오시나요? | (TBD) — §5-1 확정 필요 | 🔴
Q3 | 타겟 고객 인터뷰는 어떻게 진행하나요? | §4-3 방법론 참조. 대상 섭외 지원 방식 (TBD) | 🟡
Q4 | 트랙1 버전3 완료기준은? | §3-2 초안 참조 | 🟡
10. 확정 필요 항목 총정리 (TBD 리스트)
• 1. 멘토 인원·구성 — 트랙당 몇 명, 마스터/실전 멘토 역할 구분 (§5-1)
• 2. 버전3 최소 완료조건 수치 — 고객 인터뷰 횟수, 주간 리포트 횟수 (§3-1)
• 3. 트랙2·3 버전3 완료기준 (§3-3, §3-4)
• 4. 타겟 고객 인터뷰 대상 섭외 지원 방식 (§4-3)
• 5. 주간 리포트 양식·제출 채널 (§6-1)
• 6. 멘토 1인당 담당 인원·응답 SLA (§6-2)
• 7. 피칭데이 발표자 선정 방식·트랙별 배분 (§7-3)
• 8. 시상 카테고리 확정 (§7-4)
• 9. 전문가 인터뷰 방법론('Interstella') 상세 콘텐츠 (§4-2)
• 10. 3주차 클로징 안내 형태(슬라이드/원페이지) + 8/5 해커톤 장소 (§8)

## 9월 성과공유회 운영
9월 성과공유회(피칭데이) 운영 상세 — 9/2(수) 15:00~18:00
1. 상세 타임테이블 (15:00~18:00)
시간 | 세션 | 내용 | 담당
15:00~15:30 | 오프닝 | 대표/디렉터 인삿말, 2개월 여정 회고, 부스 투어·심사·오픈 피드백 방식 안내 | 김승일 대표·실전 멘토(김진원)
15:30~17:00 | 1인 부스 (60인) | 전원 1인 부스 운영(포스터+데모+발표자료) · 관객 순회 3분 피칭+2분 Q&A · 전문가(마스터 멘토) 부스 순회 멘토링·오픈 피드백 · QR 투표 | 마스터 멘토(전문가 피드백)·전원
17:00~17:40 | 우수자 발표 세션 | 트랙별 선정 우수자 대표 발표(무대 피칭 6명~9명 ㅡ 5분피칭) | 우수자·마스터 멘토(코멘트)
17:40~18:00 | 시상식·클로징 | 트랙별 우수자 시상 + 특별상, 수료·인증 안내, 대표 클로징 | 김승일 대표·실전 멘토(김진원)
2. 1인 부스 구성
구성 | 내용 |  | 비고
포스터/패널 | North Star·기획→구현 여정·핵심 학습(A1 사이즈) |  | 사전 제출·인쇄
데모 기기 | 노트북/태블릿 — 작동 프로토타입/산출물 시연 |  | 본인 지참
발표자료 | 5장 요약(부스 방문객용) |  | PDF
피드백 카드 | 방문객·전문가 오픈 피드백 부착(Post-it/QR) |  | 운영 준비
3. 발표·심사·오픈 피드백
항목 | 운영 방식 | 담당
우수자 발표 | 트랙별 대표 우수자 무대 발표(각 3분) — 클로징 전 세션 | 마스터 멘토 코멘트
전문가 멘토링·오픈 피드백 | 마스터 멘토가 부스를 순회하며 전문가 피드백, 관객 오픈 피드백(카드·QR) 병행 | 마스터 멘토
심사·시상 기준 | 부스 데모·산출물 완성도·회고 품질·시장 반응 종합. 심사(전문가) + 관객 투표 결합 | 마스터 멘토·운영
4. 시상 카테고리 (미정)
카테고리 |  | 내용 | 비고
특별상(실행·혁신·인기 등) |  | 시장 반응·오픈 피드백 반영 | 개인
팀별 활동 |  |  | 팀 (트랙별 현장워크숍 조 기준)
5. 성과공유회 준비 체크리스트 (8/6~9/1)
시점 | 항목 |  | 담당
8월 초 | 행사 기획안 확정 — 타임테이블·부스 수·발표 포맷·시상 카테고리 |  | 실전 멘토
8월 중 | 대관 홀 확보(1인 부스 60개+메인 스테이지), 장비·부스 집기·포스터 인쇄 발주 |  | 연세대·운영
~8/29 | 사전 제출물 수합 — 발표자료 5장·데모 링크·포스터 원고 |  | 운영
~9/1 | 우수자 사전 선정 프로세스, QR 투표·피드백 카드 세팅, 시상품·수료증 준비, 리허설 |  | 실전 멘토·운영
~8/말 | 역량인증(피칭데이 참여 3H) 연계 여부 고객사 확정 |  | 운영

## 트랙별 경험비교
🔀 트랙별 학생 경험 비교 — AI 비즈니스 랩 vs AI 퍼스널 브랜딩 vs AI 연구 에이전트
목적 | 3개 트랙(비즈니스랩·퍼스널브랜딩·연구에이전트)의 커리큘럼 설계를 가로로 비교해, 트랙 간 난이도·리스크 균형이 맞는지 점검
목표 | 트랙별 리스크의 '성격'을 구분하고, 각 트랙에 맞는 완화 전략을 사전에 도출
단계 | 시작 시점 | 마감 시점 | 완료 여부 | 🟡 AI 연구 에이전트 | 🟣 AI 퍼스널 브랜딩 | 🟢 AI 비즈니스 랩 | 설계 의도 (공통점·차이점) | 🔴 트랙 간 상대적 난이도·리스크 비교
추천 대상 |  |  |  | 대학원 진학·유학 준비, 깊은 연구 주제를 만들고 싶은 학생 | 나다움을 알리고 싶은 학생, 커리어 시작점에서 퍼스널 브랜드를 원하는 학생 | 취업/창업 준비, 'ooo님 창업 안 하세요?' 소리 들어본 학생 | 세 갈래의 뚜렷한 진로 페르소나(취업창업/퍼스널브랜드/진학연구)로 분리해 지원 단계에서 자기선택(self-selection)을 유도하는 설계 | 진로가 아직 명확히 정해지지 않은 학생은 셋 중 어디에도 완벽히 속하지 않는다고 느껴 지원 자체를 주저할 수 있음 — '아직 진로 고민 중이어도 괜찮다'는 안내 문구가 있으면 진입장벽을 낮출 수 있음
면접/지원서 한 줄 |  |  |  | "대학생 때 AI로 연구 자동화 파이프라인 만들고 논문 초안 완성했습니다" | "대학생 때 AI로 콘텐츠 파이프라인 만들고 팔로워 모아봤습니다" | "대학생 때 AI로 사업자 등록하고 실제 결제 받아봤습니다" | 포트폴리오의 '한 줄 요약'을 미리 제시해 학생들이 목표를 역산(backward design)해서 움직이게 하려는 의도 | 이 한 줄이 매력적인 만큼, 실제로 이 문장을 쓸 수 있을 만큼의 성과에 못 미친 학생과의 기대치 격차가 캠프 종료 시점에 가장 크게 체감될 수 있음
주요 AI 도구 |  |  |  | Claude 등 General Purpose AI (코드·터미널 활용 없음) | Claude 등 General Purpose AI | Claude / Claude Code, Hermes | Claude Code를 공통 기반으로 하되, 트랙별 특화 도구(결제 인프라 / 디자인 툴 / 연구자동화)를 추가하는 구조 | 비즈니스랩만 유일하게 Claude Code+실습 플랫폼(Hermes)을 유지 — 3트랙 중 기술 난이도가 상대적으로 더 도드라질 수 있음.
지원 단계 | 2026-06-23 | 2026-06-25 | 완료 | 연구 기획안 작성 (연구질문·검증계획·기대효과) | 콘텐츠 기획안 작성 (커리어목표·아이디어·전략) | 사업 기획안 작성 (미션·고객·BM·검증계획) | 트랙마다 언어는 다르지만(미션/커리어목표/연구질문) 공통적으로 '무엇을, 왜 하려는지'를 구체화시키는 것이 핵심 목적 | 비즈니스랩·연구는 BM설계·연구질문 발굴에 사전 지식이 필요해 진입장벽이 상대적으로 높고, 브랜딩은 지식 장벽보다 '자기 이해 부족'이라는 심리적 장벽이 더 크게 작용할 수 있음
선발 기준 | 2026-06-26 | - | 완료 | 연구 질문의 날카로움 / 검증 계획의 현실성 / 기대 효과 | 커리어 목표 / 콘텐츠 독창성 / 콘텐츠 전략 | 미션의 선명도 / 비즈니스 모델 / 검증 계획 | 3개 트랙 모두 '얼마나 구체적인가'가 공통 핵심 평가축 | 3개 트랙 모두 정성평가라 기준 해석 차이로 인한 불만 가능성은 동일 — 트랙 간 우열보다는 '평가 기준 공개 수준'이 공통 리스크
워크숍 1주차 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 시작전 | Research Gap 발굴 / 연구 설계서 / 문헌 조사 | 콘텐츠 스위트스팟 발굴 / 플랫폼·타깃 설정 / 전략 초안 | 미션 스테이트먼트 / Discord Agent 셋업 / 팀 매칭 | 1주차는 3개 트랙 공통으로 '정의' 단계 — 무엇을 할지 좁히는 것이 목표 | 비즈니스랩은 팀매칭이라는 사회적 변수가 추가되고, 브랜딩은 자기정체성 탐색이라는 심리적 난이도, 연구는 학술적 배경지식 요구 — 난이도의 '성격'이 트랙마다 다름
워크숍 2주차 | 2026-07-14 | 2026-07-16 | 시작전 | Claude Code 기반 연구 자동화 구현 / 데이터 수집·분석 | AI 콘텐츠 파이프라인 구축 / 초안 3개 제작 / 배포 전략 | 사업 아이템 확정 / 고객 세그먼트·문제 정의 / 그로스 실험 설계 | 2주차는 3개 트랙 공통으로 '구현' 단계 | 연구트랙의 Claude Code 기반 구현이 기술 난이도가 가장 높고, 비즈니스랩 고객분석은 시간 소요가 크며, 브랜딩 콘텐츠 3개 제작은 물량 압박 — 3트랙 중 연구트랙의 '코딩 경험 불필요' 안내와 실제 난이도 간 격차가 가장 클 것으로 예상
워크숍 3주차 | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 시작전 | 논문 초안 완성 / 연구 결과 해석 / 전문가 리뷰 | 콘텐츠 지표 분석 / 전략 개선 / 콘텐츠 캘린더 완성 | 결제 모듈 구현 / 테스트 결제 흐름 / 최종 기획서 | 3주차는 공통으로 '완성' 단계 — 결과물을 세상에 내놓기 직전 마지막 담금질 | 비즈니스랩(결제모듈)과 연구(게재 가능 수준 논문)의 완성도 요구가 특히 높아, 3개 트랙 중 이 두 트랙이 3주차 부담이 최고조에 이를 것으로 예상. 브랜딩은 상대적으로 완만
빌드업 데이 | 2026-08-05 | - | 시작전 | 논문 초안 · 연구 파이프라인 런칭 | 콘텐츠 자동화 파이프라인 런칭 | 결제 가능 서비스 프로토타입 런칭 | 전 트랙 공통 — 완성도 격차를 하루 만에 메우고 공식 런칭시키는 날 | 트랙 구분 없이 동일한 리스크(필참 부담, 멘토 1인당 코칭 밀도)가 적용됨
주요 결과물 | 2026-07-07 | 2026-08-05 | 시작전 | 연구 자동화 시스템 / 핵심 논문 한 편 | 콘텐츠 자동화 시스템 / 실제 발행된 콘텐츠 최소 1개 | 에이전트 팀 구성 / 결제 가능한 웹앱 서비스 | 포트폴리오화 가능한 실물 결과물을 트랙별로 다르게 정의 | 결과물 자체의 '가시성'은 비즈니스랩(서비스)·브랜딩(콘텐츠)이 연구(논문 초안)보다 대중적으로 더 어필하기 쉬움 — 연구트랙 학생에게는 포트폴리오 소개 방식에 대한 별도 코칭이 있으면 도움
실전 운영 및 멘토링(8월) | 2026-08-06 | 2026-08-23 | 시작전 | 핵심 논문 고도화 / 후속 연구 진행 | 콘텐츠 지속 발행 / 채널 영향력 또는 인지도 성장 | 실제 고객 유치 및 결제 발생 / 서비스 지속 개선 | 트랙마다 다른 정량 지표로 '자기주도 운영'을 훈련시키는 구간 | 연구에이전트는 핵심 논문 이후 추가 연구하기가 어려울 수 있음. 퍼스널브랜딩은 단기간에 영향력을 구축하기에는 어려움(장기 전략). 비즈니스랩은 결제라는 허들이 있음.
최종 성과 지표 | 2026-09-02 | - | 시작전 | 토큰 사용량 | 각자만의 목표 설정 ※본인만의 브랜딩 전략에 따라 적합한 정량 목표 설정 필요 (예, 팔로워 수 / 좋아요 수 등등) | 실제 매출(수익) | 정량 지표로 성과를 명확히 증빙시키려는 의도
성과공유회 | 2026-09-02 | - | 시작전 | 논문 초안·연구 결과 부스 전시 | 콘텐츠 캘린더·자동화 파이프라인 부스 전시 | 사업기획서·결제 퍼널 부스 전시 | 피칭데이'가 60인 전원 참여형 1인 부스 + 소수 우수자 무대 발표로 구체화 | 심사기준(부스완성도+회고품질+시장반응+관객투표)이 다축 복합평가라 트랙 간 해석차 불만 가능성 — 3개 트랙 공통 리스크로 유지

## 운영 플로우 (hidden)
📋 안내·투두마감·완료조건 — 운영 실행 SOP
목적 | 캠프 전체 일정(지원~학점인정)에 걸쳐, 운영자가 시점별로 "언제 무엇을 안내하고, 언제까지 무엇을 받아야 하는지"를 촘촘히 관리하기 위한 운영 실행 SOP
목표 | 안내 시점 · 투두 마감 · 완료 조건 · 미완료 시 리스크를 한 세트로 연결해, 안내 누락이나 마감 관리 실패로 인한 학생 이탈·미수료를 사전에 방지
No. | 이벤트 | 트랙 | 📢 안내 시점 | 📢 안내 내용 | ⏰ 투두 마감일 | ⏰ 투두 마감시간 | ✅ 해야 할 일 (학생) | 🎯 완료 조건 | 완료 여부 | ⚠️ 미완료 시 리스크 | 🚨 대응 방안 | 비고
PHASE 1 — 지원 ~ 선발
1-1 | 기획안 지원 | 공통 | 2026-06-23 | 기획안 템플릿·작성 가이드·심사기준 발송 | 2026-06-25 | 17:00 | 최종 신청서 작성 후 구글폼 제출 | 구글폼 제출 완료 | 완료 | 마감 넘기면 지원 자체 불가
1-2 | 선발 결과 확인 | 공통 | 2026-06-26 | 메일 + SMS로 합격 여부 통보 | 2026-06-26 | - | 지원 결과 확인 | - | 완료 | -
1-3 | 참여 준비 (사전 온보딩) | 공통 | 2026-07-02 |  | 2026-07-05 | 17:00 | 오픈채팅방 입장, 환경세팅, 사전설문 제출 | 공지방 합류 확인 (미입장 시 이후 안내 누락 위험) | 진행중 | 내용 미확정 상태로 방치 시 학생이 워크숍 전 무엇을 준비해야 하는지 모를 위험
PHASE 2 — 트랙 교육 1주차 ('정의' 단계 — 무엇을 할지 좁히는 것이 목표)
2-1 | 워크숍 1주 | AI 연구 에이전트 | D-3(7/4~6) | 장소·시간·노트북 지참 안내, 관심분야 사전설문 | 2026-07-07 | 15:00 | 연구영역 정의, 문헌조사, 연구 설계서 초안 작성 | 연구 설계서 초안 제출 (설문폼 또는 디스코드) | 시작전 | 초안 없이 2주차 진입 시 Claude Code 구현 방향이 안 잡혀 2주차 부담 가중
2-2 | 워크숍 1주 | AI 퍼스널 브랜딩 | D-3(7/5~7) | 장소·시간 안내, SNS계정 정비, 셀프 체크리스트 | 2026-07-08 | 15:00 | 스위트스팟 발굴, 타깃 설정, 콘텐츠 전략 초안 작성 | 콘텐츠 전략 초안 제출 (설문폼 또는 디스코드) | 시작전 | 전략 미확정 시 2주차 콘텐츠 3개 제작의 방향성 자체가 흔들림
2-3 | 워크숍 1주 | AI 비즈니스 랩 | D-3(7/6~8) | 디스코드 초대, 장소·시간, 미션 인터뷰 사전질문지 | 2026-07-09 | 15:00 | Discord Agent 셋업, 미션 인터뷰, 팀 매칭 | 미션 스테이트먼트 확정 + 셋업 완료 (설문폼 또는 디스코드) | 시작전 | 셋업 미완료 시 2주차 고객 인터뷰·그로스 실험 설계 착수가 지연
PHASE 3 — 트랙 교육 2주차 ('구현' 단계 - 프로토타입 또는 파이프라인/시스템을 구현하는 것이 목표)
3-1 | 워크숍 2주 | AI 연구 에이전트 | D-3(7/11) | Claude Code 설치 가이드, 1주차 설계서 리마인드 | 2026-07-14 | 15:00 | Claude Code로 자동화 구현, 데이터 수집·분석 | 연구 자동화 파이프라인 1차본 완성 | 시작전 | 미완성 시 3주차 '게재 가능 수준' 목표 달성이 사실상 불가능
3-2 | 워크숍 2주 | AI 퍼스널 브랜딩 | D-3(7/12) | Canva/Kling 계정 안내, 1주차 전략 리마인드 | 2026-07-15 | 15:00 | 콘텐츠 초안 3개 제작, 배포 전략 수립 | 콘텐츠 초안 3개 + 배포 계획 완성 | 시작전 | 초안 미비 시 3주차 지표 분석 세션에서 분석할 데이터 자체가 없음
3-3 | 워크숍 2주 | AI 비즈니스 랩 | D-3(7/13) | 고객 인터뷰 사전 섭외 요청, 결제 인프라 계정 안내 | 2026-07-16 | 15:00 | 고객 세그먼트 정의, 오퍼·가격 가설, 그로스 실험 설계 | 사업 기획서 초안 + 실험 설계서 완성 | 시작전 | 미완성 시 3주차 결제모듈 구현의 전제(가격·오퍼)가 불확실해짐
PHASE 4 — 트랙 교육 3주차 ('완성' 단계 — 결과물을 세상에 내놓기 직전 마지막 담금질) + 빌드업 데이 전 피드백 사이클
4-1 | 워크숍 3주 | AI 연구 에이전트 | D-3(7/18) | 2주차 파이프라인 실행 결과 제출 요청(중간점검) | 2026-07-21 | 15:00 | 논문 수정, 최종 설계서·논문 리뷰 | 논문 초안(완성본) 제출 | 시작전 | 미완성 시 8/5 빌드업데이 결과물 사전 업로드 요건 미충족
4-2 | 워크숍 3주 | AI 퍼스널 브랜딩 | D-3(7/19) | 2주차 콘텐츠 게시 여부 확인, 지표 스크린샷 요청 | 2026-07-22 | 15:00 | 지표 해석, 킬러 콘텐츠 발굴, 콘텐츠 캘린더 완성 | 콘텐츠 캘린더 + 자동화 파이프라인 완성 | 시작전 | 미완성 시 8/5 공식 런칭에 내보낼 준비된 콘텐츠가 부족
4-3 | 워크숍 3주 | AI 비즈니스 랩 | D-3(7/20) | 결제 테스트 계정 준비 요청, 최종 기획서 제출 요청 | 2026-07-23 | 15:00 | 테스트 결제 흐름 설계, 결제 최적화 | 결제 가능한 서비스 프로토타입 완성 | 시작전 | 미완성 시 8/5 '공식 런칭'에 결제 기능 없이 참여하게 됨
4-4 | 워크숍 3주 | 공통 | 3주차 종료 직후 | 마스터 멘토 1차 서면 피드백 | 2026-07-28 | 2026-08-04 | 피드백 반영본 v1 작성 + 반영 로그 작성 | 반영본 v1 + 피드백 반영 로그 제출 (마스터 확인) | 시작전 | 8/4까지 반영을 못 마치면 8/5 해커톤 당일 '최종 마감'에만 집중하기 어려워짐
PHASE 5 — 빌드업 데이 (필참)
5-1 | 빌드업데이 필참 | 공통 | D-7(7/29) / D-1(8/4) 이중 안내 | 필참 재확인, 당일 시간표·장소·주차, 결과물 사전 업로드 요청 | 2026-08-05 | 17:00 | 1:1 코칭 반영, 결과물 개선, 공식 런칭 | 출석 + 결과물 공개(런칭) 완료 — 수료 필수조건 ① | 시작전 | 불참 시 대체 일정 없음
PHASE 6 — 실전 챌린지 (8월, 8/6~8/22)
6-1 | 8월 주간 리포트 | 공통 | 매주 월요일 | 과제 제출 내용/양식/방법 | 2026-08-06 | 2026-08-23 | 주간 리포트 작성 | 리포트 제출 (매주 반복) | 시작전 | 미제출이 누적되면 파이널 피칭 발표자료 근거 데이터가 부실해짐
4-4 | 8월 주간 리포트 | 공통 | 매주 금요일 | 마스터 멘토 2차 서면 피드백 | 2026-08-06 | 2026-08-23 | 피드백 반영본 작성 + 반영 로그 작성 | 반영본 v2 + 피드백 반영 로그 제출 (마스터 확인) | 시작전
PHASE 7 — 파이널 피칭 데이
7-1 | 발표자료 준비 | 공통 | D-14 | 발표자료 템플릿, 심사 기준 발송 | D-3 리허설까지 |  | 3개월 성과를 3분 발표자료로 정리 | 리허설 참여 완료 | 시작전 | 템플릿 없이 준비하면 심사 기준과 어긋난 발표가 될 수 있음
7-2 | 파이널 피칭 발표 | 공통 | D-3 | 리허설 일정, 최종 시간표 안내 | 9월 첫째주 당일 |  | 심사위원·관람객 앞에서 성과 발표 | 출석 + 발표 완료 — 수료 필수조건 ②③(피칭데이 필참) | 시작전 | 불참 시 3개월 여정에도 불구하고 수료 처리가 안 될 수 있음
PHASE 8 — 학점인정 (선택)
6-1 | 성찰저널 제출 | 공통 | 빌드업데이 1~2주 전 | 성찰저널 양식·작성 가이드 발송 | 8/5 빌드업데이 당일 |  | 3개월 학습 성찰 내용 작성 | 구글폼 제출 완료 | 시작전 | 당일 몰아서 쓰면 체력 저하로 부실 작성 → 심사 반려 가능성
6-2 | 등록금 납부·학점 반영 | 공통 | 서류 제출 후 교무처 심사 | 심사 결과 및 고지서 발송(정확 일자 재확인 필요) | 고지서 발송 후 납부기한까지 |  | 연세포털에서 등록금(3만원) 납부 | 성적표에 'P' 반영 확인 | 시작전 | 기한 내 미납 시 서류를 다 냈어도 학점 미반영
6-3 | AX 역량인증서 신청 | 공통 | 학기 초 | 누적 이수시간 안내, 신청 방법 공지 | 특정 마감 없음(누적 30h 충족 시 상시) |  | 누적 시간 확인 후 인증서 신청 | 총장 명의 인증서 발급 확인 | 시작전 | 이번 캠프만으로 30h 미달 시 추가 교육 이수 전까지 인증 불가

## 사전설문_궁금한 점
해결 여부 | 트랙 | 수업과 관련하여 궁금한 점이 있다면 자유롭게 작성해 주세요. | 답변
| 1트랙 | AI 도구가 보편화되면서 누구나 그럴듯한 방법론과 논문을 찍어낼 수 있게 되었는데, 그렇다면 앞으로 연구자의 역량과 가치는 무엇으로 증명해야 하는지 궁금합니다.
| 1트랙 | 연구 트랙의 최종 목표가 '연구 에이전트 제작'이라고 되어있습니다. 다만, 현장 워크숍 내용 소개에는 '에이전트 아키텍처 개발'등과 같은 내용은 없고 전부 논문 작성과 관련된 이야기인데 혹시 관련해서 배우는 시간도 있을까요?
| 1트랙 | 꼭 논문용이 아니더라도 AI 자동화 및 에이전트 잘 쓰는 방법은 꼭 알고 싶어요! 그런 거 잘 사용하는 방법 수업시간에 꼭 알려주세요!
| 2트랙 | AI 사용법 자체가 아니라 브랜딩에 더 초점이 맞추어져 있는 것이 맞는지 궁금합니다.
| 2트랙 | ai를 활용해서 지속적으로 콘텐츠를 생성할 수 있는 자동화 프로세스에 대해 배우고 싶습니다.
| 2트랙 | 목적(콘텐츠 제작, 기획서 작성 등)에 맞는 제작물을 위한 프롬포트 작성법이 궁금합니다.
| 공통 | claude desktop 설치 및 계정 연동, omc 스킬들만 제대로 플러그인 된 것 까지 되면 되는 것인지 궁금합니다.
| 공통 | 제가 AI활용 능력이 채팅하고, 수업에서 도움을 받고 가끔 이미지 생성만 부탁할 정도로 아주 낮은 편인데, 저보다 활용 능력이 뛰어난 학우들과 같이 수업하게 되어도 제가 잘 따라잡을 수 있을지, 학습 속도가 다르지는 않을지 궁금하여 혹시 수업 체계 형성에 각기 다른 AI 사용 능력정도가 반영되어 있는지 궁금합니다!
| 공통 | AI와 앱을 연결시키는 방법이 궁금하고 무료로 가능한지 궁금합니다.
| 운영 | 선발절차에서 냈던 기획안만을 실제 구현하는것을 목표로 하는 것인지 궁금합니다. 또한 오프라인 워크숍 일정에선 팀별 아이템 구상을 중심으로 프로젝트가 진행되는 것 같아 보였는데 이 경우 피칭 데이에선 팀별 과제와 별개로 개인이 준비한 아이템을 피칭하는 것인지도 궁금합니다.
해결완료 | 운영 | 8/6일 이후 온라인 멘토링의 빈도수가 궁금합니다
| 운영 | 8/21까지의 기간이 끝나면 9/2까지는 다른 일정이 없는 건가요?
연세대 요청 | 운영 | 혹시 전체 일정에서 8/5일 하루만 참석이 어려운 상황인데 그래도 진행이 어려울지 여쭙고 싶습니다.(따로 학점인정이나 교육시간 등을 통한 역량인증제가 필요하지는 않고(이전에 이미 받음) 프로그램 참여만을 희망하는 상황이라 여쭙고 싶습니다.)
| 운영 | 혹시 claude team plan은 premium이 아니라 standard로 9월까지 지급되는 형태인가요?
| 운영 | 7월 수업 일정 중 대면 수업이 진행되지 않는 일정 중 멘토님께 질문할 수 있는 공식 창구가 있는지 궁금합니다.
| 운영 | 수업 중에 어려움이 생기면 질문할 수 있는 분이 계신가요? 제가 코딩에 대해서 잘 몰라서요..
답변완료 | 운영 | 아래는 카카오톡 오픈채팅방 '2026 여름 AX 캠프: AI 실전 챌린지'의 'AX캠프 매니저'님께도 개인 오픈채팅으로 문의한 것과 동일한 내용입니다. 어떤 매체가 편하실지 몰라 두 경로 모두를 통해 문의드립니다. 안녕하세요, 2026 여름 AX 캠프: AI 실전챌린지의 AI 비즈니스 랩 참가자 배연욱입니다. 제가 7/9(목)에 갑작스럽게 일정이 생겨서 그날 진행되는 첫 번째 현장워크숍에 참석이 어려울 것 같습니다. 이 경우 일정 조율을 하지 못하면 참가를 무조건 취소해야만 하나요? 결석 한 번이 가능할지 여쭙고 싶습니다. 7/9(목) 현장워크숍을 제외한 나머지는 모두 참석 가능합니다.
| 운영 | 오프라인 교육의 수업 자료 및 수업 영상을 추후 복습을 위해 업로드 해주실 수 있는지 궁금합니다.