## 전체 개요
2026 연세대 AX 역량 강화 교육 — 전체 로드맵
단계 | No. | 세부 단계명 | 일시 | 시간 | 장소 | 담당 | 대상 | 상태 | 비고
참가 신청 | ▶ | 온라인 참가 신청 | ~ 06.22(월) 15:00 | - | 온라인 | 연세대 & PM | 100인 | 🟢
사전 안내 | - | 참가자 안내 | 06.22(월) 16:00 | - | 온라인(이메일/문자) | PM | 100인 | 🟢
STEP 01 | 01 | 챌린지 설명회 | 06.23(화) 14:00 | - | 온라인 | 모두연 김승일 대표 | 100인 | 🟡 | 자료 제작 필요
STEP 02-① | 02-① | 디자인씽킹(DT) 워크숍 | 06.24(화) 10:00~12:00 (2H) | 2H | 오프라인 | 키키님 | 100인 (트랙별 35인) | 🟡
STEP 02-② | 02-② | 아이디어톤 | 06.24(화) 13:00~17:00 (4H) | 4H | 오프라인 | 키키님 + DT 멘토 3인 | 100인 (트랙별 35인) | 🟢 | 산출물 가이드 확정
사전 안내 | - | 챌린저 60인 공개 | 06.26(금) 16:00 | - | 온라인(이메일/문자) | PM | 100인 → 60인 | 🟢
STEP 03-1 | 04-W1 | 현장 워크숍 1차 | 07.07(화)~07.09(목) 10:00~15:00 | 4H × 3일 | 오프라인 | 주강사(트랙별) + 키키님(DT) | 60인 (트랙별 20인) | 🟢 | 오프닝 DT 1H 포함
STEP 03-2 | 04-W2 | 현장 워크숍 2차 | 07.14(화)~07.16(목) 10:00~15:00 | 4H × 3일 | 오프라인 | 키키님(전일) + 주강사(트랙별) | 60인 (트랙별 20인) | 🟢 | 키키님 트랙별 전일 배정
STEP 03-3 | 04-W3 | 현장 워크숍 3차 | 07.21(화)~07.23(목) 10:00~15:00 | 4H × 3일 | 오프라인 | 주강사(트랙별) + 키키님(DT) | 60인 (트랙별 20인) | 🟢 | 클로징 DT 1H 포함
STEP 04 | 05 | 현장 멘토링 + 프로토타입 부트캠프 | 08.05(수) 10:00~13:00 (3H) | 3H | 오프라인 | 키키님 + 기술 멘토 3인 + 주강사 3인 | 60인 | 🟢 | 8월 유일한 현장 멘토링
STEP 06 | 06 | 8월 온라인 멘토링 (프로토타이핑) | 8/11~8/22 (2주) | 주별 레포트 | 온라인(단톡방) | 주강사(트랙별) + 키키님(DT) + 기술 멘토 3인 | 60인 (트랙별 20인) | 🟢 | 현장 1회(8/5) + 온라인 2주
STEP 07 | 07 | 성과 공유 · 파이널 피칭 데이 | 9월 첫째주 (3H, 일정 미정) | 3H | 오프라인 (Y-벨리) | 김승일 대표, 키키님, 주강사 3인 | 60인 (27개 시상) | 🟢 | 1인 부스 60개
§5 트랙별 요약 매트릭스
구분 | Track 1 | Track 2 | Track 3
트랙명 | AI 연구자동화 / 논문 작성 | AI 브랜딩 / 퍼스널 브랜딩 | AI 비즈니스 랩
부제 | LLM과 함께 연구 질문부터 논문 초안까지 완성하는 3주 연구 실행 과정 | AI 시대 커리어 설계의 주도권 갖기 | AI Agent와 함께 생활 전체를 사업 기회로 전환하는 3주 실행 과정
대상 | 학부·대학원생 | 연세대 학생 (톤 수정 필요) | 학생 (비개발자 표현 지양)
시수 | 12H (3주×4H) | 12H (3주×4H) | 12H (3주×4H)
AI 수준 | 비코딩 + Skills/Custom GPTs | 비코딩 + Skills/Custom GPTs | AI Agent (Telegram Hermes)
1주차 | 오프닝 DT + 연구 질문 찾기 + 설계 | 오프닝 DT + Sweet spot + 콘텐츠 전략 | 오프닝 인터스텔라 + 미션과 팀
2주차 | 워크플로우 + 실험·분석 | 워크플로우 + 콘텐츠 실험 | 사업 아이템 + 성장 (기술 집중)
3주차 | 논문 평가 + 개선 + 클로징 DT | 콘텐츠 평가 + 계획 개선 + 클로징 DT | 결제 + 해커톤 기획서 + 클로징 인터스텔라
최종 산출물 | 연구 설계서 + 논문 초안(IMRaD) | 최종 콘텐츠 기획서 + 캘린더 | 사업 기획서 for 해커톤
평가 방식 | 정량(문헌/산출물) + 정성(설계/AI활용) | 정성(전략 완성도/AI 활용) 중심 | 6역량 × 3단계 루브릭 + 시점별 산출물

## 아이디어톤 상세
STEP 02-②: 아이디어톤 상세 (6/24 화요일)
[3.3.1] 통합 타임라인 (xlsx 기준, 6/24 화요일)
시간 | 구분 | 세션 | 내용 | 담당
10:00~10:10 | DT (02-①) | 오프닝 + 연사 | 인터스텔라 월드관 세팅, 다카래미(다 써보는 우리들의 미래) | 키키님
10:10~10:20 |  | 아이스브레이킹 | 트랙별 랜덤 자리 배치
10:20~11:00 |  | 팀빌딩 + 세팅 | 리더 뽑기 · 서로 소개 · 기대(Mini/Max) · 내용 녹음→텔레그램 / Codex + G stack 세팅
11:00~12:00 |  | 디자인씽킹 명시 | "너만의 AX 레시피 — 내 인생에 AI를 갖고 어떻게 할 것인가?" iterative develop (스무고개식)
12:00~13:00 | — | 점심식사 | — | —
13:00~14:00 | 아이디어톤 (02-②) | ① Empathize | 자기 자신/관심 분야 연구 — "I SPY I" + AI와 함께 | 키키님 + DT 멘토 3인
14:00~15:00 |  | ② Define | Ai → 완료조건(성공지표) — 인터스텔라 + 자기소개서 + 이력서 + SNS + 메모리 등
15:00~16:00 |  | ③ Ideation + Prototype test | AI G Stack 도입 → 트랙별 산출 가이드 보고 만들기 → Ver 1 제작
16:00~17:00 |  | ④ 공유 + 회고 | 미래 → 구체화 → 자신만의 PRD 문서 (① 북극성 / ② Matrix / ③ 마일스톤)
[3.3.2] 아이디어톤 산출물 (2가지 타입)
타입 | 구성 | 상세
타입 1: 발표 슬라이드 덱 (공통 3항목) | ① 아이디어 리스트 | 후보 3~5개 발산
| ② 아이디어 선정 평가표 | 기준별 점수 → 1개 선정 (수렴)
| ③ 기획안 | 선정안 구체화 (프로토타입)
타입 2: AI 활용 보고서 (워드, 트랙별) | Track 1: 논문 초록 | 제목·배경·방법·예상 결과·키워드
| Track 2: 커리어 설계서 "슈퍼개인" | 전문성 내러티브·가치 제안·1년/10년 목표
| Track 3: 사업계획서 | 고객·문제·오퍼·결제·그로스·팀
[3.3.3] 트랙별 평가 루브릭 (선정 평가표 ② — 1~5점)
트랙 | A | B | C | D
Track 1 · 연구 | Research Gap 명확성 | 기여 가능성 | 검증·데이터 확보 가능성 | 관심·전공 연결
Track 2 · 커리어 | 스윗스팟(지식×취향×관점) | 차별적 각도 | 커리어 연결성 | 지속 가능성
Track 3 · 사업 | 문제 선명도 | 사업성(지불 의사) | 실행 가능성 | AI Agent 활용도
[3.3.4] 트랙별 기획안 양식 (③ Prototype)
트랙 | 기획안 양식 항목
Track 1 · 연구 설계 개요 | • 연구 질문 • 가설 / 기여 포인트 • 검증 방법 • 데이터 수집 전략
Track 2 · 콘텐츠 전략 기획서 | • 메인 주제 / 포지셔닝 • 타깃 오디언스 • 콘텐츠 3개 주제 • 측정 지표
Track 3 · 사업 기획안 | • 미션 / 고객 / 문제 • 오퍼 / 가격·결제 • 첫 채널(첫 100명) • AI Agent 활용
[3.3.5] 100인 → 60인 선발 (6/26)
항목 | 내용
제출물 체크리스트 | ① 슬라이드 덱 (①·②·③) / ② AI 활용 보고서 (트랙별 워드) / ③ AI 대화 로그·프롬프트
심사가 보는 것 | ① 문제·주제의 선명도 / ② AI 활용 과정의 깊이 / ③ 7월 워크숍에서의 성장 가능성
선발 규모 | 100인 → 60인 (트랙별 20인)
평가 원칙 | 완성도보다 "AI와 함께 얼마나 선명하게 만들었는가"
결과 공개 | 6/26(금) 16:00 온라인 안내
[3.3.6] 준비물 / 사전 작업 (xlsx 체크리스트 기반)
담당 | 항목
🔵 JOY | ☐ Ver3 피드백 반영
🔵/🔴 | ☐ 인터스텔라용 A4 용지 / 크레파스·사인펜 25세트 / 인터스텔라 가이드
🔵/🔴 | ☐ 텔레그램 환영 멘트 / Track ③ 산출물 가이드 (트랙별 핑시트/엑셀)
🔵/🔴 | ☐ 오픈채팅 세팅 / 패들렛(Padlet) 세팅 / FT(퍼실리테이터) 확정
사전 설문 (~6/21) | ☐ 디자인씽킹 경험 / TCI 성격검사 / 자기 관찰 / MBTI / 코덱스 설치 가이드 / 텔레그램 톡방 참여
당일 (6/24) | ☐ 명찰 세팅 / 1일 안내 메시지 발송 / 시작 전 안내
시뮬레이션 (6/19) | ☐ 2시간 정도 시뮬레이션 진행 (3명 정도 참여) — 운영 리허설
사후 (6/25~) | ☐ 사후 설문 (메타 역량 6종: 시각화/피드백 리터러시/iterative develop/선행연구+인터뷰/empathy/메타인지) / 심사 진행 / 60인 발표 6/26 16:00

## Track 1 상세 (연구자동화)
Track 1: AI 연구자동화 / 논문 작성 (12H)
트랙 정보
항목 | 내용
대상 | 연세대 학부·대학원생 (특정 분야 전문 연구자 양성 아님)
AI 수준 | 비코딩. 프롬프팅·Skills·Custom GPTs 기반
시수 | 12H (3주 × 4H) — 오프닝 DT 1H + 본과정 10H + 클로징 DT 1H
일정 | 1차: 7/7(화)~7/9(목) / 2차: 7/14(화)~7/16(목) / 3차: 7/21(화)~7/23(목), 10:00~15:00
출처 | 트랙1_연구자동화_기획안_분석리뷰_v2_260615.xlsx + AI 연구 (모두연 연세대).docx
주차별 커리큘럼 (DT 세션 포함)
주차 | 주제 | 핵심 활동 | 수업 내 결과
1주차 | ⭐오프닝 DT + 나의 연구 질문 찾기와 연구 설계 | ⭐[오프닝 DT 1H] 아이스브레이킹 · 아이디어톤 결과 공유 · 트랙 로드맵 / 연구자동화·AI 논문 작성 개념 강의 / LLM Research Gap 발굴 / 문헌 조사·연구 동향 / LLM 선행연구 리서치 / LLM 연구 설계서 작성 | 연구 설계서 (주제·초록 초안·문제·가설·검증 방법)
2주차 | 연구 워크플로우 개발 및 실험·분석 | 과제 리뷰 + AI 파이프라인 개요 / LLM 논문 구조 설계 / AI 연구 보조 도구 실습 / LLM 논문 섹션 초안 작성 / 데이터 수집·분석 방법 / LLM 연구 진행 계획서 작성 | 논문 섹션 초안 (서론·관련연구·방법) + 연구 진행 계획서
3주차 | 연구 결과 평가 및 논문 개선 + ⭐클로징 DT | 좋은 논문 vs 게재 가능 논문 / [심화] Skills 자동화 / 연구 결과 해석·논문 수정 / 최종 설계서·논문 공유·피어 리뷰 / 팀별 대표자 발표 / ⭐[클로징 DT 1H] 회고 + 8월 프로토타입 방향 설정 | 최종 연구 설계서 + 최종 논문 초안 (초록 + IMRaD)
역량 평가 루브릭 (docx 기반 — 3축)
축 | 평가 항목
정량적 평가 | • 작성한 연구 산출물에 대한 양적 평가 • 조사·정리한 선행 연구(문헌)의 개수와 인용의 정확성 • 연구 산출물의 완성 지수: 연구 설계서, 논문 초안(서론/방법/결과/논의), 초록 완성 여부
정성적 평가 (연구 설계의 완성도) | • 연구 질문이 명확한가? • 연구 질문이 기존 문헌의 공백(research gap)을 잘 겨냥하고 있는가? • 연구 질문 + 가설 + 자신만의 기여 포인트가 잘 반영되었는가? • 검증 방법 또는 데이터 수집 계획이 현실성 있게 작성되었는가? • 연구에 대한 개선 계획 및 수행 • 연구 설계에 따른 성실한 실행 및 결과 정리 • 작성된 연구 설계서 → 실험/분석 → 논문 작성의 일관성이 있는가?
AI 활용 태도 및 역량 | • LLM을 활용해 다양한 유형의 연구 산출물(초록, 문헌 리뷰, 연구 설계서, 논문 섹션)의 생성과 변형을 할 수 있는가? • 심플한 수준의 자신만의 LLM 연구 워크플로우를 만들 수 있는가? • LLM 결과를 비판적으로 검증(환각 여부, 인용 정확성)하고 자신만의 논증을 녹여 재구성했는가?
리뷰 종합
구분 | 내용
리뷰 종합 | WARN 3 / INFO 3 (치명적 FIX 없음) — ① 1주차 실습 비중 ② Skills 도입 시점 ③ 산출물 기대 수준 보완 필요

## Track 2 상세 (AI 브랜딩)
Track 2: AI 브랜딩 / 퍼스널 브랜딩 (12H)
트랙 정보
항목 | 내용
과정명 | 커리어 첫 걸음을 위한 퍼스널 브랜딩 (Syllabus v.2) — *연세대 대상 톤 수정 필요
대상 | 커리어 초기 직장인 (엔터테인먼트 크리에이터 양성 아님) — 연세대 대상 수정 필요
AI 수준 | 비코딩. 프롬프팅 + Skills/Custom GPTs
필수 도구 | Notion, Google Docs, ChatGPT/Claude
선택 도구 | Canva, KlingAI
시수 | 12H (3주 × 4H) — 오프닝 DT 1H + 본과정 10H + 클로징 DT 1H
일정 | 1차: 7/7(화)~7/9(목) / 2차: 7/14(화)~7/16(목) / 3차: 7/21(화)~7/23(목), 10:00~15:00
출처 | 트랙2_AI브랜딩_커리큘럼분석.xlsx + AI 브랜딩 (w_모두연 @yonsei)_v1/v2.docx
주차별 커리큘럼 (DT 세션 포함)
주차 | 주제 | 핵심 활동 | 수업 내 결과
1주차 | ⭐오프닝 DT + 나의 콘텐츠 Sweet spot 찾기와 콘텐츠 전략 | ⭐[오프닝 DT 1H] 아이스브레이킹 · 아이디어톤 결과 공유 · 트랙 로드맵 / 퍼스널 브랜딩 강의 / Sweet Spot 발굴 / 오디언스·플랫폼·콘텐츠 주제 분석 / 콘텐츠 배포 전략 / 오디언스 리서치 실습 / 콘텐츠 전략서 작성 | 콘텐츠 기획/전략서
2주차 | 콘텐츠 워크플로우 개발 및 콘텐츠 실험 설계 | 과제 리뷰 + AI 콘텐츠 파이프라인 개요 / 아이디어 발굴 & 구조 설계 / AI 콘텐츠 제작 도구 실습 / 콘텐츠 제작·개선 / 커리어 활용 경로·추적 지표 / 콘텐츠 캘린더 작성 | LLM 활용 콘텐츠 제작물 (글·영상) + 콘텐츠 캘린더
3주차 | 콘텐츠의 평가 및 계획 개선 + ⭐클로징 DT | 킬러/에픽 콘텐츠 개념 / [심화] Skills 자동화 / 콘텐츠 반응 분석 사례·캘린더 수정 / 최종 기획서·캘린더 팀 공유·피드백 / 팀별 대표자 발표·마무리 / ⭐[클로징 DT 1H] 회고 + 8월 프로토타입 방향 설정 | 최종 콘텐츠 기획서 + 최종 콘텐츠 캘린더
역량 평가 루브릭 (docx 기반 — 3축)
축 | 평가 항목
정량적 평가 (참고 지표) | • 제작한 콘텐츠에 대한 양적 평가 • 생산한 콘텐츠의 개수 • 콘텐츠 Engagement 지수(좋아요, 댓글, 팔로워수, 공유수): 커리어 내러티브 도달 정도의 참고 지표로만 활용
정성적 평가 (콘텐츠 전략의 완성도) | • 오디언스 타겟팅이 명확한가? • 목표한 오디언스에게 잘 도달하였는가? • 타깃 + 콘텐츠 틸트 + 자신만의 관점이 반영되어 일관된 커리어 스토리(전문성 내러티브)로 이어지는가? • 플랫폼 파악 또는 커리어 연결(전문성의 커리어 활용) 전략이 현실성 있게 작성되었는가? • 콘텐츠에 대한 개선 계획 및 수행 • 콘텐츠 제작 계획의 성실한 실행 및 지표 수집 • 작성된 콘텐츠 전략 → 콘텐츠 제작 → 배포의 일관성이 있는가?
AI 활용 태도 및 역량 | • LLM을 활용해 다양한 유형의 콘텐츠(단문, 중문, 이미지, 영상) 생성과 변형을 할 수 있는가? • 심플한 수준의 자신만의 LLM 워크플로우를 만들 수 있는가? • LLM 결과를 비판적으로 수정하고 자신만의 관점을 녹여 재구성했는가?
리뷰 종합
구분 | 내용
강점 | 나선형 학습, 현실적 평가, 진입장벽 낮춤
검토 6건 | 1주차 시간 배분 / 과제 난이도 / 2주차 도구 명시 / Skills 위치 / 발표 구성 / 사전설문 활용

## Track 3 상세 (AI 비즈니스 랩)
Track 3: AI 비즈니스 랩 — Agentic Business Building (12H)
트랙 정보
항목 | 내용
대상 | 연세대 학생 (비개발자·실무 표현 지양, 대학 톤 준수)
AI 수준 | AI Agent와 공동 작업 (Telegram 기반 Hermes Agent — 강사 제공)
최종 산출물 | 해커톤용 사업 기획서 (미션·고객·문제·오퍼·사업모델·그로스·결제·팀워크 포함)
시수 | 12H (3주 × 4H) — 오프닝 인터스텔라 1H + 본과정 10H + 클로징 인터스텔라 1H
일정 | 1차: 7/7(화)~7/9(목) / 2차: 7/14(화)~7/16(목) / 3차: 7/21(화)~7/23(목), 10:00~15:00
출처 | 트랙3_AI비즈니스케이스_기획서_분석리뷰_v2_260615.xlsx + 강의계획서_사본_260512.docx
주차별 커리큘럼 (인터스텔라=DT 세션 포함)
주차 | 주제 | 핵심 활동 | 수업 내 결과
1주차 | 미션과 팀 | ⭐[오프닝 인터스텔라 1H] 아이스브레이킹·로드맵·아이디어톤 상호 인터뷰 / Agentic AI 시대 특강 / Hermes Agent(Telegram) 셋업 / Agent와 미션 인터뷰 / 미션 스테이트먼트 / 미션 기반 팀 매칭 | 개인 미션 스테이트먼트 + Agent 활용 로그 + 팀 후보군
2주차 | 사업 아이템과 성장 (기술 집중) | 팀별 사업 아이템 선정 / 고객 세그먼트·문제 정의 / 경쟁·대안 분석 / 오퍼·가격 가설 / AI Agent 기반 그로스 실험 설계 | 사업 아이템 1차 기획서 + 고객/문제 가설 + 랜딩/콘텐츠/채널 실험안
3주차 | 결제와 해커톤 기획서 | 결제 모듈 구조 이해 / 테스트 결제 흐름 설계 / 가격·패키지·업셀 가설 / AI Agent 결제 최적화 / 최종 기획서 피드백 / ⭐[클로징 인터스텔라 1H] 회고 + 8월 해커톤 개인 프로젝트 계획 | 최종 기획서 for 해커톤 + 결제/전환 흐름 + 팀 실행 로드맵
역량 평가 루브릭 ① — 시점별 산출물 & 평가 포인트
시점 | 개인 산출물 | 팀 산출물 | 평가 포인트
사전 아이디어톤 | 개인 관심사·문제의식·가능 고객 3개 / AI Agent 대화 로그 | 1페이지 사업 아이디어 또는 간단한 바이브코딩 결과 | 문제의 선명도, AI 활용 과정, 실행 가능성
1주차 후 | 개인 미션 스테이트먼트 / Agent 사용 원칙 / 기여 가능 역량 카드 | 팀 미션 초안 / 팀 규칙(피드백 주기·역할·의사결정 방식) | 미션의 진정성, 팀워크 가능성, 피드백 수용성
2주차 후 | 고객 인터뷰 질문 10개 / 그로스 실험 아이디어 3개 | 사업 아이템 1차 기획서 / 오퍼·채널·가격 가설 / Agent 그로스 실험 설계 | 고객 관점, 사업성, 실험 설계의 구체성
3주차 종료 | 개인 회고: AI Agent와 일하는 방식의 변화 | 최종 기획서 for 해커톤 (사업 모델·결제 흐름·성장 실험·팀 운영 방식) | 해커톤 실행 준비도, 사업 완결성, 팀 실행력
역량 평가 루브릭 ② — 6역량 × 3단계
역량 | 초급 | 중급 | 우수
Agentic Work 습관 | AI를 과제 해결 도구로만 사용 | Agent에게 맥락을 주고 결과를 검토하며 반복 개선 | 생활·학습·관계·사업 전반에서 Agent와 지속 피드백 루프 생성
미션 정의 | 하고 싶은 일을 키워드로 설명 | 고객·문제·자기 동기를 연결해 미션을 작성 | 팀과 시장이 이해할 수 있는 선명한 미션 스테이트먼트 전환
사업 설계 | 아이디어나 기능 중심으로 설명 | 고객·문제·오퍼·가격·채널을 연결 | 결제·전환·성장 루프까지 포함해 사업 단위로 설계
AI Agent 활용 | 생성 결과를 그대로 사용 | Agent에게 역할을 주고 초안·검증·개선을 맡김 | 정보의 Boundary에 따라 Agent를 분산 배치
팀워크 | 역할을 나누지만 통합이 약함 | 공동 문서와 피드백 주기로 팀 산출물 생성 | 팀 미션·의사결정 규칙·상호 피드백으로 속도와 품질 향상
실험과 지표 | 좋은 아이디어를 주장 | 가설과 검증 방법을 제시 | 고객 반응·전환·비용·리텐션 등 지표로 다음 행동 결정
리뷰 종합
구분 | 내용
리뷰 종합 | 시간 배분 반영 완료 / WARN 2 (결제 실습 범위, Hermes Agent 운영안) · INFO 2

## 8월 멘토링 해커톤 상세
STEP 04 + STEP 06: 8월 멘토링/해커톤 (현장 1회 + 온라인 2주)
[현장 멘토링] STEP 04 — 8/5(수) 10:00~13:00 (3H) · 8월 유일한 대면
시간 | 구분 | 내용 | 담당
10:00~11:00 (1H) | DT 전체 | "프로토타입 캔버스" 워크숍 — 7월 기획서 → 8월에 구현할 핵심 기능 1개로 수렴 / North Star · 핵심 가설 · Definition of Done 정리 / 개인별 1페이지 프로토타입 카드 작성 | 키키님 (전체 60인)
11:00~12:00 (1H) | 트랙별 분반 #1 | 기술 스택 온보딩 + 실습 — 트랙별 기술 멘토가 8월 구현에 필요한 도구/프레임 직접 시연, 교육생이 즉시 따라하며 환경 셋업 | 기술 멘토 3인 (트랙별 분반)
12:00~13:00 (1H) | 트랙별 분반 #2 | 프로토타입 방향 점검 + 1:1 멘토링 — 세팅한 환경에서 "첫 번째 작동하는 코드/산출물" 1개 만들기 / 기술 멘토 1:1·소그룹 방향 조정 / 8월 단톡방 개설 + 주별 레포트 양식 안내 | 기술 멘토 3인 + 주강사 지원
[현장 멘토링] 트랙별 분반 내용 (11:00~13:00, 2H)
트랙 | 기술 멘토 역할 (가설) | 온보딩 도구 | 교육생이 끝나고 가지는 것
Track 1 · 연구자동화 | LLM 파이프라인 아키텍트 (모두연 연구자동화 실무자 추정) | Claude/ChatGPT API · Custom GPTs · Skills · Python 기반 스크립트 | • 연구 자동화 파이프라인 v0 skeleton 실행 • 첫 번째 Skills/GPTs 1개 prototype
Track 2 · 브랜딩 | 콘텐츠 제작 파이프라인 전문가 (AI 크리에이티브 실무자 추정) | Sora/Runway/KlingAI · Canva · Notion · Make/n8n | • 콘텐츠 1종(영상 30초 또는 카드뉴스 5장) 제작 완료 • 자동화 체인 1개 세팅
Track 3 · 비즈니스 랩 | AI Agent 서비스 아키텍트 | Discord Bot API · 결제 API · Cursor/Claude Code | • Discord 봇 1차 프로토타입 작동 • 결제 테스트 1건 성공
[온라인 멘토링] 주차별 타임라인 (8/11~8/22, 2주)
주차 | 기간 | 형태 | 마일스톤 | 레포트 항목
사전 | 8/5(수) | 📍 현장 멘토링 3H (STEP 04) | 프로토타입 카드 작성 + 첫 산출물 1개 + 단톡방 개설 | —
W1 | 8/11(월)~8/15(금) | 💻 온라인 멘토링 | 프로토타입 v0.1 — 기본 구조/파이프라인/첫 산출물 1개 | • 이번 주 무엇을 만들었는가 (스크린샷/링크) • 막힌 부분 / AI에게 어떻게 도움받았는가 • 다음 주 목표
W1 오피스아워 | 8/14(목) 저녁 1H | 💻 화상 오피스아워 | 실시간 디버깅, 방향 조정 | —
W2 | 8/18(월)~8/22(금) | 💻 온라인 멘토링 | 프로토타입 v1.0 — 발표 가능한 데모 완성 | • 최종 데모 영상/링크 • AI 활용 로그 요약 • 9/초 발표용 슬라이드 초안
W2 오피스아워 | 8/21(목) 저녁 1H | 💻 화상 오피스아워 | 최종 데모 리허설 + 피드백 | —
[트랙별 프로토타이핑 과제] §3.6.1
트랙 | 7월 기획서 (입력) | 8월 프로토타입 (출력) | 핵심 구현 포인트 | 추천 기술 스택
Track 1 · 연구자동화 | 연구 계획서 + 논문 아웃라인 + 초록 | 실행 가능한 연구 자동화 파이프라인 | • LLM 파이프라인(문헌검색→요약→갭 분석) 실구동 • Skills/Custom GPT로 반복 태스크 자동화 • LLM Wiki 구축 후 질의응답 데모 | ChatGPT/Claude + Skills + GPTs + (옵션)Python 스크립트
Track 2 · 브랜딩 | 커리어 설계서 + 콘텐츠 전략 기획서 | 실제 콘텐츠 3종 + 제작 워크플로우 | • 콘텐츠 3개(영상/카드뉴스/롱폼 등) 실제 제작·1차 배포 • AI 도구 체인으로 제작 파이프라인 자동화 (기획→생산→편집→배포) • 채널별 메트릭 수집 세팅 | Sora/Runway/KlingAI + Canva + Notion + Make/n8n
Track 3 · 비즈니스 랩 | 사업 기획서(오퍼/결제/그로스) | 작동하는 MVP 웹앱/서비스 | • Telegram Hermes Agent 기반 서비스 시연 • 결제 모듈 붙인 랜딩/봇 → 테스트 결제 1건 이상 성공 • AI Agent가 안내하는 첫 100인 고객 확보 플로우 데모 | Telegram Bot + 결제 API + LLM Agent + Cursor/Claude Code
[온라인 멘토링 채널] §3.6.3
채널 | 주체 | 빈도 | 내용
트랙별 단톡방 | 60인 + 트랙별 주강사 | 수시 | 질의응답, 진척 공유, 데일리 체크인(옵션)
주별 레포트 | 60인 → 트랙별 주강사 | 주 1회 (금 18:00) | 위 양식 준수, 주강사 비동기 피드백
격주 오피스아워 | 트랙별 주강사 + 키키님 + 신청자 | 격주 1회 × 1H (8/14, 8/21) | 실시간 화상 화면공유 디버깅, 방향 조정
DT 코칭 (키키님) | 키키님 (교육 디렉터) | 단톡방 상시 + 오피스아워 | 프로토타입 방향이 아이디어톤 North Star와 일치하는지 점검, 크로스 트랙 조율
기술 멘토 창구 | STEP 04 기술 멘토 3인 | 비동기 (단톡방 태그) | 트랙별 기술 스택 딥다이브 질의응답
[평가 루브릭] §3.6.5 — 성과 공유회 심사용
항목 | 1점 (시작) | 3점 (중급) | 5점 (심화)
AI 구현 깊이 | 기본 도구 사용 | Agent/파이프라인 일부 자동화 | 다중 Agent·반복 학습·사용자 반응까지 반영
프로토타입 완성도 | 기획만 있는 상태 | 1개 기능 작동 데모 | 실사용자/외부 피드백까지 확보
North Star 일관성 | 아이디어톤과 무관 | 부분 연결 | 아이디어톤→7월→8월 일관된 스토리
실행 속도 / 반복 | 1회 시도 | 2~3회 반복 개선 | 매주 의미 있는 단위로 반복
회고 품질 | 결과만 나열 | AI 활용 과정 일부 서술 | 실패/학습/다음 실험까지 구체화

## 9월 파이널 피칭 데이
STEP 07: 성과 공유 · 파이널 피칭 데이 (1인 부스 60개)
[3.7.1] 3H 타임라인 (오프닝 30분 + 부스 2H + 클로징 30분)
시간 | 구분 | 내용 / 담당
00:00~00:30 (30분) | 🎤 오프닝 — 전체 회고 세미나 | • 김승일 대표 축사 (5분) • 키키님 "2개월 여정 회고" 세미나 (15분) — 아이디어톤 North Star → 7월 트랙별 → 8월 프로토타입 스토리라인 정리 • 심사 기준 + 부스 투어 방식 안내 (10분) / 담당: 김승일 대표, 키키님
00:30~02:30 (2H) | 🎪 파이널 피칭 데이 — 1인 부스 60개 | • 60인 전원 각자 부스 세팅 (포스터 + 데모 기기 + 슬라이드) • 관객(연세대 관계자 + 모두연 + 크로스 트랙 교육생) 부스 순회 • 부스당 3분 피칭 + 2분 피드백 (관객 자율 순회) • 심사위원(주강사 3인 + 키키님) 지정 부스 순회 평가 • 관객 QR 스탬프 투어 (10개 부스 이상 방문 시 참가증) / 담당: 키키님 진행, 주강사 심사
02:30~03:00 (30분) | 🏆 클로징 — 최종 우수자 발표 + 시상 | • 트랙별 대상/최우수/우수 + 크로스 트랙 특별상 (아래 수상 카테고리) • 우수자 3인 무대 피칭 (각 3분 = 9분) • 김승일 대표 클로징 (5분) / 담당: 김승일 대표, 키키님
[3.7.2] 부스 운영 형식 — 1인 1부스 원칙
부스 구성 | 내용
포스터/패널 | North Star / 기획 → 구현 여정 / 핵심 학습 (A1 사이즈)
데모 기기 | 노트북/태블릿 — 작동하는 프로토타입 실시간 시연
슬라이드 | 5장 요약 (부스 방문객용)
피드백 카드 | 방문객이 Post-it로 코멘트 부착
[3.7.2] 사전 제출물 (~8/29)
번호 | 제출물
1 | 3분 하이라이트 영상 (데모 중심) — 부스 모니터 반복 재생
2 | 발표 슬라이드 5장 (PDF)
3 | 데모 링크/파일 (작동하는 프로토타입)
4 | AI 활용 로그 하이라이트 3~5개
[3.7.2] 부스 투어 방식
참여자 | 방식 | 상세
관객 | 자유 순회 | 60부스 중 관심 부스 방문 → 3분 피칭 청취 + 2분 Q&A
심사위원 | 지정 부스 순회 | 주강사 3인: 자기 트랙 20부스 필수 방문 + 타 트랙 10부스 선택 방문 / 키키님: 전 트랙 크로스 심사
크로스 트랙 교육생 | 크로스 익스플로러 배지 | 자기 트랙 외 다른 트랙 부스 5개 이상 방문 시 "크로스 익스플로러" 배지 지급
[3.7.3] 수상 카테고리 (다수 수상 원칙 — 27개 시상)
카테고리 | 수 | 대상 | 심사 기준
트랙별 대상 | 3개 (트랙당 1) | 개인 | 종합 평점 1위 (부스 데모 + 산출물 + 회고)
트랙별 최우수 | 6개 (트랙당 2) | 개인 | 종합 평점 2~3위
트랙별 우수 | 9개 (트랙당 3) | 개인 | 종합 평점 4~6위
크로스 트랙 · AI 구현 혁신상 | 3개 | 개인 | AI Agent/파이프라인/자동화 깊이
크로스 트랙 · North Star 일관상 | 3개 | 개인 | 아이디어톤→7월→8월 일관된 스토리
크로스 트랙 · 실행 속도상 | 3개 | 개인 | 매주 가장 많이 반복한 교육생 (STEP 06 레포트 기준)
관객 인기상 | 3개 (트랙당 1) | 개인 | 당일 부스 QR 투표
[3.7.3] 부스 피드백 심사 반영 방식
항목 | 비율 / 내용
심사위원 점수 | 60%
관객 QR 투표 | 20%
주별 레포트 (8월) | 20%
종합 | 위 3종 합산 → 수상 카테고리별 선정
[3.7.4] 네트워킹 프로그램 (부스 내 자연 발생)
프로그램 | 내용
크로스 트랙 데모 체험 | 60인 부스를 직접 순회하며 다른 트랙 작업 체험 (별도 시간 불필요 — 부스 세션이 곧 네트워킹)
멘토 매칭 부스 | 모두연 주강사/기술 멘토 1:1 5분 상담 슬롯 (사전 신청, 부스 세션과 병렬 진행)
다음 기회 안내 부스 | 9월 이후 모두연 프로그램(파트타임 실무 과정 등) 소개