연세 AX(AI Transformation)

역량 강화 교육 위탁 용역

제 안 서

| 사 업 명 | 연세 AX(AI Transformation) 역량 강화 교육 위탁 용역 |
| --- | --- |
| 제 안 사 | 연세대학교 |

2026. 5. 8

목 차

Ⅰ. 개요 ··············································································································. 가. 일반현황 및 연혁 ··············································································································. 나. 주요 사업 수행 실적 ··············································································································. 다. 참여인력 이력사항 ··············································································································. 라. 제안 내용 요약 ··············································································································. Ⅱ. 사업 수행 일반 ··············································································································. 가. 사업 수행 목표 및 방안 ··············································································································. 나. 사업 관리 방법 및 추진 일정 ··············································································································. 다. 사업 수행 체계 및 수행 조직, 업무 분장 ··············································································································. Ⅲ. 사업 지원 및 보안관리 ··············································································································. 가. 사업 품질관리 및 업무 보고 체계 ··············································································································. 나. 기밀 및 보안 유지, 안전관리 방안 ··············································································································. Ⅳ. 추가 제안 및 기타 ··············································································································. 가. 추가 제안 내용 ··············································································································. 나. 기타 사항 ··············································································································. 별첨 제출 서류 목록 ··············································································································.

1. 개요

가. 일반현황 및 연혁

| 회사명 | 모두의연구소 (MODULABS) |
| --- | --- |
| 대표자 | 김승일 |
| 설립연도 | 2015년 |
| 주요사업 | AI/SW 교육, 연구 커뮤니티 운영, 기업 맞춤형 AX 교육 |
| 비전 | Share Value, Grow Together |

▶ 주요 연혁

| 연도 | 주요 내용 |
| --- | --- |
| 2015.08 | 모두의연구소 설립 (강남캠퍼스) |
| 2017.07 | 서울시 AI 양재허브 운영사 선정 |
| 2017.10 | 국내 최초 거꾸로 학습 기반 풀잎스쿨(Flipped School) 런칭 |
| 2020.07 | AI 혁신학교 아이펠(AIFFEL) 개소 |
| 2021.10 | KOREA AI STARTUP 100 선정 |
| 2022.02 | 70억 투자 유치 (KB인베스트먼트, 대교인베스트먼트) |
| 2022.06 | 아기유니콘 선정 (중소벤처기업부) |
| 2023.09 | 직업능력의 달 기념 대통령 표창 수상 |
| 2024.05 | AI 미래포럼 공동의장단 대표 선정 |
| 2024.12 | 과학기술정보통신부 장관 표창 수상 |
| 2026.05 | 고용노동부 AI 캠퍼스 사업 선정 |

나. 주요 사업 수행 실적

※ 최근 5년 이내 AX 교육 또는 디지털·AI 기반 교육 사업 실적 기재

※ 최근 2년 이내 단일 건 2억 원 이상 위탁 운영 실적 표기 (평가 배점 반영)

| No. | 사업명 / 발주처 | 수행 기간 | 계약금액 | 교육 대상·형태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | MS AI 개발역량 향상과정 발주처: KT DS | 2025/05/26 ~ 2025/10/31 | 392,599,333 (VAT 포함) | ▸ 대상: 재직자 ▸ 형태: 오프라인 교육 ▸ 시수: 768시간 |
| 02 | 코칭스터디 (Data Science & Gen AI) 발주처: 네이버커넥트재단 | 2023/01/12 ~ 2025/02/28 | 292,664,429원 (VAT 포함) | ▸ 대상: 일반인 ▸ 형태: 온 교육 ▸ 시수: 300일 |
| 03 | AI 역량 강화 교육과정 (초급, 중급) 발주처:한국장애인고용공단 | 2025/12/17 | 242,000,000원 (VAT 포함) | ▸ 대상: 재직자 ▸ 형태: 오프라인 교육 ▸ 시수: 16시간 |
| 04 | KDT 스마트훈련 데이터사이언티스트 실무과정 | 2023/09/01~ 2025/12/31 | 484,565,880원 (VAT 포함) | ▸ 대상: 일반인 ▸ 형태: 온라인 교육 ▸ 시수: 840시간/120일 |
| 05 | KDT [아이펠] 딥러닝 개발자 도약과정 | 2024/04/05~ 2026/12/31 | 305,654,190원 (VAT 포함) | ▸ 대상: 일반인 ▸ 형태: 온라인 교육 ▸ 시수: 840시간/120일 |

다. 참여인력 이력사항

※ 교육 기획 인력: 관련 분야 경력 10년 이상 필수 / 사업 수행 기간 중 실제 참여 필수

| 역할 | 성명 | 최종학력 | 주요 경력 | 본 사업 참여 역할 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PO (프로젝트 총괄) | 이태영 | 학사 | 관련 분야 13년 경력 (주)휴넷 선임연구원 (주)테크빌 교육 책임연구원 | 사업 총괄 기획 및 관리 |
| PM (현장운영 총괄) | 정윤지 | 석사 | 관련 분야 3년 경력 (주)데이원컴퍼니_사업 및 부트캠프 기획/운영 | 사업 운영 총괄 |
| 교육 자문 | 김승일 | 박사 | 관련 분야 22년 경력 LG전자기술원_책임연구원 (주)스피치이노베이션컨설팅그룹_대표 | 교육 자문 |
| 교육기획&주강사 | 김진원 |  | 관련 분야 10년 이상 경력 | 디자인씽킹/공모전 리드 |
| 교육 콘텐츠 기획 | 김영광 | 학사 | 관련 분야 8년 경력 (주)크레버스_사업 및 AI커리큘럼 기획 | 기술 역량 강화 리드 |
| 교육 콘텐츠 기획 | 이은경 | 석사 | 관련 분야 3년 경력 프랑스 국립과학기술연구원_AI(인턴) Descartes&Mauss_NLP(인턴) 프랑스 디지털플랫폼규제전문센터_프롬프트 엔지니어(인턴) Suit_AI학습툴 및 챗봇 기획/개발 | 기술 역량 강화 리드 |
| 교육 운영 | 강은숙 | 학사 | 관련 분야 15년 경력 더진리 CTO 네이블 커뮤니케이션즈_전임연구원 | 해커톤 리드 |
| 홍보·디자인 | 황민아 | 학사 | 관련 분야 년 경력 한국경제신문_B2B브랜딩/마케팅 | SNS 마케팅, 성과 확산 |

라. 제안 내용 요약

본 제안서는 연세대학교가 추진하는 「연세 AX 역량 강화 교육 위탁 용역」에 대한 모두의연구소의 사업 수행 계획입니다. 신촌캠퍼스 학술정보관(연세 AX 아카데미), 국제캠퍼스 언더우드기념도서관(연세 AX 스타트), 신촌캠퍼스 박물관(연세 AX 뮤즈로그) 3개 기관에서 학부생 전체를 대상으로 1년간 90건 과정, 343회, 549시간 규모의 교육을 운영합니다.

교육 설계의 출발점은 다음 세 가지 문제 인식입니다. 첫째, 도구 숙련에 치우친 교육은 도구가 바뀌는 순간 학습이 무의미해집니다. 둘째, 단발성 강의는 학생이 자기 결과물을 완성하기까지의 흐름을 끊어놓습니다. 셋째, 수료 후 결과물이 강의실 밖으로 나가지 못하면 학습은 학생의 자산으로 남지 않습니다. 본 제안서의 모든 운영 계획은 이 세 가지 한계를 해소하기 위한 설계로 구성됩니다.

핵심 운영 방향은 다음과 같습니다.

· 기관별 독립 운영을 원칙으로 하되, 국제캠퍼스 신입생(연세 AX 스타트)에서 신촌캠퍼스 심화 과정(연세 AX 아카데미)으로 자연 연계되는 단계별 학습 경로를 설계합니다.

· 봄학기 문제 발견(디자인씽킹), 여름방학 기술 심화(AX 캠프), 가을학기 프로젝트 수행, 겨울방학 MVP 완성과 쇼케이스로 이어지는 4계절 전주기 교육을 운영합니다.

· 총장 명의 AX 역량 인증서 발급을 위해 기초(AX Starter) – 활용(AX Practitioner) – 심화(AX Creator) 3단계 인증 체계를 구축합니다. 단순 출결이 아닌 결과물 기반 인증으로 운영합니다.

· 인문학 자원과 박물관 콘텐츠를 AI와 결합한 융합 교육(연세 AX 뮤즈로그)을 별도로 설계하여 이공계 중심 AI 교육의 한계를 보완합니다.

· 위 운영 방향을 관통하는 단일 메서드로 "AI 시대의 Design Thinking 프로젝트"를 도입합니다. 90건 전 과정이 발견-정의-발산-시제품-공개의 동일한 흐름 위에서 운영되어, 캠퍼스·학기·과정이 달라도 학생의 결과물이 연속적으로 누적됩니다.

모두의연구소가 본 사업에 적합한 이유는 세 가지입니다. ① 단일 건 30억 원 이상 규모의 AI 교육 운영 경험을 다수 보유하고 있습니다(KT DS, 네이버커넥트재단, 한국장애인고용공단 등). ② 풀잎스쿨·AIFFEL 등 자체 학습 커뮤니티를 10년간 운영하며 5,000명 이상의 강사·멘토 풀을 축적했습니다. ③ 기획 인력 모두 관련 분야 10년 이상 경력을 보유하고 있으며, 사업 기간 중 실제 참여를 보장합니다.

본 사업의 산출물은 90건의 교육 운영 자체에 그치지 않습니다. 학부생이 실제로 만든 결과물, 그 결과물이 사회와 만나는 경험, 그리고 본인의 학업과 진로에 연결되는 AX 역량의 누적 — 이 세 가지가 본 사업의 실질적인 성과입니다.

▶ 한 줄 요약

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 사업명 | 연세 AX 역량 강화 교육 위탁 용역 |
| 교육 대상 | 연세대학교 학부생 (신촌·국제캠퍼스) |
| 운영 기관 | 신촌 학술정보관 / 국제캠퍼스 도서관 / 신촌 박물관 |
| 운영 규모 | 90건 과정, 343회, 549시간 |
| 운영 기간 | 계약일 ~ 2027년 2월 28일 |
| 핵심 차별점 | 4계절 전주기 교육 + 단계별 인증제 + 자체 커뮤니티 연계 |
| 수행사 | 모두의연구소 (MODULABS) |

"AI로 성장하는 연세인 — 모두의연구소가 설계하는 연세대학교 AX 교육 생태계"

| 교육 비전 | AI 전환 시대, 연세대학교 학부생의 실전형 AX 역량 내재화 |
| --- | --- |
| 교육 체계 | 3개 기관(신촌도서관 · 국제도서관 · 박물관) 맞춤형 독립 운영 |
| 운영 규모 | 총 90건, 343회, 549시간 교육 운영 |
| 핵심 대상 | 연세대학교 학부생 전체 (신촌 + 국제캠퍼스) |
| 핵심 강점 | 국내 최대 AI 연구 커뮤니티 기반 실전형 강사진 + AIFFEL 검증 커리큘럼 |

2. 사업 수행 일반

가. 사업 수행 목표 및 방안

- 제안 배경 및 목적

제안요청: 사회적 수요를 반영한 AX 역량 도출 및 맞춤형 교육 과정 설계

"기술을 가르치는 것이 아니라, 기술로 세상을 바꿀 수 있다는 경험을 설계합니다."

현행 대학 AI 교육의 3가지 구조적 한계

| 한계점 | 상세 내용 |
| --- | --- |
| ① 도구 숙련 중심 교육 → 주체성·고유성 결여 | "왜 배우는가", "이것으로 무엇을 만들 수 있는가"에 답하지 못하는 구조가 반복됩니다. 결과물은 있지만 만든 이유가 없는 교육이 계속됩니다. |
| ② 단발성 강의 → 전주기 성장 경험 부재 | 체험 → 세미나 → 워크숍 → 멘토링 → 공모전으로 이어지는 연속적 성장 경험이 절대적으로 부족합니다. 워크숍이 끝나면 학습도 끝납니다. |
| ③ 수료 후 단절 → 사회적 확산·성장 생태계 미구축 | AX 역량 인증과 결과물의 사회적 가치를 스스로 증명할 구조가 부재합니다. 학생이 만든 결과물은 강의실 밖으로 나가지 못하고 자료함에 저장됩니다. |

3가지 구조적 한계에 대한 모두의연구소의 설계 방향

| 설계 방향 | 상세 내용 |
| --- | --- |
| ① 고유성(Originality) 발견 | 디자인씽킹 프로그램 연계를 통해, 학생 스스로 '내가 진짜 해결하고 싶은 문제'를 발견하도록 설계합니다. |
| ② 경험의 다각화(Expansion) | 봄·여름·가을·겨울 4계절 전주기 생태계와 3개 캠퍼스(신촌 도서관, 국제캠퍼스, 신촌 박물관) 특성화 운영을 통해 접점을 넓힙니다. |
| ③ 사회적 확산 (Wild Public Release) | MVP 공개, 총장 명의 AX 역량 인증서 발급, 최종 쇼케이스를 통해 배움이 사회적 가치로 연결되는 생태계를 구축합니다. |

- 사업 수행 목표 및 추진 전략

발주처가 제안요청서에서 제시한 본 사업의 3대 목표는 다음과 같습니다.

① AI 전환 시대 대응 통합 교육 체계 구축 — 미래형 융합 인재 양성

② 핵심 AX 기술 기반 문제 해결 중심 실전형 교육 경험 제공

③ 수요 기반 맞춤형 교육과 지속적 품질 관리를 통한 교육 효과 극대화

모두의연구소는 위 3대 목표에 응답하기 위해, 다음 네 가지 수행 목표를 설정하고 정량적 달성 기준을 제시합니다. 가·나는 ①·②에, 다는 ②·③에, 라는 ②에 직접 대응합니다.

가. 3개 기관 통합 AX 교육 체계 구축 및 전주기 교육 운영

신촌캠퍼스 도서관(연세 AX 아카데미), 국제캠퍼스 도서관(연세 AX 스타트), 신촌캠퍼스 박물관(연세 AX 뮤즈로그)을 기관별 독립 운영하되, 기초→활용→심화 단계별 연계 구조를 설계하여 체계적으로 AX 역량을 쌓을 수 있도록 합니다.

달성 기준: 총 90건 과정, 343회, 549시간 교육 운영 완료

나. 문제정의–실습–프로젝트–성과확산 전주기 커리큘럼 설계·운영

봄학기 문제 발견(디자인씽킹) → 여름방학 기술 심화(AX 캠프) → 가을학기 프로젝트 수행 → 겨울 MVP 완성·쇼케이스로 이어지는 4계절 전주기 교육을 설계합니다.

체험 교육(5건) → 세미나(8건) → 워크숍(41건) → 멘토링(9건) → 공모전·성과 공유(7건) + 콘텐츠 개발(20건)의 단계적 교육 체계를 구성합니다.

다. 총장 명의 AX 역량 인증서 발급 체계 구축

사회적 수요를 반영한 AX 역량을 도출하고, 학부 재학 중 이수 가능한 기초(AX Starter)→활용(AX Practitioner)→심화(AX Creator) 3단계 교육 과정을 설계합니다.

국제캠퍼스 연세 AX 스타트(신입생)에서 신촌캠퍼스 연세 AX 아카데미(심화)로 자연 연계되는 로드맵을 구성합니다.

라. 실습 교육 콘텐츠 15종 및 실감형 콘텐츠 5종 기획·제작

AX 교육의 학습 효과 극대화를 위해 주제별·수준별 맞춤형 실습 교재 및 콘텐츠를 개발합니다.

실감형 콘텐츠는 연세 학술정보원의 VR/AR/MR 인프라를 활용하되, Physical AI 기술 요소(센서 데이터 연동, 공간 인식 AI 등)와의 접점을 탐색하여 차세대 실감 교육 콘텐츠를 기획합니다.

추진 전략: The Trinity of Joy (배움의 세 가지 즐거움)

위 네 가지 목표를 달성하기 위해, 모든 프로그램은 아래 세 가지 즐거움을 설계 원칙으로 삼습니다.

전략 1. Joy of Depth — 깊이의 즐거움

도구 숙련 중심 교육은 "얼마나 빠르게"를 묻지만, "왜 배우는가"에는 답하지 못합니다. 기술을 표면적으로 익힌 학생은 다음 트렌드가 오면 다시 처음부터 시작해야 하지만, 원리를 이해한 학생은 도구가 바뀌어도 스스로 적응합니다. 연세대학교 학생이 단순 이용자가 아닌 설계자로 성장하려면, 깊이 있는 학습 경험이 먼저입니다.

"나는 AI가 어떻게 작동하는지 안다. 그래서 다음 기술이 나와도 무섭지 않다."

구현 프로그램: AX 기술 실습 워크숍(41건), 여름 AX 심화 캠프 (Vibe Coding → Agentic Coding → Harness Engineering 단계별 심화)

전략 2. Joy of Expansion — 확장의 즐거움

대학 AI 교육의 문제는 기술 부족이 아니라 적용 맥락 부족입니다. 이공계 중심 설계 속에서 인문·예체능 학생이 '나와 무관한 기술'로 인식하고 이탈하는 문제가 발생합니다. 3개 캠퍼스 특성화 운영과 4계절 전주기 생태계로 진입점을 다변화해야 합니다.

"나는 내 전공으로 AI를 활용할 수 있다. 기술과 내 일상이 연결되는 접점을 찾았다."

구현 프로그램: 3개 캠퍼스 특성화 운영, AX 트렌드 세미나(8건), 박물관 인문학 역량 강화 융합 교육, 실감미디어 체험 프로그램(5건)

전략 3. Joy of Originality — 자기다움의 즐거움

수료 후 단절이 반복되는 이유는 배움이 학생의 것이 되지 않기 때문입니다. 강의실 안에서 완성된 결과물이 사회적 가치를 증명할 기회를 갖지 못하는 문제를 해결하기 위해, Wild Public Release · 총장 명의 인증서 · 최종 쇼케이스를 도입합니다.

"나는 AI를 도구로 삼아 세상에 내 결과물을 공개했다. 그리고 반응을 받았다."

구현 프로그램: 멘토링 프로젝트(9건), 공모전·경진대회·쇼케이스(7건), Wild Public Release를 통한 SNS 배포 및 사회적 확산

운영 메서드: AI 시대의 Design Thinking 프로젝트

앞서 제시한 세 가지 즐거움이 본 사업의 학습 경험에 대한 약속이라면, AI 시대의 Design Thinking 프로젝트는 그 약속을 실현하는 운영 메서드입니다. 본 사업의 90건 모든 과정은 — 대상이 신입생이든 고학년이든, 형식이 체험·세미나·워크숍·멘토링·공모전이든 — 동일한 5단계 흐름 안에서 운영됩니다.

이 메서드를 채택한 이유는 간단합니다. 도구 중심 교육은 학생을 "AI를 잘 다루는 사람"으로 만들지만, 학생이 졸업할 때 필요한 것은 "AI로 자기 문제를 푸는 사람"입니다. 출발점이 도구가 아니라 문제여야 하는 이유입니다. Design Thinking은 본래 사용자 중심 문제 해결 방법론이지만, 본 사업에서는 학생 본인을 사용자로 두고 자기 도메인의 문제를 AI로 풀어내는 흐름으로 변형하여 운영합니다.

▶ 5단계 운영 프레임

| 단계 | 학생의 행동 | 운영 도구·산출물 |
| --- | --- | --- |
| ① 발견 (Empathize) | 자기 전공·관심 영역에서 AI로 풀 만한 문제를 찾는다. "불편한가, 반복되는가, AI에게 시킬 만한가"를 묻는다. | 체험 교육·세미나에서 영감을 얻고, 인터뷰·관찰·자가 회고로 문제를 좁힘 |
| ② 정의 (Define) | 문제를 AI가 다룰 수 있는 형태로 다시 쓴다. 입력·출력·맥락을 명시한 한 줄 문제 진술서를 만든다. | AX 트렌드 세미나·디자인씽킹 워크숍에서 문제 진술서 작성 |
| ③ 발산 (Ideate) | 생성형 AI를 동료처럼 활용해 가능한 해결안을 빠르게 다양화한다. 처음 떠오른 답에서 멈추지 않는다. | ChatGPT·Gemini로 아이디어 확장, NotebookLM으로 자료 정리 |
| ④ 시제품 (Prototype) | 자연어로 동작하는 최소 기능 시제품을 만든다. 코딩 가능 여부와 무관하게 본인이 만든 것을 본다. | Codex 기반 Vibe Coding, Canva·Capcut·Gamma로 콘텐츠 시제품 |
| ⑤ 공개 (Release) | 시제품을 강의실 밖으로 내보낸다. 사용자 피드백을 받고, 다음 사이클을 시작한다. | 공모전·쇼케이스·SNS 공개(Wild Public Release), 인증 포트폴리오로 누적 |

▶ 프로그램 유형별 단계 매핑

| 프로그램 유형 | 주요 단계 | 본 사업에서의 역할 |
| --- | --- | --- |
| 체험 교육 (5건) | ① | 도서관 실감미디어 인프라에서 AI·기술과 처음 만나며 "내가 만들고 싶은 것"의 단서를 얻음 |
| 세미나 (8건) | ①·② | IT·미디어 산업 전문가의 관점에서 자기 문제를 다시 봄. 인문학 세미나는 박물관 자원을 문제 영역으로 끌어옴 |
| 워크숍 (41건) | ②·③·④ | 문제 진술서 → 아이디어 발산 → 시제품까지 한 사이클을 압축적으로 경험 |
| 멘토링 (9건) | ③·④·⑤ | 시제품을 실제 작동하는 결과물로 키우는 단계. 멘토는 학생의 사이클이 막힌 지점을 풀어줌 |
| 공모전·경진대회 (7건) | ⑤ | 강의실 밖 사용자에게 공개하고 피드백을 받는 단계. 인증 포트폴리오에 결과물을 누적 |
| 교육 콘텐츠 개발 (20건) | 전 단계 | 5단계 흐름이 모든 과정에서 일관되게 운영되도록 받쳐주는 학습 자료·실감형 콘텐츠 |

이 메서드의 효과는 다음과 같이 정리됩니다.

· 학생 입장: 어떤 과정에 들어가도 자기 결과물이 누적된다. 워크숍 한 번으로 끝나지 않고, 같은 흐름이 다음 학기·다음 캠퍼스에서도 이어진다.

· 발주처 입장: 90건 과정의 학습 성과를 동일한 기준(문제 진술 → 시제품 → 공개)으로 비교하고 관리할 수 있다. 캠퍼스·학기·강사가 달라도 운영의 일관성이 유지된다.

· 모두의연구소 입장: 사업 종료 후에도 학생 결과물이 모두의연구소 학습 커뮤니티(풀잎스쿨·AIFFEL)와 자연스럽게 연결되며, 우수 사례는 다음 해 본 사업의 교육 콘텐츠로 환류된다.

AI 시대의 Design Thinking 프로젝트는 본 사업이 90건의 개별 과정으로 흩어지지 않도록 하는 운영 원리이자, 학생이 "나는 AI로 어떤 문제를 풀었는가"를 자기 언어로 답할 수 있도록 만드는 학습 설계입니다.

- 교육 체계 설계 및 운영 방안

기관별 독립 운영을 원칙으로 하되, 기초→활용→심화 단계별 연계 구조를 설계하여 체계적으로 AX 역량을 쌓을 수 있도록 합니다.

▶ 기관별 운영 방안

| 기관 | 프로그램명 | 주요 교육 방향 |
| --- | --- | --- |
| 신촌캠퍼스 도서관 | 연세 AX 아카데미 | 생성형 AI, 데이터 분석, AI 에이전트 등 심화 실습 |
| 국제캠퍼스 도서관 | 연세 AX 스타트 | 신입생 대상 AX 입문 및 기초 역량 교육 |
| 신촌캠퍼스 박물관 | 연세 AX 뮤즈로그 | 인문학 역량 강화 + AI 활용 융합 교육 |

▶ 교육 커리큘럼 구성 방안 (총 90건, 343회, 549시간)

| 구분 | 내용 | 건수 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 체험 교육 | [신촌] 실감미디어 기반 몰입 체험 프로그램 | 5 | 도서관 미디어 인프라(VR/AR/MR)를 활용한 정규 프로그램, 특별 체험 및 전시 프로그램. Physical AI 기술 요소(공간 인식 AI, 센서 데이터 연동 등)와의 접점을 탐색하여 차세대 실감 교육 경험 설계 |
| 세미나 | [신촌/국제] AX 트렌드 세미나 | 5 | IT·미디어 산업 최고 전문가가 진행하는 AX 최신 트렌드 강의 및 토론. 봄/가을 학기별 운영 |
|  | [박물관] 인문학 역량 강화 세미나 | 3 | AX 시대의 인문학 미래, 한글을 지킨 연세의 거인들 등 인문학·AI 접점 탐구 |
| 워크숍 | [신촌] AX 핵심 기술 실습 | 10 | 생성형 AI, 데이터 분석, AI 에이전트 등 심화 실습. Vibe Coding → Agentic Coding → Harness Engineering 단계별 커리큘럼 |
|  | [국제] AI 및 프로그래밍 실습 | 10 | 신입생 대상 AI·프로그래밍 기초, Codex 활용 자연어 기반 프로토타이핑 |
|  | [국제] 생성형 AI 콘텐츠 제작 | 10 | 생성형 AI 활용 텍스트·이미지·영상 콘텐츠 제작 실습 |
|  | [국제] 디지털 미디어 S/W 활용 | 10 | Capcut, Canva 등 미디어 제작 S/W 활용 과정 |
|  | [박물관] AI 활용 워크숍 | 1 | AI 창작 워크숍(기초, 심화) — 인문학 자원 기반 AI 콘텐츠 창작 |
| 멘토링 | [신촌] 실전 문제 해결 프로젝트 | 7 | 디자인씽킹 기반 문제 정의 → AI 프로토타입 제작 → MVP 완성. 2026 여름 AX 캠프 포함 |
|  | [국제] 공모전 참여 기술 멘토링 | 2 | 공모전 출품을 위한 기술 워크숍 및 개별(팀별) 멘토링 |
| 공모전·경진대회·성과 공유 | [신촌] AI 활용 문제 해결 성과 발표 | 3 | 학기별 피드백 데이 + 최종 쇼케이스(Wild Public Release). SNS 기반 결과물 공개 |
|  | [국제] AX 역량 강화 공모전·경진대회 | 3 | 캠퍼스별 공모전 개최, 전문가 심사 및 피드백 |
|  | [박물관] 문화 유산 기반 AX 공모전 | 1 | 인문학·문화유산 주제 AX 공모전 및 성과 확산 |
| AX 교육 콘텐츠 개발 | [신촌] 실습 교육 콘텐츠 | 15 | 주제별·수준별 맞춤형 실습 교재 기획·제작 (프로그래밍, 데이터 분석, 미디어 등) |
|  | [신촌] 실감형 콘텐츠 | 5 | VR/AR/MR 기반 실감형 교육 콘텐츠 기획·제작. 연세 학술정보원 인프라 활용 |
| 합계 |  | 90 | 총 343회, 549시간 |

▶ 캠퍼스·학기별 운영 규모 상세 (총 343회 549시간 산출 근거)

| 캠퍼스 | 학기 | 구분 | 과정명 | 교육 횟수(회) | 시수(시간) | 총 시수(H) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 신촌캠퍼스 도서관 | 2026-1학기 | 체험 교육 | 실감미디어 몰입 체험 정규 프로그램 | 102 | 1 | 102 |
|  |  | 세미나 | AX 트렌드 세미나(상반기) | 2 | 2 | 4 |
|  |  | 워크숍 | AX 기술 실습 워크숍 | 5 | 4 | 20 |
|  |  | 멘토링 | 프로젝트 기반 심화 교육 (2026 여름 AX 캠프) | 20 | 4 | 80 |
|  |  | 소계 |  | 129 | - | 206 |
|  | 2026-2학기 | 체험 교육 | 실감미디어 몰입 체험 정규 프로그램 | 150 | 1 | 150 |
|  |  |  | 실감미디어 몰입 체험 특별 프로그램 I·II | 2 | - | - |
|  |  | 세미나 | AX 트렌드 세미나(하반기) | 2 | 2 | 4 |
|  |  | 워크숍 | AX 기술 실습 워크숍 | 5 | 4 | 20 |
|  |  | 멘토링 | AI 활용 문제 해결 성과 발표 및 공유 대회 | 2 | 3 | 6 |
|  |  | 소계 |  | 161 | - | 180 |
| 국제캠퍼스 도서관 | 2026-1학기 | 워크숍 | 생성형 AI 원데이 클래스 | 10 | 2 | 20 |
|  |  |  | 미디어 제작·활용 워크숍 (CapCut, PPT 등) | 5 | 3 | 15 |
|  |  |  | AX 북클럽 공모전 연계 미디어 워크숍 | 3 | 3 | 9 |
|  |  | 멘토링 | 공모전을 위한 기술 워크숍 | 2 | 8 | 16 |
|  |  | 소계 |  | 20 | - | 60 |
|  | 2026-2학기 | 세미나 | AI 전환 트렌드 세미나 | 3 | 2 | 6 |
|  |  | 워크숍 | 생성형 AI 원데이 클래스 | 5 | 3 | 15 |
|  |  |  | 미디어 제작·활용 워크숍 | 5 | 3 | 15 |
|  |  |  | 공모전 연계 코딩 및 생성형 AI 워크숍 | 10 | 3 | 30 |
|  |  |  | AX 북클럽 공모전 연계 미디어 워크숍 | 3 | 3 | 9 |
|  |  | 멘토링 | 공모전을 위한 기술 워크숍 | 2 | 8 | 16 |
|  |  | 소계 |  | 28 | - | 91 |
| 신촌캠퍼스 박물관 | 연간 | 인문학 세미나 | AX 시대, 인문학의 미래 / 한글을 지킨 연세의 거인들 | 3 | 2 | 6 |
|  |  | AI 활용 워크숍 | AI 창작 워크숍 (기초·심화) | 2 | 3 | 6 |
|  |  | 소계 |  | 5 | - | 12 |
| 전체 합계 |  |  |  | 343 | - | 549 |

▶ 교육 커리큘럼 핵심 주제 영역

| 주제 영역 | 세부 내용 |
| --- | --- |
| 생성형 AI | 프롬프트 엔지니어링, ChatGPT·Gemini 활용, AI 콘텐츠 생성, AI 기반 리서치 |
| 데이터 분석 | 공공데이터 분석, 시각화, 인사이트 도출, NotebookLM 활용 데이터 해석 |
| AI 에이전트 | 업무 자동화, 노코드 툴(Zapier·n8n), RAG 기초, Codex 기반 에이전트 설계 |
| 디지털 콘텐츠 제작 | 실감미디어(VR/AR/MR), 영상·이미지 제작 S/W, AI 기반 콘텐츠 생성 |
| 인문학 × AI 융합 | AX 시대 인문학의 방향, 문화유산 기반 창작, AI 창작 워크숍 |

주제 영역별 상세 커리큘럼

5대 주제 영역의 대표 워크숍과 학생 산출물을 정리합니다. 모든 워크숍은 「AI 시대의 Design Thinking 프로젝트」 5단계 메서드 위에서 운영되며, 각 워크숍의 회별 모듈·도구·산출물이 학생 인증 포트폴리오에 누적됩니다.

▶ 영역 1. 생성형 AI (약 29건)

본 사업 90건 중 약 32%가 생성형 AI 영역입니다. 학부생이 졸업 시 ChatGPT·Gemini·Perplexity·NotebookLM을 활용해 자기 전공의 문제를 정의하고, 자연어로 시제품을 만들어 공개하는 일련의 흐름을 자기 주도로 수행하도록 설계합니다. 모든 차시에서 학생은 자기 전공·동아리·진로의 실제 문제를 가져와 5단계를 통과시키며, 마지막 공개 단계에서 산출물을 외부에 공개합니다.

| 워크숍 | 대상·시간 | 핵심 도구 | 학생 산출물 | DT 단계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 프롬프트 엔지니어링 실전 — 리서치에서 보고서까지 | 신촌 25명·4H | ChatGPT, Perplexity, NotebookLM | 문제 진술서, 리서치 브리프(A4 3매), 프롬프트 라이브러리 5개 | ①②③ |
| 자연어로 만드는 첫 시제품 — Codex 입문 | 국제 20명·4H | Codex, ChatGPT, Gemini | 동작 웹앱 1개, 공개 URL, 디버깅 로그 | ④⑤ |
| NotebookLM 기반 컬렉션 큐레이션 | 박물관 20명·3H | NotebookLM, ChatGPT, Gamma | 큐레이션 텍스트(800자), Gamma 패널 5장 | ①②④ |
| 공모전 출품작 만들기 — 아이디어에서 발표 자료까지 | 국제 30명·4H | Gemini, Codex, Gamma | 아이디어 보드, 시제품, 발표 10장, 90초 피칭 | ②③④⑤ |

국제캠퍼스 2학기 「공모전 연계 코딩 및 생성형 AI 워크숍」 10건은 1·2회차 발산(Gemini·Perplexity), 3·4회차 정의·시제품(Codex), 5·6회차 보강·발표자료(Gamma), 7·8회차 멘토링 클리닉, 9회차 리허설, 10회차 본선 쇼케이스로 직렬 연결되어 한 팀이 한 출품작을 완성하는 구조입니다.

▶ 영역 2. 데이터 분석 (약 5~6건)

학부생이 마주하는 과제·인턴 업무 대부분은 흩어진 자료에서 의미 있는 패턴을 찾아 한 장으로 설명하는 일입니다. 비전공자에게 데이터 분석은 더 이상 SQL·통계 수식 암기가 아니라, 질문을 잘 정의하고 AI에게 적절히 맡기고 결과를 비판적으로 해석하는 능력입니다. 이공계 학생에게는 Codex·Colab 기반 자연어 분석 코드 생성을, 비전공 학생에게는 NotebookLM 중심 해석 워크플로우를 제공해 출발점이 달라도 같은 산출물에 도달하도록 설계합니다.

| 워크숍 | 대상·시간 | 핵심 도구 | 학생 산출물 | DT 단계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 공공데이터로 내 동네·내 학과 질문에 답하기 | 신촌·4H | 공공데이터포털, NotebookLM, ChatGPT | 공공데이터 인사이트 리포트(A4 2매) | ①② |
| NotebookLM으로 리서치에서 분석 질문 뽑아내기 | 신촌·4H | NotebookLM, Gemini | 분석 설계서, 인터뷰 질문지 10개, 데이터 후보 3건 | ②③ |
| Codex·Colab로 자연어 분석 코드 만들기 | 신촌·4H | Codex, ChatGPT, Colab | 시각화 3종, Colab 노트북, 1장 요약 슬라이드 | ④⑤ |

워크숍 W1에서 정의한 동네·학과 질문은 여름 AX 캠프 프로젝트의 출발 주제로, W2의 분석 설계서는 멘토링 1주차 검토 자료로, W3의 Colab 노트북은 캠프 중간 산출물의 분석 백본으로 이어집니다. 워크숍 4시간이 6주 프로젝트의 1차 시제품으로 자연스럽게 확장됩니다.

▶ 영역 3. AI 에이전트 (약 5~7건, Codex 중심)

AI 에이전트는 자연어 지시만으로 코드 생성·도구 호출·작업 자동화를 수행하는 시스템으로, 학부생이 전공과 무관하게 자신의 학습·연구·일상 문제를 직접 해결하게 만드는 결정적 도구입니다. Codex를 활용하면 코딩 경험이 0~1년인 학생도 한국어로 의도를 설명하는 것만으로 동작하는 시제품을 만들 수 있어 진입장벽이 사실상 사라집니다. 본 영역은 Vibe Coding(의도→코드) → Agentic Coding(AI가 도구 사용·자율 판단) → Harness Engineering(멀티 에이전트 오케스트레이션)의 3단계로 학생을 만드는 사람으로 전환시킵니다.

| 워크숍 | 단계 | 핵심 도구 | 학생 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 내 일상을 자동화하는 AI 비서 만들기 | Vibe Coding | Codex, ChatGPT | 개인 AI 비서 1개 (과제·이메일·노션 자동 정리) |
| 리서치를 대신해주는 에이전트 만들기 | Agentic Coding | Codex, Gemini | 자율 리서치 에이전트 1개 (주제 → 출처 포함 2페이지 브리프) |
| 여러 에이전트가 협업하는 워크플로우 | Harness Engineering | Codex, n8n, Zapier | 3개 에이전트 협업 워크플로우 1개 |

여름 AX 캠프 Track B(AI 에이전트 트랙)는 4시간 × 5일 집중 + 멘토링 2주로 운영됩니다. 1일차 Vibe Coding 입문, 2일차 Tool-use 기초, 3일차 ReAct 루프, 4일차 멀티 에이전트 분업, 5일차 데모데이로 구성됩니다. 팀별 최종 산출물은 신입생 수강신청 어시스턴트, 학과 공지 자동 큐레이션 봇 같은 실생활 문제 해결 에이전트 서비스 1개와 시연 영상, 운영 매뉴얼입니다.

▶ 영역 4. 디지털 콘텐츠 제작 (약 16건)

인문·예체능 학부생에게 디지털 콘텐츠 제작은 자기 서사를 사회와 연결하는 언어입니다. 졸업 후 SNS 릴스, 링크드인 포트폴리오, 공모전 출품, 첫 직장의 브랜드 운영 업무에서 즉시 요구되는 표현 문법입니다. AI 시대의 콘텐츠 제작은 Canva·CapCut 같은 도구 숙련이 아니라, 기획 의도를 정확한 프롬프트로 번역하고 AI 생성물을 자기 관점으로 큐레이션·재편집하는 판단력을 기르는 일입니다.

| 워크숍 | 대상·시간 | 핵심 도구 | 학생 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3시간 만의 브랜드 미니 캠페인 | 국제 신입생 25명·3H | ChatGPT, Midjourney, Canva | SNS 캠페인 키트 1세트 (슬로건·비주얼 4컷·채널 포맷 3종) |
| 숏폼 다큐 — 내 동네 3분 | 국제 20명·3H | CapCut, Suno, ChatGPT | 3분 다큐 영상 1편 + 메이킹 노트 |
| 책을 한 장의 인포그래픽으로 (AX 북클럽) | 북클럽 25명·3H | Gemini, Gamma, Canva | 인포그래픽 1장 + 발표 슬라이드 5장 |
| 북클럽 → 공모전 출품작 만들기 | 출품 희망자 20명·3H | ChatGPT, Midjourney, Suno, CapCut | 60초 출품 영상 1편 + 출품 신청서 |

실감미디어 체험 교육(252회 운영)은 발주처 학술정보원의 VR/AR/MR 인프라를 활용하며, 모두의연구소는 콘텐츠 시나리오 설계·AI 연계 학습지·진행 가이드를 지원합니다. 회당 1시간 흐름은 체험 주제 브리프 10분 → 실감미디어 체험 35분 → ChatGPT/Gemini로 체험 후기 구조화·SNS 카드 1장 즉석 제작 15분으로 구성됩니다. Physical AI 접점으로 VR 캠퍼스 투어 중 시선·동선 데이터를 AI가 요약해 학생 행동 페르소나 카드를 산출하는 사례를 시범 운영합니다.

▶ 영역 5. 인문학 × AI 융합 (박물관, 약 6건)

박물관은 본래 시간을 견딘 것들이 모이는 장소이며, AI는 그 시간을 새로운 언어로 다시 읽게 합니다. 신촌캠퍼스 박물관에서 AI 교육을 한다는 것은 기술을 가르치는 일이 아니라, 인문학이 디지털 시대에 어떻게 더 멀리 닿을 수 있는지를 함께 묻는 일입니다. 디지털은 인문학을 대체하지 않으며, 오히려 한글 고문헌·연세 역사 자료·박물관 컬렉션을 더 많은 사람과 연결하는 통로가 됩니다.

| 프로그램 | 주제·진행 | 연사·도구 | 학생 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 인문학 세미나 1 | AX 시대, 인문학의 미래 (강연·Q&A) | 디지털 인문학·미디어철학 연구자 / NotebookLM | 강연록 정리 1편 |
| 인문학 세미나 2 | AX 시대, 인문학의 미래 (사례 토론) | 문화비평가·콘텐츠 기획자 / ChatGPT | 토론 회고문 1편 |
| 인문학 세미나 3 | 한글을 지킨 연세의 거인들 (유물 투어 + 강의) | 국어학·연세 사학 전공자 / Gemini | 인물 아카이브 카드 |
| AI 창작 워크숍 (기초) | 컬렉션을 다시 읽다 (3H) | NotebookLM, ChatGPT, Midjourney, Suno | 멀티미디어 큐레이션 카드 1세트 |
| AI 창작 워크숍 (심화) | 큐레이션과 전시 (3H) | ChatGPT, Midjourney, Suno, Canva, Gamma | AI 협업 작품 1점 + 전시 패널·발표자료 |
| 문화유산 기반 AX 공모전 | 한글 고문헌 재해석 / 연세 인물 헌정 / 미공개 유물 큐레이션 | 평가: 인문학 깊이 40 + 창의성 30 + AI 활용 20 + 완성도 10 | 공모전 출품작 (우수작은 박물관 전시) |

▶ 5대 영역 통합 정리

| 영역 | 분량 | 운영 캠퍼스 | 핵심 도구 | 대표 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 생성형 AI | 약 29건 | 신촌·국제 | ChatGPT, Gemini, Perplexity, NotebookLM, Codex, Gamma | 문제 진술서, 리서치 브리프, 시제품, 공모전 출품작 |
| 데이터 분석 | 약 5~6건 | 신촌 | NotebookLM, ChatGPT, Codex, Colab | 인사이트 리포트, 시각화, 분석 노트북 |
| AI 에이전트 | 약 5~7건 | 신촌 | Codex(중심), n8n, Zapier | 개인 AI 비서, 자율 리서치 에이전트, 멀티 에이전트 워크플로우 |
| 디지털 콘텐츠 제작 | 약 16건 | 국제 | Canva, CapCut, Gamma, Midjourney, Suno | 캠페인 키트, 숏폼 다큐, 인포그래픽, 공모전 영상 |
| 인문학 × AI 융합 | 약 6건 | 박물관 | NotebookLM, ChatGPT, Midjourney, Suno, Canva | 큐레이션 카드, AI 협업 작품, 전시 패널 |

▶ 과정별 실습 AI 툴 활용 계획

| 과정 | 핵심 실습 툴 | 활용 목적 | 대체 가능 툴 |
| --- | --- | --- | --- |
| 생성형 AI 워크숍 | ChatGPT, Gemini, Perplexity | 프롬프트 설계·비교 분석, AI 기반 리서치·텍스트 생성 | NotebookLM |
| 데이터 분석 워크숍 | NotebookLM, Python(Colab) | AI 기반 데이터 해석·요약, 시각화 및 인사이트 도출 | Pandas AI |
| AI 에이전트 실습 | Codex | 자율 에이전트 설계, 자동화 워크플로우 구축, Agentic Coding 실습 | — |
| 코딩·프로토타이핑 | Codex | Vibe Coding 기반 자연어→웹앱 프로토타입 구현, Harness Engineering 실습 | Lovable |
| 디지털 콘텐츠 제작 | Canva, Capcut, Gamma | AI 기반 이미지·영상·프레젠테이션 콘텐츠 제작 | Figma AI |
| 실감미디어 체험 | 발주처 보유 VR/AR/MR 인프라 | 몰입형 체험 교육. Physical AI(공간 인식, 센서 연동) 접점 탐색 | — |
| 인문학 AI 융합 (박물관) | ChatGPT, Midjourney, Suno | AI 기반 텍스트·이미지·음악 창작, 문화유산 디지털 재해석 | DALL-E |

- AX 역량 로드맵

제안 요청: 학부 재학 중 이수 가능한 기초·활용-심화 단계별 교육 과정 설계

→ 모두의연구소는 AX Starter(국제캠퍼스 신입생) → AX Practitioner(신촌캠퍼스 활용 단계) → AX Creator(공모전·쇼케이스 심화 단계)의 3단계 교육 과정을 설계합니다. 각 단계별 이수 요건을 명확히 정의하여 학부 재학 중 자연스럽게 단계별 AX 역량을 쌓을 수 있는 성장 경로를 제공합니다.

제안 요청: 총장 명의의 AX 역량 인증서 발급에 필요한 AX 역량 강화 교육 로드맵 구성

→ 모두의연구소는 단계별 이수 현황을 체계적으로 관리하고, 최종 단계(AX Creator)에서 공모전 출품·최종 쇼케이스 발표·AX 포트폴리오 제출 요건을 충족한 학생에게 총장 명의의 AX 역량 인증서를 발급하는 프로세스를 운영합니다. 사회적 수요를 반영한 AX 역량 도출 및 인증 기준 고도화는 발주처와의 협의를 통해 지속적으로 발전시킵니다.

▶ AX 역량 인증 3단계 로드맵

▶ 단계 1. 기초 — AX Starter ("AI를 이해하다")

대상: 국제캠퍼스 신입생 (연세 AX 스타트)

핵심 역량: AI 기초 리터러시, 생성형 AI 도구 활용 능력

이수 요건: 체험 교육 참여 + 입문 세미나 수강 + 기초 워크숍(생성형 AI 원데이 클래스 등) 2건 이상 이수

Joy 매핑: Joy of Depth — AI가 무엇이고 어떻게 작동하는지 이해하는 단계

인증: AX Starter 수료 인증 (출결 + 기초 과제 제출)

▶ 단계 2. 활용 — AX Practitioner ("AI로 만들다")

대상: 신촌캠퍼스 (연세 AX 아카데미) 및 AX Starter 이수자

핵심 역량: AI 도구 활용 실무 능력, 주제별 문제 해결 역량

이수 요건: 주제별 워크숍 4건 이상 이수 + 멘토링 프로젝트 1건 참여

Joy 매핑: Joy of Expansion — 배운 기술을 자신의 전공·관심 도메인에 적용하는 단계

인증: AX Practitioner 수료 인증 (워크숍 이수 + 프로젝트 결과물 제출)

▶ 단계 3. 심화 — AX Creator ("AI로 증명하다")

대상: 전 캠퍼스 (AX Practitioner 이수자, 공모전·쇼케이스 참여자)

핵심 역량: AI 기반 창의적 문제 해결, 프로젝트 완수 및 사회적 확산 능력

이수 요건: 공모전 또는 경진대회 출품 + 최종 쇼케이스 발표 + AX 포트폴리오 제출

Joy 매핑: Joy of Originality — 나만의 결과물(MVP)을 만들어 세상에 공개하는 단계

인증: 총장 명의 AX 역량 인증서 발급

▶ 이수 현황 관리

참여자 출결, 결과물 등 수료 기준 및 교육 이수 현황 체계적 관리

단계별 이수 조건 충족 여부 자동 추적 및 인증서 발급 대상 관리

학기별 이수 현황 보고를 통한 로드맵 운영 실효성 확보

나. 사업 관리 방법 및 추진 일정

▶ 전체 추진 일정 (*간트 표로 변경)

| 단계 | 기간 | 주요 업무 |
| --- | --- | --- |
| 착수 준비 | 계약 후 2주 | 킥오프 미팅, 교육 수요 분석, 연간 계획 확정 |
| 1학기 운영 | 2026. 03 ~ 06 | 신촌·국제캠퍼스 1학기 교육 과정 운영 (총 149회) |
| 여름 집중 | 2026. 07 ~ 08 | AX 심화 캠프, 공모전, 콘텐츠 개발 집중 수행 |
| 2학기 운영 | 2026. 09 ~ 12 | 신촌·국제캠퍼스 2학기 교육 과정 운영 (총 189회) |
| 마무리·보고 | 2027. 01 ~ 02 | 성과 분석, 최종 결과 보고서 제출 |

| 구분 | 2026.05 | 2026.06 | 2026.07 | 2026.08 | 2026.09~10 | 2026.11~12 | 2027.01~02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 착수·기획 | 킥오프 운영계획 수립 | 세부 협의 | 캠프 준비 | 하반기 반영 | 정기 운영 | 성과 점검 | 종료 정리 |
| 콘텐츠 개발 | 교재 기획 | 교재 집필 | 검수·확정 | 실감형 콘텐츠 제작 | 운영 반영 | 고도화 | 아카이빙 |
| 신촌 도서관 | 홍보 준비 | 세미나·워크숍 | 체험교육 | 여름 AX 캠프 | 워크숍·멘토링 | 쇼케이스·심사 | 겨울 MVP 교육 |
| 국제캠퍼스 | RC 연계 준비 | 원데이 클래스 | 미디어 워크숍 | 1학기 결과정리 | AI 세미나 | 코딩 워크숍·공모전 | 성과 정리 |
| 박물관 | 기획 협의 | 세미나 준비 | 인문 융합 세미나 | 창작 워크숍 | 심화 운영 | 문화유산 AX 공모전 | 성과 확산 |

▶ 프로그램별 홍보/모집 상세 계획

| 프로그램 (운영 예정일) | 모집 기간 | 주요 홍보 채널 | 모집 인원 | 미달 대응 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 디자인씽킹 워크숍 (6월말~7월초) | 5월중순~6월초 (D-28 원칙) | 연세포털 공문, 학과 게시판, 도서관 디지털 사이니지, 인스타/페이스북 협조 | 회차당 50명 (총 2회) | D-14 50% 미달 시 추가 홍보+시간대 조정 |
| 아이디어 공모전 (6월말~7월중순) | 6월초~6월말 (공고 3주) | 연세포털, SNS, 워크숍 수료자 우선 안내, 학생 단체 카카오톡 | 개방형 (200팀 예상) | 개방형 참가 인원 상한 없음 |
| AX 여름캠프 (7월말~8월중순) | 6월말~7월중순 (D-14 완료) | 연세포털, SNS, 공모전 참가자 우선 안내, 도서관 오프라인 포스터 | 트랙별 30명 (4개 트랙) | 50% 미달 시 추가 홍보+트랙 통합 협의 |
| 가을학기 세미나 (10월말~11월초) | 9월말~10월중순 | 학과 게시판 공문, 연세포털, 인스타/페이스북, 도서관 사이니지 | 회차당 50명 (총 2회) | D-14 50% 미달 시 추가 홍보 |
| 해커톤 (11월중순~12월초) | 10월말~11월초 | 세미나 수료자 우선 안내, 연세포털, SNS, 학생 동아리 채널 | 100팀 예상 | 개방형 병행으로 모집 유연 대응 |
| 겨울 AX 발표회 (27년 1월) | 12월중순~12월말 | 해커톤 수료자 전원 안내, 도서관 공지, SNS | 해커톤 수료팀 전원 초대 | 해당 없음 |

▶ 프로그램별 운영 프로세스 및 관리 방안

표 5. 일정 리스크 대응 계획

| 리스크 유형 | 예상 상황 | 대응 방안 / 복구 기준 |
| --- | --- | --- |
| 수강생 모집 저조 | 홍보 부족, 일정 충돌, 특정 전공 편중으로 목표 인원 미달 | 학과 공식 채널 협조, 조기 신청 인센티브, 시간대 조정, D-7 시점 추가 홍보를 발동합니다. |
| 강사 섭외 지연·불참 | 일정 변경 또는 갑작스러운 불참 발생 | 트랙별 예비 강사 Pool 2인 이상을 확보하고, 24시간 이내 대체 강사를 투입합니다. |
| 학사 일정 변경 | 학교 행사, 시험 기간, 시설 사용 일정 변경 | 발주처 즉시 협의 후 2주 내 재편성하며, 통합 캘린더를 동기화합니다. |
| 실습 환경 과부하 | 대규모 동시 접속으로 네트워크 또는 멘토링 병목 발생 | 30명 내외 분반, 온라인 사전 OT, 오류 대응 가이드, 멘토 증원 체계를 적용합니다. |
| 콘텐츠 납기 지연 | 교재 집필 및 검수 지연으로 운영 일정 연쇄 지연 | 강사별 주차 단위 산출물 점검, D-7 미제출 시 대체 교재 즉시 전환 원칙을 적용합니다. |
| 캠퍼스 간 운영 혼선 | 3캠퍼스 동시 운영 시 R&R 혼선 및 공지 누락 | WBS 기반 R&R 사전 확정, 캠프 4~8주 전 격주 기획회의, SPOC 단일 창구 운영으로 방지합니다. |

다. 사업 수행 체계 및 수행 조직, 업무 분장

- 사업 수행 조직도

- 본 사업의 성공적 수행을 위해 [교육운영] - [기술지원] - [산학협력]의 3각 편대 조직 구성

- 발주처와의 혼선을 원천 방지하기 위해 총괄 PM을 단일 연락 창구로 지정

▶ 업무 분장

| 팀/담당 | 주요 역할 | 투입 인력 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 총괄 PM | 사업 총괄 관리, 발주처 협의 | 1명 |  |
| 교육기획팀 | 커리큘럼 개발, 강사 섭외, 프로그램 기획 | 0명 | 경력 10년+ |
| 콘텐츠개발팀 | 실습 교재 및 실감형 콘텐츠 제작 | 0명 |  |
| 현장운영팀 | 교육 현장 운영, 수강생·출결 관리 | 0명 | 상주 가능 |
| 홍보·행정팀 | 홍보물 제작, 수강생 모집, 행정 지원 | 0명 |  |

- 참여 인력의 전문성 (운영진 / 강사멘토진 구분하는 게 좋으려나?

3. 사업 지원 및 보안관리

가. 사업 품질관리 및 업무 보고 체계

▶ 품질 관리 체계

| 관리 항목 | 세부 내용 |
| --- | --- |
| 사전 수요 조사 | 교육 개설 전 수요 조사를 통한 맞춤형 과정 편성 |
| 강사 품질 관리 | 멘토링 강사: 관련 분야 5년 이상 경력, 강의 경험 3회 이상 / 심사위원: 관련 분야 5년 이상 경력 |
| 만족도 조사 | 교육 회차별 만족도 조사 실시 및 피드백 반영 |
| 역량 향상도 측정 | 수강생 AX 역량 향상 데이터 기반 커리큘럼 고도화 |

▶ 업무 보고 체계

| 보고 유형 | 주기 | 보고 내용 |
| --- | --- | --- |
| 정기 보고 | 월 1회 | 교육 운영 현황, 수강생 현황, 이슈 및 대응 |
| 프로그램 종료 보고 | 과정 종료 시 | 수강 인원, 만족도, 성과물 |
| 최종 결과 보고 | 사업 종료 시 | 전체 사업 성과, 예산 집행 내역 |
| 긴급 보고 | 필요 시 | 주요 이슈 발생 시 즉시 보고 |

나. 기밀 및 보안 유지, 안전관리 방안

▶ 개인정보 보호

- 개인정보 관리 책임자 지정 및 내부관리계획 수립·시행

- 수강생 개인정보(성명, 학번, 연락처 등) 수집·이용·파기 절차 준수

- 본 사업 수행 외 목적으로의 정보 활용 및 제3자 제공 금지

▶ 지식재산권 관리

- 교육 콘텐츠 저작권 및 소유권은 연세대학교(발주처)에 귀속

- 교재 및 콘텐츠 제작 시 제3자 특허권·저작권 침해 없도록 사전 검토

- 분쟁 발생 시 수탁사(모두의연구소)가 일체 비용 부담

▶ 보안 관리

- 사업 수행 중 취득한 연세대학교 관련 정보의 외부 유출 금지

- 보안사고 발생 시 민·형사상 모든 책임 부담

- 사업 참여 인력 전원 보안 서약서 징구

4. 추가 제안 및 기타

가. 추가 제안 내용

※ 평가 항목 「추가 제안 내용의 적정성」 (배점: 6점)에 해당하는 차별화 제안

연세대학교가 본 사업을 통해 만들고자 하는 것은 단발성 교육 운영 결과가 아니라, 학부생이 졸업 이후에도 AI 시대를 자기 언어로 살아갈 수 있는 역량입니다. 모두의연구소는 본 사업의 90건 과정 운영에 더해, 다음 두 가지 차별화 제안을 함께 드립니다. 두 제안 모두 별도 비용 부담 없이 본 사업 예산 내에서 수행 가능합니다.

제안 1. AX 역량 인증제 고도화 — "인증서가 끝이 아닌 시작이 되도록"

기존의 수료증·인증서는 발급 시점에서 효력이 끝납니다. 본 사업의 AX 역량 인증서는 발급 이후에도 학생의 학습 이력을 누적·연결하는 도구로 운영합니다. 구체적으로는 다음 세 가지 요소를 포함합니다.

· 학습 이력 누적: 학생이 어떤 단계의 어떤 과정을 이수했는지, 어떤 결과물을 만들었는지를 단일 프로필에 정리하여 본인이 언제든 확인하고 외부에 공개할 수 있도록 합니다.

· 자가진단 도구: 학기 초 사전진단과 학기 말 사후진단을 통해 학생 본인의 AX 역량 변화를 수치로 확인하도록 합니다. 진단 문항은 기존 모두의연구소 AI 리터러시 진단(KCH 사업 운영) 결과를 기반으로 본 사업에 맞게 조정합니다.

· 결과물 포트폴리오: AX Creator 단계에서 제출한 MVP·공모전 출품작·쇼케이스 발표 자료를 인증 프로필에 연결하여, 졸업 후 취업·대학원 진학·창업 시 활용 가능한 형태로 보존합니다.

제안 2. 모두의연구소 학습 커뮤니티 연계 — "수료가 단절이 되지 않도록"

AX Creator 인증을 받은 학부생은 모두의연구소가 운영하는 외부 학습 네트워크에 우선 접근할 수 있습니다. 이는 본 사업이 끝난 뒤에도 학생이 동료·멘토와 연결되어 학습을 지속할 수 있는 통로입니다.

· 풀잎스쿨 연계: 모두의연구소가 2017년부터 운영해 온 거꾸로 학습 기반 풀잎스쿨에 우선 참여할 수 있도록 안내합니다. 분야별 모임에서 동료 학습자와 직접 연결되며, 이 중 일부는 향후 본 사업의 멘토 풀로 환류할 수 있습니다.

· AIFFEL 동문 네트워크: 2020년부터 운영되어 온 AI 혁신학교 AIFFEL 수료생 네트워크와의 연결점을 만들어, 학부생이 산업 현장의 AI 실무자로부터 비공식 멘토링을 받을 수 있도록 합니다.

· 사후 학습 기회: 본 사업 종료 이후에도 모두의연구소가 운영하는 무료 세미나·해커톤 정보를 인증 보유자에게 우선 안내합니다.

두 제안의 의미는 명확합니다. 본 사업이 종료된 뒤에도 학생의 AX 역량은 누적되고 연결됩니다. 인증서가 학생의 손을 떠나는 순간 효력이 사라지는 일반적인 인증제와, 인증서가 학생의 다음 단계와 연결되는 본 제안의 차이는 결국 학생이 졸업할 때 본인의 AX 역량을 어떻게 설명할 수 있는가의 차이로 나타납니다.

| 제안 항목 | 세부 내용 |
| --- | --- |
| AIFFEL 검증 커리큘럼 적용 | 모두의연구소 자체 개발 AI 혁신학교 아이펠(AIFFEL) 커리큘럼을 연세대학교 맞춤형으로 재설계 적용. 검증된 실습 중심 교수법과 프로젝트 기반 학습 체계를 통한 교육 효과 극대화 |
| AI 연구 커뮤니티 강사 네트워크 | 60개 이상의 연구 모임, 500명 이상의 멤버십 연구원 네트워크를 통한 우수 강사진 확보. 산업 현장 전문가 강사 매칭 시스템으로 실전 사례 중심 교육 제공 |
| AX 역량 인증 디지털 플랫폼 | 수강생 이수 현황 및 역량 포트폴리오를 디지털로 관리하는 시스템 제안. 총장 명의 AX 역량 인증서 발급 프로세스 자동화 지원 |
| (추가 제안 항목) | (구체적 내용 기술) |

나. 기타 사항

본 사업은 연세대학교의 학부 교육 정책 및 학사 일정과 긴밀히 연계되어 운영되어야 합니다. 모두의연구소는 다음 사항을 본 사업 수행 시 우선 고려하겠습니다.

· 발주처 협의 우선: 운영 방식, 교육과정 구성, 강사 섭외, 홍보 채널 등 주요 의사결정 항목은 발주처와의 사전 협의를 우선합니다. 특히 발주처가 선정한 강사가 있는 경우 우선 배정합니다.

· 학사 일정 정합성: 국제캠퍼스 신입생 대상 교육은 학기 중 평일 야간(17:00~21:00) 우선 편성, 신촌캠퍼스 심화 교육은 방학 기간 집중 개설 원칙을 준수합니다.

· 현장 상주 인력 운영: 교육 개설 준비 및 운영 기간 중 발주처가 요청하는 장소에 전문 인력을 상주시켜, 의사소통 지연이 발생하지 않도록 합니다.

· 운영비 직접 집행 협조: 교육 환경 및 교육생 관리 등 현장에서 수시로 발생하는 운영비는 발주처가 직접 집행 가능한 구조로 운영합니다.

· 콘텐츠 권리 귀속: 본 사업으로 제작되는 모든 교육 콘텐츠의 소유권 및 저작권은 연세대학교에 귀속되며, 분쟁 발생 시 모두의연구소가 일체 비용을 부담합니다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 하도급 관련 | 연세대학교의 허가 없이 전부 또는 일부를 하청·하도급하지 않음 |
| 참여 인력 관리 | 연세대학교의 승낙 없이 사업기간 중 참여 인력을 임의 변경하지 않음 |
| 계약 이행 보증 | 입찰 예정금액의 5% 이상 입찰이행보증보험증권 납부 예정 |
| 사업비 집행 투명성 | 사업비 집행 내역 및 증빙자료를 기간별로 발주처에 제출 |

별첨. 제출 서류 목록

| No. | 서류명 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 사업 수행 실적증명서 | 해당 건 별도 첨부 |
| 2 | 참여인력 이력서 및 경력증명서 |  |
| 3 | 사업자등록증 |  |
| 4 | 법인등기부등본 |  |
| 5 | 신용평가등급확인서 | 공공기관 제출용 |
| 6 | 국세 및 지방세 완납 증명서 |  |
| 7 | 인감증명서 및 사용인감계 |  |
| 8 | 입찰이행보증보험증권 | 입찰금액의 5% 이상 / 피보험자: 110-82-00282 |

본 제안서는 모두의연구소(MODULABS)가 작성하였으며,

제안 내용에 대한 일체의 저작권은 모두의연구소에 귀속됩니다.

www.modulabs.co.kr